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投标须知前附表

	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	中国建材检验认证集团浙江有限公司新租赁场所装饰装修（EPC）项目

	2
	建设地点
	杭州市余杭区仁和街道临港路1-3号的杭州丰禾测控技术有限公司2号楼

	3
	建设内容及规模
	建设内容为实验室装饰装修。2号楼为高层戊类厂房，地上8层，建筑高度31.5米，耐火等级为二级，每层一个防火分区，一层层高4.5米，二至八层层高为3.6米，总建筑面积7158.07㎡。本次根据业态功能，装修后建筑为高层丁类厂房，装修面积为6197.04平方米。

	4
	招标范围及工作内容
	包含但不限于本工程建设范围和内容内的深化设计、所有专业施工图设计、各类专项设计、非标准设备设计、施工图预算编制、竣工图编制、建安工程施工（含设备采购），以及保修服务等建设方面的内容，其中：
1、工程设计：包括但不限于建筑面积约6197.04平方米，主要建设内容为室内装修、水、强电、弱电、空调暖通、消防、标识标牌、窗帘软装等本工程所涉及的所有内容的深化设计，所有专业施工图设计、各类专项设计、非标准设备设计以及施工图预算编制、竣工图编制等工作。
2、建安工程施工（含设备采购）：包括但不限于本工程包含的所有设备设施的采购安装、建安工程施工及保修期内的保修工作等，不包含可移动的电子设备、办公家具、试验设备。
3、本次招标项目如涉及到用水用电扩容、通讯网络开户的由招标人负责实施并负责在场地内提供接入点，接入点之后的水、强电、弱电等内容纳入招标范围。

	5
	工期要求
	施工阶段建设总工期：90日历天（开始工作日期至竣工日期）；

计划开工日期：2021年12月；
计划竣工日期：2022年3月；

	6
	招标人、代理机构联系方式
	招 标 人： 中国建材检验认证集团浙江有限公司

电    话： 周建

联 系 人： 13958051388
招标代理：杭州群睿工程咨询有限公司
地    址：临平街道东港路118号雷恩国际1603室
电    话：0571-88682982
联 系 人：方佳棋

	7
	投标人资格要求
	    1、投标人企业资格要求：

    1.1、具备建筑装饰装修工程贰级资质，或同时具备①【工程设计综合资质甲级资质 或工程设计建筑行业甲级资质、或工程设计建筑行业[建筑工程]甲级资质、或建筑装饰工程设计专项乙级资质】和②建筑装修装饰工程专业承包贰级资质的独立法人企业。

    1.2、本次招标接受投标人以联合体形式进行投标，但联合体成员（含联合体牵头人）不得超过2个；

    1.3、采用联合体形式投标的，必须在联合体协议书中明确联合体牵头人、约定各方拟承担的工作责任（承担设计工作的必须为具备相应工程设计资质的单位，承担施工工作的必须为具备相应工程施工资质的单位）等相关内容。

    1.4、在本项目投标期间，投标人（采用联合体形式投标的，包含联合体各方）不在被国家住房和城乡建设部或浙江省住房和城乡建设厅或企业注册所在地的建设行政主管部门或余杭区建设主管部门公示为不能投标的限制期内。

    1.5、投标人（采用联合体形式投标的，为承担施工工作的施工企业）已在杭州建设信用监管平台或余杭区建筑市场信用网办理信息录入手续。

2、投标人拟派项目负责人资格要求：

    2.1、拟派设计负责人具有中级及以上工程师职。
    2.2、拟派项目负责人具有贰级注册建造师（建筑工程专业）资格，且具有“三类人员” 安全生产考核 B 类合格证。当投标人为联合体时，项目负责人可以为注册建筑师，施工负责人具有贰级注册建造师（建筑工程专业）资格，且具有“三类人员” 安全生产考核 B 类合格证。

    2.3、在本项目投标期间，上述拟派项目负责人不在被国家住房和城乡建设部或浙江省住房和城乡建设厅或其注册企业的注册所在地建设行政主管部门或余杭区建设主管部门公示为不能投标的限制期内。

	8
	资格审查方式
	资格后审

	9
	投标预备会议
	不举行，如有疑问请在2021年12月15日16时00分前以书面或电子邮件形式递交至代理机构（电子邮件：923948998 @qq.com）。

	10
	踏勘现场
	自行踏勘

	11
	投标人疑问及澄清要求
	投标人可在2021年12月16日16时00分前以书面或电子邮件形式递交至代理机构（电子邮件：923948998 @qq.com）。

	12
	报价采用的币种
	人民币

	13
	投标有效期
	从投标截止之日起：30日历天

	14
	投标保证金
	本项目投标人交投标保证金伍万元，在2021年12月17日16时00分前汇至招标代理机构指定账号。（以招标代理机构收到汇款时间为准）

收款单位：杭州群睿工程咨询有限公司。

开户行：中国建设银行杭州余杭支行。

银行帐号：3300 1617 4350 5302 8411。投标行为与企业信用挂钩。

	15
	投标文件份数
	按商务标和资信技术标两部分分别编制，正本各壹份，副本各肆份，如份数有误在开标时将被当场拒绝。

	16
	投标文件递交地点及截止时间
	收件人：招标人或其委托的代理机构

地点： 临平街道东港路118号雷恩国际1603室

时    间：2021年12月22日10时00分前（北京时间）

	17
	开   标
	开标时间：2021年12月22日10时00分  （北京时间）

地点： 临平街道东港路118号雷恩国际1603室

	18
	评标方法及标准
	综合评分法，详见评标办法

	19
	履约保证金
	中标人提供履约担保金额：2%签约合同价，以网银或转账或保函的形式提供。

	20
	其他
	本次招标对未中标单位不进行经济补偿，进入评审的投标文件不返还。

	21
	特别说明
	采用联合体投标的盖章或签字要求：须盖章或签字的地方除联合体协议书外，可只加盖联合体牵头人单位公章或由联合体牵头人单位的法定代表人（或其授权委托代理人）签字或盖章。


第一章  投标须知

一、项目概况：

1、项目名称：中国建材检验认证集团浙江有限公司新租赁场所装饰装修（EPC）项目。

2、建设单位：中国建材检验认证集团浙江有限公司。

3、招标代理：杭州群睿工程咨询有限公司。
4、建设地点：详见投标须知前附表第2项。
5、资金来源：自筹资金100%。

6、建设内容、规模：详见投标须知前附表第3项。
二、招标范围及工作内容：

8、详见投标须知前附表第4项。

三、投标人资格要求：

9、详见投标须知前附表第7项。

9.1、由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，除符合投标须知前附表第7项的要求外，还应符合以下要求： 

(1)投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体每一成员均具法律约束力。

(2)联合体的各成员应当按招标文件提供的格式签订共同投标的联合体协议，明确联合体牵头人（授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作）、约定各方拟承担的工作责任和权利义务等相关内容，联合体协议书必须加盖所有联合体成员单位公章并由其法定代表人签字或盖章确认；并将该共同投标的联合体协议随投标文件资信技术部分一并递交给招标人。

(3)联合体中标后，联合体各成员应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本次招标项目承包费用的支付。履约担保以联合体牵头人的名义提交。

 (5)联合体牵头人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行；

(6)参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；

(7) 采用联合体形式投标的，参加开标会议的相关要求均应由联合体牵头人单位负责，否则招标人不予受理其投标文件。

 (8)除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词亦指联合体各成员。

四、招标文件

10、招标文件的组成

10.1 招标文件由前附表、第一章 投标须知、第二章 发包人其他要求、第三章  评标标准和方法、第四章 投标文件格式以及相关附件组成、第五章合同条款。

10.2投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同主要条款、规定格式、要求说明、技术规范和技术资料。如果投标人的投标文件不能满足本招标文件的实质要求，责任由投标人自负。

10.3 招标人所作的一切有效的书面通知、修改及补充都将构成招标文件不可分割的部分。

11、招标文件的澄清

11.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全或对招标文件任何部分若有任何疑问，应在投标须知前附表规定的时间前以电子邮件形式向招标人或代理机构提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

11.2招标文件的澄清将在招标文件发布的网站http://www.ctc.ac.cn/公开发布并自行下载，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出时间距投标须知前附表规定的投标截止时间不足3天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

12、招标文件的修改

招标人可以书面形式修改招标文件，并在招标文件发布的网站 http://www.ctc.ac.cn/公开发布。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

13、投标人应自行关注网站公告并下载，不得以未及时下载澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知等内容为理由否认已在网上公开发布的澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容，本项目所在招标文件发布的网站 http://www.ctc.ac.cn/上公开发布的澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知均视作投标人已确定接收。澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知等内容均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

当招标文件、澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知等内容相互矛盾时，以最后发出的澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知等内容为准。

五、现场踏勘

14、投标人自行踏勘工程现场，熟悉区域内的地形、道路及周围的环境，了解一切可能影响投标的资料。凡有影响投标的因素，均应考虑在投标文件中，一经中标，不能以不完全了解工程现场和周围环境等情况为借口而提出额外要求。

15、招标人对投标人及其代表在现场考察中的一切活动均不承担任何责任。投标人及其代表进入现场后可能会对其自身或对第三方造成的人身伤害、财产损失或损坏,以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，由投标人及其代表自行承担。
六．投标文件

16、投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件等均使用中文。若其中有其它语言的书面材料,则应附有中文译文,并以中文译文为准。除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

17、投标文件的组成和编制要求

投标文件由商务标和资信技术标两部分组成，主要包括下列内容：

17.1商务标部分

（1）投 标 函；

（2）单位工程报价汇总表；
（3）法定代表人资格证明；

（4）法定代表人授权委托书；

（5）投标人认为需要的其他资料。

17.2资信技术标部分

17.2.1资信部分

（1）资格后审必要合格条件响应表；

（2）投标承诺书；

（3）企业基本能力情况（企业资质证书、营业执照等，采用联合体形式投标的各成员均须提供）； 

（4）投标人（采用联合体形式投标的，由承担施工工作的联合体成员单位提供）应提供有效的安全生产许可证复印件，在投标过程中安全生产许可证有变化的外进企业应向原备案单位主动报告，本区企业向行政主管部门主动报告。

（5）投标人近年来完成与该项目类似业绩情况表；

（6）投标人业绩所获奖项情况；

（7）投标人人员安排情况；

（8）联合体协议书（采用联合体形式投标的投标人必须提供）；

（9）资格后审必要合格条件需要的其他内容和投标人认为需要的其他内容。

17.2.2技术部分

根据评标办法，格式自拟。

18、投标文件格式

投标文件包括本须知第17条中的全部内容。投标人提交的投标文件应当使用招标文件第四章“投标文件相关格式”所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展），没有的可自行编制。
19、投标报价

19.1 投标人的投标报价，应是完成招标文件、合同条款上所列招标范围的全部费用，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算报价的依据。投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.2 投标人应先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置、交通状况、电力、上水、下水等市政基础设施及任何其他足以影响其投标报价的情况。因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人按一定比例对招标人进行赔偿。

19.3除招标文件另有规定外，报价范围包括成本、利润、税金及风险费、政策性文件规定等所有费用。

19.4本项目投标报价范围包括本次招标范围内的设计费、建安工程费用（含设备购置费）等，相关费用包含的主要内容如下：

1）、设计费主要包括本次招标范围内的设计、所有专业施工图设计、非标准设备设计、工程预结算编制、竣工图编制等相关费用，以及各类专项审查、各类论证等相关的专家费等。

2）、建安工程费用（含设备购置费）主要包括本次招标范围内的项目管理费、采购服务费、建安工程费用、含设备购置费以及为完成本工程所需的前期准备、措施费、检测、保修等工程费用，其中设备购置费是购置或者自制达到固定资产标准的各种国产或者进口设备、工具、器具的购置和安装费用，包括设备及备品备件的费用（不包括施工设备及可移动的电子设备、办公家具、试验设备）。

19.5关于品牌的相关要求：

①招标人对材料设备品牌有要求的，投标人应按照招标人的要求确定品牌（品牌表详见附件），并充分考虑供货、产品更新换代等风险，若投标人选定的品牌在实施时无法供货或无法正常供货，将由招标人在本招标文件推荐的其余品牌中指定。

②招标人在招标过程中设定了品牌范围的，投标人在投标文件中若提供了招标人推荐品牌外的产品，应同时提供相当于招标人推荐品牌产品的证明材料。评标时，评标专家应根据投标人的证明材料进行谨慎评审，对推荐品牌外的产品能否满足招标人要求作出明确说明；投标人未提供相关证明材料或提供的证明材料依据不足时，评标专家在详细说明的情况下可以废标。

③对于招标人未推荐品牌范围要求或推荐的品牌在实施时均无法供货或无法正常供货的材料、设备必须采用中档及中档以上品牌或国内外知名厂家生产，在采购前报监理和发包人确认。

19.6 投标报价的其他要求：

（1）设计费和建安工程费用（含设备购置费）投标报价设置最高限价为柒佰壹拾伍万（小写为715万元），报价高于最高限价的投标作废标处理，风险控制价为最高限价的88%，低于风险控制价的投标不作废标处理但在评标时不进入算术平均值的计算范围。
（2）其他相关费用在上述报价费用中予以考虑，不单独计费。

19.7 本次招标采用总价包干的形式，即中标后合同有效期内总计固定不变，不得因国家政策或法规、标准、市场、工期等任何因素影响而进行调整。
20、投标文件的份数和签署。

20.1投标人应按投标须知前附表第15项要求提供投标文件的份数，不得采用活页装订。

20.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
20.3投标文件中商务部分和资信技术部分的封面、投标函及招标文件要求盖章签字的地方均应加盖投标人印章并经法定代表人或其授权代表签字或盖章。由授权代表签字或盖章的，投标人应在其投标文件的商务资信部分中同时提交由其法定代表人出具的法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人授权委托书无效。

20.4投标人如对投标文件内容有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

21、投标保证金

21.1本项目投标人投标保证金为伍万元，在2021年12月17日16时00分前汇至招标代理机构指定账号。收款单位：杭州群睿工程咨询有限公司。开户行：中国建设银行杭州余杭支行。银行帐号：3300 1617 4350 5302 8411。投标行为与企业信用挂钩。

21.2如投标人有下列情况发生时，将通报建设行政主管部门：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件。

（2）投标人骗取中标的。

（3）投标人无故放弃中标的。

八、资格后审材料的更新

22、在递交投标文件时，如投标人资格条件等发生变化的，须将相关材料重新更新并随投标文件一并递交，以证明其仍满足投标人资格要求,如果在评标时投标人已经不能达到投标人资格要求的,其投标将被拒绝。

九、投标有效期

23、投标有效期为投标截止日期后30日历天。若遇特殊情况,招标人可于投标有效期届满之前要求投标人同意延长有效期。投标人应在规定的时间内以书面答复表示同意,但投标人不能对投标文件进行任何修改；投标人若不同意延长投标有效期,或未在规定的时间内以书面形式给予明确答复,此时投标人被视为自动退出投标。
十、投标文件的密封与标记
24、投标人应将投标文件的商务标和资信技术标分别密封包装，并在投标文件的密封包装上清楚标明“商务标”或“资信技术标”；

25、在投标文件密封包装上还应注明下列识别标志:
（1）项目名称和投标人名称；

（2） 2021 年 12 月 22 日 10 时 00 分开标,此时间以前不得开封。

26、如果投标文件没有按本投标须知第24款、第25款规定加写标记和密封,招标人将拒收该投标文件或者告知投标人招标人将不承担该投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

27、所有投标文件密封包装的封口处应加盖密封章或单位公章。

十一、投标文件的递交

28、投标人应按前附表规定的地点并在投标截止时间前将投标文件送达给招标人。

29、招标人按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

30、投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定数的,招标人将依法重新组织招标。

31、招标人在投标截止时间以后收到的投标文件,将被拒绝或返回给投标人。

十二、开标

32、招标人将于投标截止时间的同一时间即按照前附表所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议。

33、参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证、委托代理人尚应随带法定代表人授权委托书，以证明其身份。如投标单位的法定代表人或其授权委托人不能出示其身份证件或者未按时签到的，事后不得对招标相关人员、开标过程和开标结果提出异议。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

34、开标先开资信技术标的密封袋，在资信技术标评审完成后再开商务标的密封袋，若资信技术标经评审后被否决的则不再开启其商务标的密封袋。

35、招标人将对开标过程进行记录，并由招标人和投标人签字确认后存档备查。

36、投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

36.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

36.2未按招标文件要求密封包装的或包装严重破损的；

十三、评标

37、评标委员会由招标人依法组织，由5人组成（招标人代表1人、专家4人），负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会成员严格执行利益回避的相关规定，成员名单在中标结果确定前应当保密。

38、投标文件审查

38.1投标文件资格性审查：评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

38.2投标文件符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

39、评标活动严格执行民主集中制，评标结果的产生遵循少数服从多数的原则，每位评标人员必须在评标报告上签名确认，对评标结果有异议的，可以保留意见，并在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为认同。
40、评标内容的保密

40.1 公开开标后，直到宣布中标人止，凡属于审查、澄清、评价和比较以及各投标人得分等所有情况都属于保密范围，不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

40.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

41、投标文件的陈述与澄清

本次招标不安排现场陈述。为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应在规定时间内以书面形式进行。

42、投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会评审后按废标处理：

42.1投标人资格不符合前附表第7项要求；

42.2投标文件中的投标函无投标人公章（有效签署）、投标人的法定代表人或其授权代表有效签章的；或者投标人的法定代表人授权代表没有经有效签章的合法、有效授权委托书原件的；

42.3投标人通过资格审查后在资格上发生变化不能满足投标人资格要求的；

42.4投标文件中标明的投标人与资格审查时存在实质性差别且未提供合法材料；或标明的项目负责人与资格审查时不一致的；

42.5未按招标文件规定的格式填写，内容不全，未响应招标文件的实质性要求和条件的，经评标委员会评审未通过的；

42.6违反编制投标文件的相关规定，可能对评标工作产生实质性影响的；

42.7与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标的；

42.8以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

42.9投标文件中承诺的投标有效期短于招标文件规定的；

42.10在投标过程中有商业贿赂行为的；

42.11设计费用未按规定的费率进行报价或建安工程费用（含设备购置费）未按费率的方式进行报价或建安工程费用（含设备购置费）报价高于最高限价的；

42.12投标函中招标人、工程名称等关键内容错误或报价无法进行宣读的；

42.13招标文件明确规定可以废标的或不符合法律法规的其他情形。
43、评标办法：采用综合评分法，详见第三章 评标标准和方法。

44、评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，以打分的方法推荐中标候选人，评标结果不当场公布。

十五、中标人的确定、合同的授予

45、评标结束后，中标结果将在发布招标公告的同一媒体上公示不少于3个日历天。对于未中标单位，将不再另行通知，招标人无义务解释未中标原因。

46、公示结束并报备案机关登记后，招标人将以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力并作为签订合同的依据。中标人自收到中标通知书之日起，按照招标文件和其投标文件与招标人正式签订合同。

47、履约保证金：中标人提供履约担保金额：2%签约合同价，在签订合同前以网银或转账或保函的形式提供。履约保证金将作为合同的组成部分。

48、如中标人拒绝承担中标的项目或提出招标人不能接受的条件致使合同无法签订，或未在规定时间内签订合同、提交履约保证金的，招标人将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标人重新组织招标。

十六、其他

49、补偿：无。
50、最终结算费用的计算：

51.1、设计费：按《工程勘察设计收费管理规定》收费标准计取。
51.2、建安工程费用（含设备购置费）：

（1）由承包人按实编制工程结算并经审计部门审核后，以审核价作为最终的结算依据。 

（2）工程结算编制和审核依据如下：

①、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、有关营改增及其他现行配套文件规定、与本项目相关的标准、规范、技术资料、施工方案、施工图设计文件等有关资料和项目现场实际完成情况；按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的各专业工程分别编制，管理费、利润均按其所属类工程的中值费率计取；工程施工组织措施费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及相应配套文件规定的中值费率计取（其中提前竣工增加费和标化工地增加费不予计取），规费（按招标控制价编制计算口径）、税金按现行相应政策规定计取，风险费不予计取。

②、材料、人工价格按照2021年4月份颁布的《杭州造价信息》、《浙江造价信息》正刊信息价（优先适用市正刊相应信息价和工程所在地相应信息价）；无信息价材料和设备等由承包人进行上报，发包人协同监理、跟审等相关单位组织市场询价或考察后进行签证，相关考察费用和其他费用纳入签证价中，签证价不下浮。无信息价材料和设备应明确品牌、生产厂家、产地、规格、型号、系列、等级等。

③、如有弃土、建筑垃圾等需外运处置的运距均按外运35公里结算，上述运距所计算的费用已综合考虑土方渣土处置费等。

52、相关费用的支付方式：
52.1、设计费：提供所有施工图设计文件后支付90%设计费，竣工验收后支付剩余设计费费用。
52.2、建安工程费用（含设备购置费）：工程合同签订，正式开工后7日内支付30%的预付款，每月支付月完成工程量的60%进度款，工程全部竣工验收合格并交付使用后支付总工程量90%的工程款；工程结算审定后支付至审定金额的98.5%，尾款1.5%作为工程质保金在缺陷责任期结束后一次性付清。

53、本招标文件未尽量事宜按现行有关法律、法规、规章执行。

54、本招标文件由中国建材检验认证集团浙江有限公司和杭州群睿工程咨询有限公司负责解释。

第二章  发包人其他要求

一、限额要求：工程最终结算价不得超过本项目概算。

二、设计与施工标准：

1、招标人及相关部门的要求；

2、现行国家、省、市有关法律、法规及行业规范和地方规范、标准及规程。

3、现行国家建筑工程勘察设计规范、施工规范、验收规范、质量检验评定标准等。

4、随本招标文件提供的初步设计文本。

三、其他要求：

1、中标后项目设计成果提交数量：施工图设计（图幅按需提供）为8套，2套刻盘。竣工图（图幅按需提供）为8套，2套刻盘。以上文本数量不含中间汇报打印需求，中间汇报成果按照业主要求提供。

2、招标人有权对各个专业人员的相关资历、能力水平、社保等进行审查，对于不满足本工程需求和招标人要求的人员责令进行更换。

3、在项目实施过程中招标人有权对本次招标范围内的内容和范围等进行调整，中标人应无条件执行。

三、设计任务书
1项目基本情况
1.1项目名称

中国建材检验认证集团浙江有限公司新租赁场所装饰装修（EPC）项目

1.2建设单位

中国建材检验认证集团浙江有限公司

1.3建设地址

杭州市余杭区仁和街道临港路1-3号的杭州丰禾测控技术有限公司2号楼
1.4建设范围、内容及规模
建设内容为实验室装饰装修。根据场地的实际情况以及公司所属水泥检测部、新型材料检测部、墙材检测部、工程材料检测部、建工检测部、国家建筑材料工业装饰装修建筑材料质量监督检验测试中心的业务检测需要，对建筑进行功能性装修。2号楼为高层戊类厂房，地上8层，建筑高度31.5米，耐火等级为二级，每层一个防火分区，一层层高4.5米，二至八层层高为3.6米，总建筑面积7158.07㎡。本次根据业态功能，装修后建筑为高层丁类厂房，装修面积为6197.04平方米（四层暂不装修）。

1.5设计范围
本工程的装饰装修设计。
1.6 原建筑空间分析及改造
原建筑2号楼，原建筑属于高层戊类厂房。对本项目的功能改造均需满足高层丁类厂房需求。暖通系统、给排水系统、电气系统、结构等均需按照平面新布局进行装修改造。

原建筑楼层均为大开间设计，需要根据使用需求改造为实验空间与办公空间。实验室局域新增墙体采用加气混凝土加气块砌筑，办公室区域隔墙采用100厚轻钢龙骨纸面石膏板隔墙，素混凝土翻边100mm。整体空间中实验室区域多采用原顶设计，部分空间吊顶使用矿棉板装饰，既能起到保温作用，也能使空间美观大气，墙体与顶面做防潮涂料，为了同时满足实用性与美观性，地面主要采用砼硬化地面为主要材质。办公室区域则采用防滑地砖地面。

各楼层功能及装修内容如下：
一层平面：
（1）墙材检测部：传热系数检测室、抗震吊支架疲劳试验室、铺地材料试验室、制品单体燃烧试验装置、蒸压加气板力学测试装置。

（2）新型材料检测部：玻璃霰弹和落球冲击试验室、隔墙冲击和龙骨试验室。

（3）工程材料检测部和水泥检测部：力学、井盖及水泥包装袋检测室。

（4）其它：入口门厅及收样室、样品制备间、样品室、楼梯电梯间、升降平台。
二层平面：

（1）墙材检测部：盐雾实验室、导热系数检验室、力学实验室、成型室、泛霜实验室、抗冻检验室、耐磨实验室、干燥实验室、碳化干燥检验室、环保处理设

备室。

（2）工程材料检测部：混凝土、砂浆试验室、工程样品间、养护室（相对湿度90%以上）。

（3）其它：楼梯电梯间、升降平台、卫生间。
三层平面：

（1）新型材料检测部：涂料检测室、石膏粉检测室、石膏板力学室、陶瓷玻璃检测室、新材环境舱、玻璃交低变室、玻璃耐辐照等试验室，新材样品室。

（2）建工检测部：建工试验室及设备仓库。

（3）其它：楼梯电梯间、升降平台。

四层平面：

（4）四层为预留实验室，考虑到未来新检测业务目前无法确定，实验室的大小、环境、设施不能确定，为免造成不必要的浪费，除楼梯间、升降平台外其它暂不装修。

五层平面：

（1）主要功能用房：大会议室、小会议室、档案室、办公用品仓库。

（2）其它：楼梯电梯间、卫生间、走廊。

（3）其余部分（备用间1、2）简单装修。

六层平面：

（1）主要功能用房：总经理室、副总经理室2间、综合管理部、财务资产部、水泥检测部、墙材检测部、工程材料检测部、建工检测部、新型材料检测部、认证评价部、员工办公室（52人）。

（2）其它：楼梯电梯间、卫生间。

七层平面：

（1）水泥检测部：成型室、水泥放射性检测室、养护室、破型室、比表面积室、标准砂室、水泥样品室、校准实验室、沸煮箱室、压蒸釜室。

（2）其它：楼梯电梯间、走廊。

（3）其余部分简单装修。

八层平面：

（1）水泥检测部：化学分析室、天平室、氯离子碱含量检测室、仪器分析室、高温炉室（高温炉室需要增设烟雾报警器）。

（2）墙材检测部：燃烧性能测试室。

（3）工程材料检测部：防水卷材检测室（高低温拉力、老化）。

（4）其它：化学品仓库、废液仓库、楼梯电梯间、卫生间（化学品仓库需要增设烟雾报警器和监控）。

卫生间设置在二、五、六、八层，其余楼层不设置，各楼层装饰装修前、后平面图详见附件。

2.设计要求
1、建筑结构安全等级为二级。

2、设计使用年限50年。

3、本工程抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g；设计地震分组为第一组。
五、主要材料的推荐品牌表（以下所有品牌为同档次及以上）

	工程名称：中国建材检验认证集团浙江有限公司新租赁场所装饰装修（EPC）项目

	序号
	材料名称
	品牌
	等级
	备注

	
	
	
	
	

	一、装修部分

	1
	水泥
	尖峰、海螺、三狮、南方(原虎山牌)或同档次及以上品牌
	优等品
	　

	2
	成品木门
	升佳、美心、盼盼、tata、欧特佳或同档次及以上品牌
	优等品
	　

	3
	防火门
	杜鹃、香乡、钱江或同档次及以上品牌
	优等品
	

	4
	防盗门
	王力、步阳、星月神或同档次及以上品牌
	优等品
	　

	5
	门锁五金
	顶固、雅洁、坚朗、汇泰龙或同档次及以上品牌
	优等品
	　

	6
	防水材料
	上海豫宏、东方雨虹、卓宝、奥佳或同档次及以上品牌
	优等品
	　

	7
	内墙涂料
	立邦、三棵树、多乐士、古罗马、或同档次及以上品牌
	优等品
	　

	8
	石膏板、矿棉板
	可耐福、杰森、龙牌、拜尔或同档次及以上品牌
	优等品
	　

	9
	轻钢龙骨
	龙牌，可耐福、拉法基或同档次及以上品牌
	优等品
	　

	10
	阻燃板
	免宝宝、莫干山、千年舟或同档次及以上品牌
	优等品
	　

	11
	地砖、墙砖
	诺贝尔、东鹏、斯米克、鹰牌陶瓷、马可波罗、博德、嘉俊或同档次及以上品牌
	优等品
	　

	12
	铝扣板吊顶
	乐思龙、奥普、品格或同档次及以上品牌
	优等品
	　

	二、安装部分

	1
	钢塑复合给水管、镀锌钢管、焊接钢管
	湖州金洲、河北华岐、天津利达或同等档次及以上品牌
	优等品
	　

	2
	排水UPVC管材
	伟星、中财、亿通、公元或同等档次及以上品牌
	优等品
	　

	3
	给水PP-R管、PE给水管
	伟星、中财、亿通、公元或同等档次及以上品牌
	优等品
	

	4
	JDG管道
	瑞泰安、武陵源、鹏创、天一或同等档次及以上品牌
	优等品
	　

	5
	阀门
	埃美柯、春江、冠龙、卫星、中财或同等档次及以上品牌
	优等品
	　

	6
	洁具
	箭牌、恒洁、四维、惠达、法恩莎、美标或同等档次及以上品牌
	优等品
	　

	7
	配电箱、柜及户内箱元器件
	正泰、之江、德力西、鸿雁或同档次及以上
	优等品
	　

	8
	开关、插座
	正泰、鸿雁、德力西、公牛、公元或同档次及以上
	优等品
	　

	9
	桥架
	杭州亚捷、杭州远大、浩翔、华鹏、上海振大或同等档次及以上品牌
	优等品
	　

	10
	电线、电缆
	永通中策、杭州永安、中大元通、浙江万马或同等档次及以上品牌
	优等品
	　

	11
	智能应急照明疏散系统
	乐思达、宝星、吉星或同等档次及以上品牌
	优等品
	　

	12
	照明灯具（含光源）
	欧普、雷士、三雄·极光、松下、博尔美或同档次及以上
	优等品
	　

	13
	消火栓箱
	杭州金盾、杭州信达、四川川消或同等档次及以上品牌
	优等品
	　

	14
	换气扇
	艾美特、格力、美的或同档次及以上
	优等品
	　

	15
	VRF空调
	富士通、大金、三菱电机或同档次及以上
	优等品
	　

	16
	铜管
	上海飞轮、青岛宏泰、浙江海亮或同档次及以上
	优等品
	　

	17
	橡塑保温
	华美、江苏赢胜、亚罗弗或同档次及以上 
	优等品
	　

	18
	网线
	一舟、天诚、安普或同档次及以上
	优等品
	　

	19
	跳线（数据、语音、光纤）
	一舟、天诚、安普或同档次及以上
	优等品
	　

	20
	各类配线架/光纤/光配架
	一舟、天诚、安普或同档次及以上
	优等品
	　

	21
	信息模块及附件
	一舟、天诚、安普或同档次及以上
	优等品
	　

	22
	光缆/铜缆
	一舟、天诚、安普或同档次及以上
	优等品
	　

	23
	机柜
	图腾、威图、双龙或同档次及以上
	优等品
	　

	24
	交换机（含核心、汇聚、交换等所有交换机）
	H3C、华为、锐捷或同档次及以上
	优等品
	　

	25
	摄像机
	海康、大华、宇视或同档次及以上
	优等品
	　

	26
	硬盘
	希捷、西数、日立或同档次及以上
	优等品
	　

	27
	硬盘录像机
	海康、大华、宇视或同档次及以上
	优等品
	　

	28
	电脑
	联想、DELL、HP或同档次及以上
	优等品
	　

	29
	UPS主机
	AIRDEWAY、施耐德、艾默生或同档次及以上
	优等品
	　

	30
	电池
	UTB、汤浅、松下或同档次及以上
	优等品
	　


第三章  评标标准和方法

一、评标程序

1、评标会议由招标人代表主持。

2、招标人代表宣布评标会议注意事项。

3、采用推举方式确定评标组长。

4、招标人代表对项目概况、建设规模、相关要求、评标方法、评标方式等情况进行简要介绍。

5、由评标委员会根据评标办法进行评审，先对各投标单位的投标资格进行审查，然后评审资信技术标部分，在资信技术标部分评审完成后再评商务标部分。如投标单位的投标资格不满足资格后审必要合格条件或投标文件的资信技术标部分经评审后被否决的，则其投标文件商务标部分不再进入评审。

二、评标方法

1、本次评标采用综合评分法，满分为100分，其中资信技术标部分占60分，商务标部分占40分。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章本款规定的评分标准推荐中标候选人。

2、开标结束后，评标委员会根据招投标法律法规和招标文件内容，对已开标的投标单位的资格进行审查（要求详见附件1资格后审必要合格条件），资格审查未通过的投标单位的投标文件做废标处理。

3、对资信技术标进行符合性评审后进行详细评审。其中资信部分由评标委员会根据附件2资信部分评分细则统一进行打分，得出各投标人的资信部分得分；技术部分由评标委员会根据附件3技术部分评分细则独立打分后取所有评标委员会组成人员技术部分评分的算术平均值为各投标人的技术部分得分（分值保留二位小数，小数点后第三位四舍五入）。

3、评标委员会对通过资格后审必要合格条件和资信技术标符合性审查的投标文件的商务标进行符合性审查和详细评审，由评标委员会根据附件4商务标部分评分细则统一进行打分，得出各投标人的商务标部分得分（分值保留二位小数，小数点后第三位四舍五入）。

4、各投标单位综合得分＝资信部分得分+技术部分得分+商务标部分得分。

5、确定评标结果

按照本招标文件确定的评标办法对投标文件进行评审，对各投标文件进行打分并根据最终得分最高的投标人为第一中标候选人。若中标候选人出现得分并列，以投标报价低的排名在前；如投标报价也相同，以资信部分得分高的排名在前；如均相同，由抽签确定中标候选人排序，先由投标人按投标文件送达顺序抽顺序号和对应球号，再由招标人抽中签号。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，推荐一名合格的中标候选人。

附件1资格后审必要合格条件：

	序号
	项目内容
	合格条件
	投标人具备

的条件或说明

	1
	企业营业执照
	具有工商行政主管部门核发的营业执照
	提供有效的营业执照复印件或扫描打印件（以联合体形式投标的则联合体各方均须提供）

	2
	投标人企业资格要求
	具备建筑装饰装修工程设计与施工贰级资质，或同时具备①【工程设计综合资质甲级资质 或工程设计建筑行业甲级资质、或工程设计建筑行业[建筑工程]甲级资质、或建筑装饰工程设计专项乙级资质】和②建筑装修装饰工程专业承包贰级资质的独立法人企业。
	提供相应工程设计、工程施工的资质证书复印件或扫描打印件

	3
	若采用联合体形式投标的相关要求
	1、本次招标接受投标人以联合体形式进行投标，但联合体成员（含联合体牵头人）不得超过2个；

2、采用联合体形式投标的，必须在联合体协议书中明确联合体牵头人、约定各方拟承担的工作责任（承担设计工作的必须为具备相应工程设计资质的单位，承担施工工作的必须为具备相应工程施工资质的单位）等相关内容。
	按招标文件的投标文件格式要求提供联合体协议书。

	4
	投标人的投标限制情况
	在本项目投标期间，投标人（采用联合体形式投标的，包含联合体各方）不在被国家住房和城乡建设部或浙江省住房和城乡建设厅或企业注册所在地的建设行政主管部门或余杭区建设主管部门公示为不能投标的限制期内。
	按招标文件的投标文件格式要求提供投标承诺书

	5
	信息录入情况
	投标人（采用联合体形式投标的，为承担施工工作的施工企业）已在杭州建设信用监管平台或余杭区建筑市场信用网办理信息录入手续。
	提供杭州建设信用监管平台或余杭区建筑市场信用网查询的网页打印件

	6
	拟派项目负责人资格要求
	拟派项目负责人具有贰级注册建造师（建筑工程专业）资格，且具有“三类人员” 安全生产考核 B 类合格证。当投标人为联合体时，项目负责人可以为注册建筑师，施工负责人具有贰级注册建造师（建筑工程专业）资格，且具有“三类人员” 安全生产考核 B 类合格证。设计项目负责人具有中级及以上工程师职。
	1、提供项目负责人和设计负责人身份证原件。
2、提供注册证书和安全生产考核 B 类合格证的原件和复印件或扫描打印件。

3、按招标文件的投标文件格式要求提供投标承诺书。

	7
	拟派项目负责人的投标限制情况
	在本项目投标期间，上述拟派项目负责人不在被国家住房和城乡建设部或浙江省住房和城乡建设厅或其注册企业的注册所在地建设行政主管部门或余杭区建设主管部门公示为不能投标的限制期内。
	按招标文件的投标文件格式要求提供投标承诺书。


注：1、以上相关证书、证照、证件如具有有效期的，则必须在有效期内。

2、以上要求要求提供复印件或扫描打印件或按招标文件要求提供的内容均必须在投标文件的资信技术标中提供，否则不予认可。

附件2资信部分评分细则（满分20分）

	序号
	评分标准
	分值范围

	一
	企业基本能力
	企业资质
	企业具有装饰装修专业承包壹级资质的得1分，贰级不得分（必须提供相关资质证书的复印件或扫描打印件进行证明，否则不得分）
设计单位有甲级资质得1分，乙级不得分
本项总共最多得2分
	0-2分

	
	
	企业综合实力（采用联合体形式投标的，以联合体牵头人为准）
	企业实缴注册资本金在5000万元以下的得1分，5000万元（不含）-10000万元的得2分，10000万元(含)以上的得3分，其余不得分。
企业2018年 1月 1日以来获得过县区级政府质量奖或以上的得2分（必须提供相关证书的复印件或扫描打印件进行证明，否则不得分）
	0-5分

	二
	投标人的类似工程业绩情况
	设计业绩（采用联合体形式投标的，只计承担设计工作的联合体成员单位相应业绩）
	1、投标人自 2018年 1月 1日以来（时间以合同签订时间为准）承担在建或已竣工的单个合同工程总投资在500万元及以上或建筑面积在5000平方米及以上的房屋建筑工程（不含住宅类项目）的室内装饰装修项目的设计业绩的有1个得1分，最多得3分。【提供相应业绩的合同的复印件或扫描打印件进行证明，证明文件资料必须反映出项目特征、所承担的工作、合同金额或建筑面积等评分要素，否则不得分】
	0-3分

	
	
	施工业绩（采用联合体形式投标的，只计承担施工工作的联合体成员单位相应业绩）
	2、投标人自 2018年 1月 1日以来（时间以合同签订时间为准）承担已竣工的单个合同金额在500万元及以上或建筑面积在5000平方米及以上的房屋建筑工程（不含住宅类项目）的室内装饰装修项目的施工业绩的有1个得1分，最多得3分。【提供①相应业绩的合同的复印件或扫描打印件证明文件资料必须反映出项目特征、所承担的工作、合同金额或建筑面积等评分要素，否则不得分】
	0-3分

	三
	投标人人员安排
	1、拟投入本项目的项目负责人具有中级及以上工程师职称的得1分，本项最高得1分；（提供称职证书的复印件或扫描打印件，否则不得分）
	0-1分

	
	
	2、拟投入本项目的设计负责人具有建筑类高级及以上工程师职称的得2分，建筑设计类工程师职称的得1分，本项最高得2分；（提供称职证书的复印件或扫描打印件，否则不得分）
	0-2分

	
	
	3、投标人员是否符合工程需求，符合的得3分，少一个扣0.5分，最多扣3分，具体要求见人员需求表。（提供相应人员的注册或称职证书以及社保部门出具的个人社保缴纳证明的复印件或扫描打印件进行证明，否则不得分）
	0-3分

	
	
	4、拟投入设计人员中具有中级职称及以上人数占总人数 80%以上的得0.5分，80%人以下（含）的不得分。
	0-0.5分

	
	
	5、承诺拟派人员按人员要求表要求并实际到位的，能承诺的得0.5分，不承诺的得0分。（承诺书格式自拟）
	0-0.5分

	备注：1、以上证明材料开标当日需提供原件备查。
2、开标时，投标人的项目负责人和设计负责人需携本人身份证原件和注册证原件到现场备查。


人员要求表
	
	序号
	名     称
	提供证书人数不少于（人）
	备注

	项目负责人
	1
	项目负责人
	1
	具有注册建造师（建筑工程专业）资格，且具有“三类人员” 安全生产考核 B 类合格证；当投标人为联合体时，项目负责人可以为注册建筑师。

	造价负责人
	2
	造价负责人
	1
	注册造价工程师

	设计组人员
	1
	设计负责人
	1
	中级及以上工程师职称

	
	2
	装修室内设计
	1
	中级及以上工程师职称

	
	3
	建筑工程
	1
	中级及以上工程师职称

	
	4
	给排水
	1
	中级及以上工程师职称

	
	5
	电气工程
	1
	中级及以上工程师职称

	
	6
	暖通
	1
	中级及以上工程师职称

	施工组人员
	1
	施工负责人
	1
	施工负责人具有贰级注册建造师（建筑工程专业）资格，且具有“三类人员” 安全生产考核 B 类合格证。

	
	2
	施工员
	2
	施工员上岗证

	
	3
	安全员
	1
	C证或注册安全工程师

	
	4
	质量员
	1
	质量员上岗证

	
	5
	材料员
	1
	材料员上岗证

	
	6
	资料员
	1
	资料员上岗证


注：上表的投标人员必须为投标人本单位人员，需要提供2021年11月份社保缴纳证明，否则相应人员在评标时不予计分。
附件3技术部分评分细则（满分40分）

	序号
	评分标准
	分值范围

	1
	理解本工程设计要求，提出具体方案，针对各细节进行优化：以专业的设计角度去论述项目设计质量品质的优化。
	0-20分

	2
	总体施工部署、场地平面布置及说明：施工部署是否科学合理，满足项目要求；施工范围内平面图布置是否可行、合理、具体；管理办法及说明是否完整、详细、很具针对性。
	0-2分

	3
	主要施工方案：施工技术方案是否科学合理、可行、有针对性；劳动力人员的配备和组织安排是否能满足进度要求；安全保护措施、半成品保护、成品保护及移交方案（包括成品保护方案、项目移交的流程及安排）等是否到位及满足要求。
	0-6分

	4
	工程质量保障措施：施工质量标准是否满足招标文件要求；质量保证体系及措施、材料采购质量控制（包括控制流程、检验方法以及质量问题的解决方法）是否有针对性及可靠；对影响质量的因素有否分析考虑，关键工序、关键部位、难点施工部位等质量控制的技术措施和管理手段否有针对性及可靠；针对本工程的如发生质量事故的应急处理预案；施工质量的控制和检验手段是否科学、可靠。
	0-2分

	5
	施工进度计划和保障措施:工程进度网络计划安排是否合理；与投标工期是否吻合；网络计划中关键线路与节点是否明确；工期保证体系和措施是否健全、可行，预防措施是否有力；对影响进度的因素有否分析考虑；进度控制的重点、难点分析及临时补救措施是否有针对性及可靠。
	0-4分

	6
	安全生产、文明施工、环境保护措施：安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施是否科学、合理。
	0-2分

	7
	主要施工设备配置情况：施工机械配置数量、配置合理性及投入到位程度是否满足要求；拟投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械计划：投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进厂数量、时间安排合理，满足施工需要。
	0-2分

	8
	工程验收、结算、移交的合理组织和配合。
	0-2分


附件4商务标部分评分细则（满分40分）
	评分内容
	分值范围

	1、为保证本项目的顺利推进，本项目的报价由各投标单位根据自身情况在招标文件要求范围内报价，报价高于最高限价的投标作废标处理，低于风险控制价的不作废标处理但在评标时不进入算术平均值的计算范围。
2、本项评分范围为通过资格后审必要合格条件和资信技术标符合性审查的的有效投标单位；

3、本项得分满分为40分，当投标人的投标报价存在以下情形时，则按相应情形分别予以扣分 (小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）：

（1）、评标基准价的确定：

①当投标报价≤最高限价且≥风险控制价时：
评标基准价为所有有效报价的算术平均值。
②评标基准价确定后，无论投标人数量如何变化，评标基准价将保持不变。

（2）、投标报价等于评标基准价时得40分，每高于评标基准价的1%扣1分，每低于评标基准价的1%的扣0.5分，以此求出各投标人的此项得分。不为整数时用插入法计算（分值保留2位小数，小数点后第3位四舍五入），计算公式：

如低于评标基准价：40-（评标基准价-投标报价）/评标基准价*0.5*100

如高于评标基准价：40-（投标报价-评标基准价）/评标基准价*1*100

4、本项最低得分为0分。

5、凡投标报价高于相应最高限价的，以故意哄抬造价、扰乱招投标市场行为处理。对上述报价作废标处理，并依法对投标单位进行处理。
	0-40分


第四章  投标文件相关格式

1、投标文件封面参考格式

投标文件

（封面）

商务标部分/资信技术标部分

项目名称：                                           

投标人：                            （盖公章）       

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）   

日期：        年       月       日
2、投 标 函

致：（招标人名称）    

1、根据已收到贵方的                       项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、发包人其他要求及其他有关文件后，我方愿按以下投标报价计取相关费用并按招标文件要求完成上述工程的承包工作，并承担任何质量缺陷所引起的责任：

（1）、设计费按《工程勘察设计收费管理规定》收费标准计取为      万元。

（2）、建安工程费用（含设备购置费）按相关规定编制的工程结算价为      万元。

（3）、其他相关费用在上述报价费用中已予以考虑，不单独计费。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始工作，并按合同协议书中规定的竣工日期和交付日期完成竣工和交付。

4、如果我方中标，我方将按照规定提交2%的履约担保。

5、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

7、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标的约束。

投标人：                                              （全称、公章）  
地址：                                             邮编：             

电话：                                             传真：             
法定代表人或授权委托人：                     （盖章或签字）           
日期：            年           月          日

3、单位工程报价汇总表

工程名称：                    

单位工程名称：
	序号
	内     容
	报价合计
（元）
	备注

	一
	设计费用
	
	

	二
	建筑装饰工程
	
	

	三
	安装工程
	
	

	四
	改造加固
	
	

	五
	其他项目清单
	特殊气体管道
	
	

	
	
	亮化工程
	
	

	
	
	室内标识
	
	

	
	
	垃圾推放
	
	

	
	
	室外工程恢复
	
	

	
	
	1至4层升降梯
	
	

	六
	不可预见费用

（不作竞争性报价）
	
	

	七
	总报价（一+二+三+四+五+六）
	
	

	总报价(大写):


投标人：（ 盖章）       法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
4、法定代表人资格证明

单位名称：                                                            

地    址：                                                            

姓    名：           
    
性别：            
职务：            

身份证号码：                                                           
系                      的法定代表人。为                  项目投标，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）                                                     

日期：          年          月            日

5、法定代表人授权委托书

本人作为        (投标人名称)         的法定代表人，在此授权我公司的             ，其身份证明号码：                            ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理                        项目投标的各项事宜。

本授权书期限自        年     月     日起至       年    月    日止。
在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。
授权代表无权转让委托权，特此委托。
授权代表：       （签字或盖章）       性别：           年龄：              

身份证号码：                                     职务：              

投标人：                      （单位全称）（盖章）                    
法定代表人：                  （签字或盖章）                         
授权委托日期：            年           月          日

6、资格后审必要合格条件响应表

	序号
	项目内容
	合格条件
	投标人具备

的条件或说明
	所在页码

	1
	企业营业执照
	具有工商行政主管部门核发的营业执照
	提供有效的营业执照复印件或扫描打印件（以联合体形式投标的则联合体各方均须提供）
	

	2
	投标人企业资格要求
	具备建筑装饰装修工程设计与施工贰级资质，或同时具备①【工程设计综合资质甲级资质 或工程设计建筑行业甲级资质、或工程设计建筑行业[建筑工程]甲级资质、或建筑装饰工程设计专项乙级资质】和②建筑装修装饰工程专业承包贰级资质的独立法人企业。
	提供相应工程设计、工程施工的资质证书复印件或扫描打印件
	

	3
	若采用联合体形式投标的相关要求
	1、本次招标接受投标人以联合体形式进行投标，但联合体成员（含联合体牵头人）不得超过2个；

2、采用联合体形式投标的，必须在联合体协议书中明确联合体牵头人、约定各方拟承担的工作责任（承担设计工作的必须为具备相应工程设计资质的单位，承担施工工作的必须为具备相应工程施工资质的单位）等相关内容。
	按招标文件的投标文件格式要求提供联合体协议书。
	

	4
	投标人的投标限制情况
	在本项目投标期间，投标人（采用联合体形式投标的，包含联合体各方）不在被国家住房和城乡建设部或浙江省住房和城乡建设厅或企业注册所在地的建设行政主管部门或余杭区建设主管部门公示为不能投标的限制期内。
	按招标文件的投标文件格式要求提供投标承诺书
	

	5
	信息录入情况
	投标人（采用联合体形式投标的，为承担施工工作的施工企业）已在杭州建设信用监管平台或余杭区建筑市场信用网办理信息录入手续。
	提供杭州建设信用监管平台或余杭区建筑市场信用网查询的网页打印件
	

	6
	拟派项目负责人资格要求
	拟派项目负责人具有贰级注册建造师（建筑工程专业）资格，且具有“三类人员” 安全生产考核 B 类合格证。当投标人为联合体时，项目负责人可以为注册建筑师，施工负责人具有贰级注册建造师（建筑工程专业）资格，且具有“三类人员” 安全生产考核 B 类合格证。设计项目负责人具有中级及以上工程师职。
	1、提供项目负责人和设计负责人身份证原件。
2、提供注册证书和安全生产考核 B 类合格证的原件和复印件或扫描打印件。

3、按招标文件的投标文件格式要求提供投标承诺书。
	

	7
	拟派项目负责人的投标限制情况
	在本项目投标期间，上述拟派项目负责人不在被国家住房和城乡建设部或浙江省住房和城乡建设厅或其注册企业的注册所在地建设行政主管部门或余杭区建设主管部门公示为不能投标的限制期内。
	按招标文件的投标文件格式要求提供投标承诺书。
	


7、投标承诺书
（招标人名称）                    ：
本公司已详细阅读   （工程名称）                之招标文件，现自愿就参加该工程投标有关事项向招标单位郑重承诺如下：
1.遵守中华人民共和国、浙江省、杭州市余杭区有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序。
2.投标文件无虚假不实的内容。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标保证金。
3. 在本项目投标期间，我公司（采用联合体形式投标的，代表联合体各成员承诺）和拟派项目负责人不在被国家住房和城乡建设部或浙江省住房和城乡建设厅或企业注册所在地的建设行政主管部门或余杭区建设主管部门公示为不能投标的限制期内。

4、我公司（采用联合体形式投标的，代表联合体各成员承诺）和拟派的项目负责人无因发生犯罪被判刑在执行期内（包括行贿犯罪判刑）。
本公司若违反以上承诺，将无条件接受有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格、没收投标保证金及限制在余杭区投标等一切法律责任。
投标人：           （单位全称）（盖章）                   

法定代表人或授权代表：            （签字或盖章）          
日      期：      年     月    日 

8、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	拟派总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目责任人
	

	营业执照号
	
	
	
	

	注册资金
	
	
	设计组人员
	

	开户银行
	
	
	施工组人员
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	后附：
1、营业执照、资质证书、企业相关证书等




注：采用联合体形式投标的除了拟派人数相关内容外，其余内容自行分拦填写。

投标人：           （单位全称）（盖章）                   

法定代表人或授权代表：            （签字或盖章）                    

日      期：      年     月    日   

9、投标人近年来完成与该项目类似业绩情况表

	建设单位

（业主）
	

	工程名称
	

	建设规模

（建筑面积或合同金额等）
	

	完成日期
	

	主要人员情况
	

	……
	


    投标人：     （单位全称）（盖章 ）                

     法定代表人或授权代表：         （签字或盖章）                

     日      期：     年     月     日

注：1、投标人应随此表附上相关的业绩证明（如合同等的复印件）。

2、如有多个类似项目，每个项目填一张此表，附后。

10、投标人业绩所获奖项情况
	序号
	项目名称
	所获奖项
	获奖时间

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	...
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


  投标人：     （单位全称）（盖章 ）                

     法定代表人或授权代表：         （签字或盖章）                

     日      期：     年     月     日

注：1、投标人应随此表附上相关的获奖证明（如业绩合同和获奖证书或文件的复印件或扫描打印件）。

11、拟投入本项目人员汇总表

	序号
	姓名
	年龄
	性别
	学历
	专业
	注册或称职或职业资格
	在本项目拟任职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：     （单位全称）（盖章 ）                     

法定代表人或授权代表：         （签字或盖章）                

日      期：     年     月     日

注：1、投标人需随此表附上人员的相关证书等复印件
12、联合体协议书

    （所有成员单位名称)     自愿组成联合体，共同参加       （项目名称）    的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、     （某成员单位名称）    为牵头人，作为联合体代表人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目开标、投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。投标担保和履约担保均以联合体牵头人名义提交。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：设计工作由（联合体成员一方单位名称）承担，施工工作由（联合体成员一方单位名称）承担。

6、本协议书自签署之日起生效。

7、若中标，本协议书将作为合同的附件内容。

牵头人名称：          (盖单位章)

法定代表人：      （签字或盖章）
成员一名称：          (盖单位章)

法定代表人：      （签字或盖章）
    年  月   日
第五章  合同条款

第一部分  合同协议书
发包人(全称)                              
承包人(全称)                               
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就中国建材检验认证集团浙江有限公司装修工程项目事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：中国建材检验认证集团浙江有限公司新租赁场所装饰装修（EPC）项目。

2、工程批准、核准或备案文号：           /     。
3、工程内容及规模：建设内容为实验室装饰装修。2号楼为高层戊类厂房，地上8层，建筑高度31.5米，耐火等级为二级，每层一个防火分区，一层层高4.5米，二至八层层高为3.6米，总建筑面积7158.07㎡。本次根据业态功能，装修后建筑为高层丁类厂房，装修面积为6197.04平方米。
4、工程所在详细地址：  杭州市余杭区仁和街道临港路1-3号的杭州丰禾测控技术有限公司2号楼 

5、工程承包范围：

包含但不限于本工程建设范围和内容内的深化设计、所有专业施工图设计、各类专项设计、非标准设备设计、施工图预算编制、竣工图编制、建安工程施工（含设备采购），以及保修服务等建设方面的内容，其中：
5.1、工程设计：包括但不限于建筑面积约6197.04平方米，主要建设内容为室内装修、水、强电、弱电、空调暖通、消防、标识标牌、窗帘软装等本工程所涉及的所有内容的深化设计，所有专业施工图设计、各类专项设计、非标准设备设计以及施工图预算编制、竣工图编制等工作。
5.2、建安工程施工（含设备采购）：包括但不限于本工程包含的所有设备设施的采购安装、建安工程施工及保修期内的保修工作等，不包含可移动的电子设备、办公家具、试验设备。
5.3、本次招标项目如涉及到用水用电扩容、通讯网络开户的由招标人负责实施并负责在场地内提供接入点，接入点之后的水、强电、弱电等内容纳入招标范围。

二、工程主要生产技术(或设计方案)来源：发包人提供资料；
三、工期要求：总工期 90 日历天。
四、工程质量标准
    工程设计质量标准：   符合现行国家、省市设计规范、条例要求，并通过相关部门审查，符合发包人的相关要求  。
工程施工质量标准：  符合现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》 “合格”标准，符合发包人的相关要求。
五、合同价格
    合同价格暂定            万元。

1、设计费按《工程勘察设计收费管理规定》收费标准计取为       万元。
    2、建安工程费用（含设备购置费）按相关规定编制的工程结算价为      万元

    3、其他相关费用在上述合同费用中已予以考虑，不单独计费。

    4、最终结算费用按合同相应条款执行。
六、定义与解释
  本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效
本合同在以下条件全部满足之后生效：本合同经发包人、承包人双方签字盖章后生效。

八、合同份数
本合同一式 玖 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份，监理人执 壹  份。

发包人：                           承包人：
 (公章)                           (公章)

法定代表人或其授权代表：           法定代表人或其授权代表：
  (签字或盖章)                     (签字或盖章)
工商注册住所：                     工商注册住所：
企业组织机构代码：                 企业组织机构代码：
邮政编码：                         邮政编码：
法定代表人：                       法定代表人：
电  话：                           电  话：
传  真：                           传  真：
电子邮箱：                         电子邮箱：
开户银行：                         开户银行：
账  号：                           账  号：

合同订立时间：          年       月        日

合同订立地点：                               
第二部分 通用条款
第l条 一般规定
1.1 定义与解释
1.1.1  合同，指由第1．2．1项所述的各项文件所构成的整体。
1.1.2  通用条款，指合同当事人在履行工程承包合同过程中依法所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。
1.1.3  专用条款，指合同当事人根据工程承包项目的具体情况，对通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定，并同意共同遵守的条款。
1.1.4  工程承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工(含竣工试验)、试运行等阶段实行全过程或若干阶段的工程承包。
1.1.5  发包人，指在合同协议书中约定的，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.6  承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。
1.1.7  联合体，指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为工程承包人的临时机构，联合体各方向发包人承担连带责任。联合体各方应指定其中一方作为牵头人。
1.1.8  分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的、具有相应资格的法人或其他组织。
1.1.9  发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。
1.1.10 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。
1.1.11 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。
1.1.12 项目负责人，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。
1.1.13 工程，指永久性工程和(或)临时性工程。
1.1.14 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验和试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。
1.1.15  单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。
1.1.16  临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，以及不构成永久性工程实体的其它临时设施。
1.1.17  现场或场地，指合同约定的由发包人提供的用于承包人现场办公，工程物资、机具设施存放和工程实施的任何地点。
1.1.18  项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告(如选厂报告、资源报告、勘察报告等)、资料(如气象、水文、地质等)、协议(如原料、燃料、水、电、气、运输等)和有关数据等，以及设计所需的其它基础资料。
1.1.19  现场障碍资料，指发包人需向承包人提供的进行工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料。
1.1.20  设计阶段，指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计等阶段。设计阶段的组成，视项目情况而定。
1.1.21  工程物资，指设计文件规定的将构成永久性工程实体的设备、材料和部件，以及进行竣工试验和竣工后试验所需的材料等。
1.1.24  施工，指承包人把设计文件转化为永久性工程的过程，包括土建、安装和竣工试验等作业。
1.1.23  竣工试验，指工程或(和)单项工程被发包人接收前，应由承包人负责进行的机械、设备、部件、线缆和管道等性能试验。
1.1.24  变更，指在不改变工程功能和规模的情况下，发包人书面通知或书面批准的，对工程所作的任何更改。
1.1.25  施工竣工，指工程己按合同约定和设计要求完成土建、安装，并通过竣工试验。
1.1.26  工程接收，指工程或(和)单项工程通过竣工试验后，为使发包人的操作人员、使用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行准备，由承包人与发包人进行工程交接，并由发包人颁发接收证书的过程。
1.1.27  竣工后试验，指工程被发包人接收后，按合同约定由发包人自行或在发包人组织领导下由承包人指导进行的工程的生产或(和)使用功能试验。
1.1.28  试运行考核，指根据合同约定，在工程完成竣工试验后，由发包人自行或在发包人的组织领导下由承包人指导进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。
1.1.29  考核验收证书，指试运行考核的全部试验完成并通过验收后，由发包人签发的验收证书。
1.1.30  工程竣工验收，指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复，并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由发包人组织的工程结算与验收。
1.1.31  合同期限，指从合同生效之日起，至双方在合同下的义务履行完毕之日止的期间。
1.1.32  基准日期，指递交投标文件截止日期之前30日的日期。
1.1.33  项目进度计划，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部实施阶段(包括设计、采购、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验至试运行考核等阶段)或若干实施阶段的时间计划安排。
1.1.34  施工开工日期，指合同协议书中约定的，承包人开始现场施工的绝对日期或相对日期。
1.1.35  竣工日期，指合同协议书中约定的，由承包人完成工程施工(含竣工试验)的绝对日期或相对日期，包括合同约定的任何延长日期。
1.1.36  绝对日期，指以公历年、月、日所表明的具体期限。
1.1.37  相对日期，指以公历天数表明的具体期限。
1.1.38  关键路径，指项目进度计划中直接影响到竣工日期的时间计划线路。
该关键路径由合同双方在讨论项目进度计划时商定。
1.1.39  日、月、年，指公历的日、月、年。本合同中所使用的任何期间的起点均指相应事件发生之日的下一日。如果任何时间的起算是以某一期间届满为条件，则起算点为该期间届满之日的下一日。任何期间的到期日均为该期间届满之日的当日。
1.1.40  工作日，指除中国法定常假日之外的其它公历日。
1.1.41  合同价格，指合同协议书中约定的、承包人进行设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验、试运行考核和服务等工作的价款。
1.1.42  合同价格调整，指依据法律及合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。
1.1.43  合同总价，指根据合同约定，经调整后的合同结算价格。
1.1.44  预付款，指根据合同约定，由发包人预先支付给承包人的款项。
1.1.45  工程进度款，指发包人根据合同约定的支付内容、支付条件，分期向承包人支付的设计、采购、施工和竣工试验的进度款，竣工后试验和试运行考核的服务费以及工程承包管理费等款项。
1.1.46  工程质量保修责任书，指依据有关质量保修的法律规定，发包人与承包人就工程质量保修相关事宜所签订的协议。
1.1.47  缺陷责任保修金，指按合同约定发包人从工程进度款中暂时扣除的，作为承包人在施工过程及缺陷责任期内履行缺陷责任担保的金额。
1.1.48  缺陷责任期，指承包人按合同约定承担缺陷保修责任的期间，一般应为12个月。因缺陷责任的延长，最长不超过24个月。具体期限在专用条款约定。
1.1.49  书面形式，指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。数据电文包括：电传、传真、电子数据交换和电子邮件等。
1.1.50  违约责任，指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所须承担的责任。
1.1.51  不可抗力，指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，具体情形由双方在专用条款中约定。
1.1.52  根据本合同工程的特点，需补充约定的其它定义，在专用条款中约定。
1.2 合同文件
1.2.1  合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
    (1)本合同协议书
    (2)本合同专用条款
    (3)中标通知书
    (4)招投标文件及其附件
    (5)本合同通用条款
    (6)合同附件
    (7)标准、规范及有关技术文件
    (8)设计文件、资料和图纸
    (9)双方约定构成合同组成部分的其它文件
    双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。
1.2.2  当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，在不影响工程正常进行的情况下，由当事人协商解决。当事人经协商未能达成一致，根据16.3款关于争议和裁决的约定解决。
1.2.3  合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款解释的依据。
1.3  语言文字
    合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。合同当事人在专用条款约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明本合同的主导语言。
    在少数民族地区，当事人可以约定使用少数民族语言编写、解释和说明本合同文件。
1.4  适用法律
    本合同遵循中华人民共和国法律，指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。需要明示的国家和地方的具体适用法律的名称在专用条款中约定。
    在基准日期之后，因法律变化导致承包人的费用增加的，发包人应合理增加合同价格；如果因法律变化导致关键路径工期延误的，应合理延长工期。
1.5  标准、规范
1.5.1  适用于本工程的国家标准规范、和(或)行业标准规范、和(或)工程所在地方的标准规范、和(或)企业标准规范的名称(或编号)，在专用条款中约定。
1.5.2  发包人使用国外标准、规范的，负责提供原文版本和中文译本，并在专用条款中约定提供的标准、规范的名称、份数和时间。
1.5.3  没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用条款中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对施工人员进行特殊培训的，除合同价格已包含此项费用外，双方应另行签订协议作为本合同附件，其费用由发包人承担。
1.5.4  在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用增加的，发包人应合理增加合同价格；导致关键路径工期延误的，发包人应合理延长工期。
1.6  保密事项
    当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。
第2条发包人
2.1  发包人的主要权利和义务
2.1.1  负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权，完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定的及合同约定的开工条件，并提供立项文件。
2.1.2  履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。
2.1.3  有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提出建议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。
2.1.4  有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害，提出赔偿。
2.1.5  发包人认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。其中，因发包人原因造成的暂停，给承包人造成的费用增加由发包人承担，造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
2.2  发包人代表
    发包人委派代表，行使发包人委托的权利，履行发包人的义务，但发包人代表无权修改合同。发包人代表依据本合同并在其授权范围内履行其职责。发包人代表根据合同约定的范围和事项，向承包人发出的书面通知，由其本人签字后送交项目负责人。发包人代表的姓名、职务和职责在专用条款约定。发包人决定替换其代表时，应将新任代表的姓名、职务、职权和任命时间在其到任的15日前，以书面形式通知承包人。
2.3  监理人
2.3.1  发包人需对工程实行监理的，监理人的名称、工程总监、监理范围、内容和权限在专用条款中写明。
    监理人按发包人委托监理的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督。监理人向承包人发出的通知，以书面形式由项目总监签字后送交承包人实施，并抄送发包人。
2.3.2  工程总监的职权与发包人代表的职权相重叠或不明确时，由发包人予以防调和明确，并以书面形式通知承包人。
2.3.3  除专用条款另有约定外，工程总监无权改变本合同当事人的任何权利和义务。
2.3.4  发包人更换工程总监时，应提前5日以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。

2．4  安全保证
2.4.1  除专用条款另有约定外，发包人应负责协调处理施工现场周围的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物及坟墓等的安全保护工作，维护现场周围的正常秩序，并承担相关费用。
2.4.2  除专用条款另有约定外，发包人应负责对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志，并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围。因发包人的原因给承包人造成的损失和伤害，由发包人负责。
2.4.3  本合同未作约定，而在工程主体结构或工程主要装置完成后，发包人要求进行涉及建筑主体及承重结构变动、或涉及重大工艺变化的装修工程时，双方可另行签订委托合同，作为本合同附件。
     发包人自行决定此类装修或发包人与第三方签订委托合同，由发包人或发包人另行委托的第三方提出设计方案及施工的，由此造成的损失、损害由发包人负责。
2.4.4  发包人负责对其代表、雇员、监理人及其委托的其他人员进行安全教育，并遵守承包人工程现场的安全规定。承包人应在工程现场以标牌明示相关安全规定，或将安全规定发送给发包人。因发包人的代表、雇员、监理人及其委托的其他人员未能遵守承包人工程现场的安全规定所发生的人身伤害、安全事故，由发包人负责。
2.4.5  发包人、发包人代表、雇员、监理人及其委托的其他人员应遵守7.8款职业健康、安全和环境保护的相关约定。
2.5  保安责任
2.5.1  现场保安工作的责任主体由专用条款约定。承担现场保安工作的一方负责与当地有关治安部门的联系、沟通和协调，并承担所发生的相关费用。
2.5.2  发包人与承包人商定工程实施阶段及区域的保安责任划分，并编制各自的相关保安制度、责任制度和报告制度，作为合同附件。
2.5.3  发包人按合同约定占用的区域、接收的单项工程和工程，由发包人承担相关保安工作，及因此产生的费用、损害和责任。
第3条承包人
3.1  承包人的主要权利和义务
3.1.1  承包人应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完成设计、采购、施工、竣工试验和(或)指导竣工后试验等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定。
    本工程的具体承包范围，应依据合同协议书第一项“工程概况”中有关“工程承包范围”的约定。
3.1.2  承包人应按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷、或在竣工试验和竣工后试验中发现的缺陷。
3.1.3  承包人应按合同约定和发包人的要求，提交相关报表。报表的类别、名称、内容、报告期、提交时间和份数，在专用条款中约定。
3.1.4  承包人有权根据4.6.4款承包人的复工要求、14.9款付款时间延误和17条不可抗力的约定，以书面形式向发包人发出暂停通知。除此之外，凡因承包人原因的暂停，造成承包人的费用增加由其自负，造成关键路径延误的应自费赶上。
3.1.5  对因发包人原因给承包人带来任何损失、损害或造成工程关键路径延误的，承包人有权要求赔偿或(和)延长竣工日期。
3.2  项目负责人
3.2.1  项目负责人，应是当事人双方所确认的人选。项目负责人经授权并代表承包人负责履行本合同。项目负责人的姓名、职责和权限在专用条款中约定。
    项目负责人应是承包人的员工，承包人应在合同生效后10日内向发包人提交项目负责人与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明，承包人不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。
    项目负责人应常驻项目现场，且每月在现场时间不得少于专用条款约定的天数。项目负责人不得同时担任其它项目的项目负责人。项目负责人确需离开项目现场时应事先取得发包人同意，并指定一名有经验的人员临时代行其职责。
    承包人违反上述约定的，按照专用条款的约定，承担违约责任。
3.2.2  项目负责人按合同约定的项目进度计划，并按发包人代表和(或)工程总监依据合同发出的指令组织项目实施。在紧急情况下，且无法与发包人代表和(或)工程总监取得联系时，项目负责人有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向发包人代表和(或)工程总监送交书面报告。
3.2.3  承包人需更换项目负责人时，提前15日以书面形式通知发包人，并征得发包人的同意。继任的项目负责人须继续履行第3.2.1款约定的职责和权限。未经发包人同意，承包人不得擅自更换项目负责人。承包人擅自更换项目负责人的，按专用条款的约定，承担违约责任。
3.2.4  发包人有权以书面形式通知更换其认为不称职的项目负责人，应说明更换因由，承包人应在接到更换通知后15日内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍以书面形式通知更换的，承包人应在接到第二次更换通知后的30日内进行更换，并将新任命的项目负责人的姓名、简历以书面形式通知发包人。新任项目负责人继续履行第3.2.1款约定的职责和权限。
3.3  工程质量保证
    承包人应按合同约定的质量标准规范，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。
  安全保证
3.4.1  工程安全性能
    承包人应按照合同约定和国家有关安全生产的法律规定，进行设计、采购、施工、竣工试验，保证工程的安全性能。
3.4.2  安全施工
    承包人应遵守7.8款职业健康、安全和环境保护的约定。
3.4.3  因承包人未遵守发包人按2.4.2款通知的安全规定和位置范围限定所造成的损失和伤害，由承包人负责。
3.4.4  承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。因承包人原因所发生的人身伤害、安全事故，由承包人负责。
3.5  职业健康和环境保护保证
3.5.1  工程设计
    承包人应按照合同约定，并遵照《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程环境保护条例》及其它相关法律规定进行工程的环境保护设计及职业健康防护设计，保证工程符合环境保护和职业健康相关法律和标准规定。
3.5.2  职业健康和环境保护
    承包人应遵守7.8款职业健康、安全和环境保护的约定。
3.6  进度保证
    承包人按4.l款约定的项目进度计划，合理有序地组织设计、采购、施工、竣工试验所需要的各类资源，以及派出有经验的竣工后试验的指导人员，采用有效的实施方法和组织措施，保证项目进度计划的实现。
3.7  现场保安
    承包人承担其进入现场、施工开工至发包人接收单项工程或(和)工程之前的现场保安责任(含承包人的预制加工场地、办公及生活营区)，并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。
3.8  分包
3.8.1  分包约定
    承包人只能对专用条款约定列出的工作事项(含设计、采购、施工、劳务服务、竣工试验等)进行分包。
专用条款未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的15日内，予以批准或提出意见。发包人未能在15日批准亦未提出意见的，承包人有权在提交该分包事项后的第16日开始，将提出的拟分包事项对外分包。  
3.8.2  分包人资质
分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。
3.8.3  承包人不得将承包的工程对外转包，也不得以肢解方式将承包的全部工程对外分包。
3.8.4  设计、施工和工程物资等分包人，应严格执行国家有关分包事项的管理规定。
3.8.5  对分包人的付款
承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。除非专用条款另有约定外，未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项。
3.8.6  承包人对发包人负责
承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。
第4条进度计划、延误和暂停
4.1  项目进度计划
4.1.1  项目进度计划
承包人负责编制项目进度计划，项目进度计划中的施工期限(含竣工试验)，应符合合同协议书的约定。关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交项目进度计划的份数和时间，在专用条款约定。
项目进度计划经发包人批准后实施，但发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。
4.1.2  自费赶上项目进度计划
因承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。
4.1.3  项目进度计划的调整
出现下列情况，竣工日期相应顺延，并对项目进度计划进行调整：
(1)发包人根据5.2.1款提供的项目基础资料和现场障碍资料不真实、不准确、不齐全、不及时，或未能按14.3.1款约定的预付款金额和(或)14.3.2款约定的预付款时间付款，导致4.2.2款约定的设计开工日期延误，或4.3.2款约定的采购开始日期延误，或造成4.4.2款施工开工日期延误的。
(2)根据4.2.4款第(2)项的约定，因发包人原因，导致某个设计阶段审核会议时间的延误。
(3)根据4.2.4款第(3)项的约定，相关设计审查部门批准时间较合同约定的时间延长的。
(4)合同约定的其它可延长竣工日期的情况。
4.1.4  发包人的赶工要求
合同实施过程中发包人书面提出加快设计、采购、施工、竣工试验的赶工要求，被承包人接受时，承包人应提交赶工方案，采取赶工措施。因赶工引起的费用增加，按13.2.4款的变更约定执行。
4.2  设计进度计划
4.2.1  设计进度计划
承包人根据批准的项目进度计划和5.3.1款约定的设计审查阶段及发包人组织的设计阶段审查会议的时间安排，编制设计进度计划。设计进度计划经发包人认可后执行。发包人的认可并不能减轻或免除承包人的合同责任。
4.2.2  设计开工日期
承包人收到发包人按5.2.1款提供的项目基础资料、现场障碍资料，及14.4.1款的预付款收到后的5日内，作为设汁开工日期。
4.2.3  设计开工日期延误
因发包人未能按5.2.1款的约定提供设计基础资料、现场障碍资料等相关资料、或未按14.3.1款和14.3.2款约定的预付款金额和支付时间支付预付款，造成设计开工日期延误的，设计开工日期和工程竣工日期相应顺延；因承包人原因造成设计开工日期延误的，按4.1.2款的约定，自费赶上。囚发包人原因给承包人造成经济损失的，应支付相应费用。
4.2.4  设计阶段审查日期的延误
(1)因承包人原因，未能按照合同约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度要求时，造成设计审查会议延误的，由承包人依据4.1.2款的约定，自费采取措施赶上；造成关键路径延误，或给发包人造成损失(审核会议准备费用)的，由承包人承担。
(2)因发包人原因，未能遵守合同约定的设计阶段审查会议的时间安排，造成某个设计阶段审查会议延误的，竣工日期相应顺延。因此给承包人带来的窝工损失，由发包人承担。
(3)政府相关设计审查部门批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方各自承担。
4.3  采购进度计划
4.3.1  采购进度计划
承包人的采购进度计划应符合项目进度计划的时间安排，并与设计、施工和(或)竣工试验及竣工后试验的进度计划相衔接。采购进度计划的提交份数和日期，在专用条款约定。
4.3.2  采购开始日期
采购开始日期在专用条款约定。
4.3.3  采购进度延误
因承包人的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失和竣工日期延误，由承包人负责。因发包人原因导致采购延误，给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担，若造成关键路径延误，竣工日期相应顺延。
4.4  施工进度计划
4.4.1  施工进度计划
承包人应在现场施工开工15日前向发包人提交一份包括施工进度计划在内的总体施工组织设计。施工进度计划的开竣工时间，应符合合同协议书对施工开工和工程竣工日期的约定，并与项目进度计划的安排协调一致。发包人需承包人提交关键单项工程或(和)关键分部分项工程施工进度计划的，在专用条款中约定提交的份数和时间。
4.4.2  施工开工日期延误
施工开工日期延误的，根据下列约定确定延长竣工日期：
(1)因发包人原因造成承包人不能按时开工的，开竣工日期相应顺延。给承包人造成经济损失的应支付相应费用。
(2)因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，竣工日期不予延长。
(3)因不可抗力造成施工开工日期延误的，竣工日期相应顺延。
4.4.3  竣工日期
(1)承包项目的实施阶段含竣工试验阶段时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工日期：
1)根据专用条款(9.1款工程接收)约定的单项工程竣工日期，为单项工程的计划竣工日期；工程中最后一个单项工程的计划竣工日期，为工程的计划竣工日期；
2)单项工程中最后一项竣工试验通过的日期，为该单项工程的实际竣工日期；
3)工程中最后一个单项工程通过竣工试验的日期，为工程的实际竣工日期。
(2)承包项目的实施阶段不含竣工试验阶段时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工日期：
1)根据专用条款(9.l款工程接收)中所约定的单项工程竣工日期，为单项工程的计划竣工日期；工程中最后一个单项工程的计划竣工日期，为工程的计划竣工日期；
2)承包人按合同约定，完成施工图纸规定的单项工程中的全部施工作业，且符合合同约定的质量标准的日期，为单项工程的实际竣工日期；
3)承包人按合同约定，完成施工图纸规定的工程中最后一个单项工程的全部施工作业，且符合合同约定的质量标准的日期，为工程的实际竣工日期。
(3)承包人为竣工试验、或竣工后试验预留的施工部位、或发包人要求预留的施工部位、不影响发包人实质操作使用的未完扫尾工程和缺陷修复，不影响竣工日期的确定。
4.5  误期损害赔偿
因承包人原因，造成工程竣工日期延误的，由承包人承担误期损害赔偿责任。每日延误的赔偿金额，及累计的最高赔偿金额在专用条款中约定。发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约保函中扣除赔偿金额。
4.6  暂停
4.6.1  因发包人原因的暂停
因发包人原因通知的暂停，应列明暂停的日期及预计暂停的期限。双方应遵守2.1.5款和3.1.4款的相关约定。
4.6.2  因不可抗力造成的暂停
因不可抗力造成工程暂停时，双方根据17.1款不可抗力发生时的义务和17.2款不可抗力的后果的条款的约定，安排各自的工作。
4.6.3  暂停时承包人的工作
当发生4.6.1款发包人的暂停和4.6.2款因不可抗力约定的暂停时，承包人应立即停止现场的实施工作，并根据合同约定负责在暂停期间，对工程、工程物资及承包人文件等进行照管和保护。因承包人未能尽到照管、保护的责任，造成损坏、丢失等，使发包人的费用增加，和(或)竣工日期延误的，由承包人负责。
4.6.4  承包人的复工要求
根据发包人通知暂停的，承包人有权在暂停45日后向发包人发出要求复工的通知。不能复工时，承包人有权根据13.2.5款调减部分工程的约定，以变更方式调减受暂停影响的部分工程。
发包人的暂停超过45日且暂停影响到整个工程，或发包人的暂停超过180日，或因不可抗力的暂停致使合同无法履行，承包人有权根据18.2款由承包人解除合同的约定，发出解除合同的通知。
4.6.5  发包人的复工
发包人发出复工通知后，有权组织承包人对受暂停影响的工程、工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人，经发包人确认后，所发生的恢复、修复价款由发包人承担。因恢复、修复造成工程关键路径延误的，竣工日期相应延长。
4.6.6  因承包人原因的暂停
因承包人原因造成部分工程或工程的暂停的，所发生的损失、损害及竣工日期延误，由承包人负责。
4.6.7  工程暂停时的付款
因发包人原因暂停的复工后，未影响到整个工程实施时，双方应依据2.1.5款的约定商定因该暂停给承包人所增加的合理费用，承包人应将其款项纳入当期的付款申请，由发包人审查支付。
因发包人原因暂停的复工后，影响到部分工程实施时，且承包人根据4.6.4款要求调减部分工程并经发包人批准，发包人应从合同价格中调减该部分款项，双方还应依据2.1.5款的约定商定承包人因该暂停所增加的合理费用，承包人应将其增减的款项纳入当期付款申请，由发包人审查支付。
因发包人原因的暂停，致使合同无法履行时，且承包人根据4.6.4款第二段的约定发出解除合同的通知后，双方应根据18.2款由承包人解除合同的相关约定，办理结算和付款。

第5条技术与设计
5.1  生产工艺技术、建筑设计方案
5.1.1  承包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案
承包人负责提供生产工艺技术(含专利技术、专有技术、工艺包)和(或)建筑设计方案(含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构等)时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其它资料要求，和(或)总体布局、功能分区、建筑造型及其结构设计等负责。
承包人应对专用条款约定的试运行考核保证值、和(或)使用功能保证的说明负责。该试运行考核保证值、和(或)使用功能保证的说明，作为发包人根据10.3.3款进行试运行考核的评价依据。
5.1.2  发包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案
发包人负责提供的生产工艺技术(含专利技术、专有技术、工艺包)和(或)建筑设计方案(含总体布局、功能分区、建筑造型、主体结构，或发包人委托第三方设计单位提供的建筑设计方案)时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其他承包人的文件资料、发包人的要求，和(或)总体布局、功能分区、建筑造型、主体结构等，或第三方设计单位提供的建筑设计方案负责。
发包人有义务指导、审查由承包人根据发包人提供的上述资料所进行的生产工艺设计和(或)建筑设计，并予以确认。工程和(或)单项工程试运行考核的各项保证值、或使用功能保证说明及双方各自应承担的考核责任，在专用条款中约定，并作为发包人根据10.3.3款进行试运行考核和考核责任的评价依据。
5.2  设计
5.2.1  发包人的义务
(1)提供项目基础资料。发包人应按合同约定、法律或行业规定，向承包人提供设计需要的项目基础资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。上述项目基础资料不真实、不准确或不齐全时，发包人有义务按约定的时间向承包人提供进一步补充资料。提供项目基础资料的类别、内容、份数和时间在专用条款中约定。其中，工程场地的基准坐标资料(包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线)，发包人应按约定的时间，有义务配合承包人在现场的实测复验。承包人因纠正坐标资料中的错误，造成费用增加或(和)工期延误，由发包人负责其相关费用增加，竣工日期给予合理延长。
发包人提供的项目基础资料中有专利商提供的技术或工艺包，或是第三方设计单位提供的建筑造型等，发包人应组织专利商或第三方设计单位与承包人进行数据、条件和资料的交换、协调和交接。
发包人未能按约定时间提供项目基础资料及其补充资料、或提供的资料不真实、不准确、不齐全、或发包人计划变更，造成承包人设计停工、返工或修改的，发包人应按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
(2)提供现场障碍资料。除专用条款另有约定外，发包人应按合同约定和适用法律规定，在设计开始前，提供与设计、施工有关的地上、地下已有的建筑物、构筑物等现场障碍资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。因提供的资料不真实、不准确、不齐全、不及时，造承包人的设计停工、返工和修改的，发包人应按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。提供项目障碍资料的类别、内容、份数和时间安排，在专用条款中约定。
(3)承包人无法核实发包人所提供的项目基础资料中的数据、条件和资料的，发包人有义务给予进一步确认。
5.2.2  承包人的义务
(1)承包人与发包人(及其专利商、第三方设计单位)应以书面形式交接发包人按5.2.1款第(1)项提供与设计有关的项目基础资料、第(2)项提供的与设计有关的现场障碍资料。对这些资料中的短缺、遗漏、错误、疑问，承包人应在收到发包人提供的上述资料后15日内向发包人提出进一步的要求。因承包人未能在上述时间内提出要求而发生的损失由承包人自行承担；由此造成工程关键路径延误的，竣工日期不予顺延。其中，对工程场地的基准坐标资料(包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线)，承包人有义务约定实测复验的时间并纠正其错误(如果有)，因承包人对此项工作的延误，导致的费用增加和关键路线延误，由承包人承担。
(2)承包人有义务按照发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计，并对其设计的工艺技术和(或)建筑功能，及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因承包人设计的原因，造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人承担。

5.2.3  遵守标准、规范
(1)1.5款约定的标准、规范，适用于发包人按单项工程接收和(或)整个工程接收。
(2)在合同实施过程中国家颁布了新的标准或规范时，承包人应向发包人提交有关新标准、新规范的建议书。对其中的强制性标准、规范，承包人应严格遵守，发包人作为变更处理；对于非强制性的标准、规范，发包人可决定采用或不采用，决定采用时，作为变更处理。
(3)依据适用法律和合同约定的标准、规范所完成的设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件，是工程物资采购质量、施工质量及竣工试验质量的依据。

5.2.4  操作维修手册
由承包人指导竣工后试验和试运行考核试验，并编制操作维修手册的，发包人应按5.2.1款第(1)项第二段的约定，责令其专利商或发包人的其他承包人向承包人提供其操作指南及分析手册，并对其资料的真实性、准确性、齐全性和及时性负责，专用条款另有约定时除外。发包人提交操作指南、分析手册，及承包人提交操作维修手册的份数、提交期限，在专用条款中约定。
5.2.5  设计文件的份数和提交时间
相关设计阶段的设计文件、资料和图纸的提交份数和时间在专用条款中约定。
5.2.6  设计缺陷的自费修复，自费赶上
因承包人原因，造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成设计进度延误时，应自费采取措施赶上。
5.3  设计阶段审查
5.3.1  本工程的设计阶段、设计阶段审查会议的组织和时间安排，在专用条款约定。发包人负责组织设计阶段审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加审查会议的费用。
5.3.2  承包人应根据5.3.1款的约定，向发包人提交相关设计审查阶段的设计文件，设计文件应符合国家有关部门、行业工程建设标准规范对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料的深度规定。承包人有义务自费参加发包人组织的设计审查会议、向审查者介绍、解答、解释其设计文件，并自费提供审查过程中需提供的补充资料。
5.3.3  发包人有义务向承包人提供设计审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按相关设计审查阶段批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关设计规定，对相关设计进行修改、补充和完善。
5.3.4  因承包人原因，未能按5.2.5款约定的时间，向发包人提交相关设计审查阶段的完整设计文件、图纸和资料，致使相关设计审查阶段的会议无法进行或无法按期进行，造成的竣工日期延误、窝工损失，及发包人增加的组织会议费用，由承包人承担。
5.3.5  发包人有权在5.3.1款约定的各设计审查阶段之前，对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料提出建议、进行预审和确认，发包人的任何建议、预审和确认，并不能减轻或免除承包人的合同责任和义务。
5.4  操作维修人员的培训
发包人委托承包人对发包人的操作维修人员进行培训的，另行签订培训委托合同，作为本合同的附件。
5.5  知识产权
双方可就本合同涉及的合同一方、或合同双方(含一方或双方相关的专利商、第三方设计单位或设计人)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，签订知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。
第6条工程物资
6.1  工程物资的提供
6.1.1  发包人提供的工程物资
(1)发包人应依据5.2.3款第(3)项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量，负责组织工程物资(包括其备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件)的采购，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。
由发包人负责提供的工程物资的类别、数量，在专用条款中列出。
(2)因发包人采购提供的工程物资(包括建筑构件等)不符合国家强制性标准、规范的规定，存在质量缺陷、延误抵达现场，给承包人造成窝工、停工、或导致关键路径延误的，按13条变更和合同价款调整的约定执行。
在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成发包人负责提供的工程物资(包括建筑构件等)不符合新颁布的强制性标准时，由发包人负责修复或重新订货。如委托承包人修复，作为一项变更。
(3)发包人请承包人参加境外采购工作时，所发生的费用由发包人承担。
6.1.2  承包人提供的工程物资
(1)承包人应依据5.2.3款第(3)项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量，负责组织工程物资采购(包括备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件)，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。
由承包人负责提供的工程物资的类别、数量，在专用条款中列出。
(2)因承包人提供的工程物资(包括建筑构件等)不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。
在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的工程物资(包括建筑构件等)，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，并作为一项变更。
(3)由承包人提供的竣工后试验的生产性材料，在专用条款中列出类别或(和)清单。
6.1.3  承包人对供应商的选择
承包人应通过招标等竞争性方式选择相关工程物资的供货商或制造厂。对于依法必须进行招标的工程建设项目，应按国家相关规定进行招标。
承包人不得在设计文件中或以口头暗示方式指定供应商和制造厂，只有唯一厂家的除外。发包人不得以任何方式指定供应商和制造厂。
6.1.4  工程物资所有权
承包人根据6.1.2款约定提供的工程物资，在运抵现场的交货地点并支付了采购进度款，其所有权转为发包人所有。在发包人接收工程前，承包人有义务对工程物资进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。
6.2  检验
6.2.1  工程检验与报告
(1)承包人应遵守相关法律规定，负责6.1.2款约定的工程物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供相关报告。报告提供日期、报告内容和提交份数，在专用条款中约定。
(2)承包人邀请发包人参检时，应在进行相关加工制造阶段的检查、检验、监测和试验之前，以书面形式通知发包人参检的内容、地点和时间。发包人在接到邀请后的5日内，以书面形式通知承包人参检或不参检。
(3)发包人承担其参检人员在参检期间的工资、补贴、差旅费和住宿费等，承包人负责办理进入相关厂家的许可，并提供方便。
(4)发包人委托有资格、有经验的第三方代表发包人自费参检时，应在接到承包人邀请函后5日内，以书面形式通知承包人，并写明受托单位及受托人员的名称、姓名及授予的职权。
(5)发包人及其委托人的参检，并不能解除承包人对其采购的工程物资的质量责任。
6.2.2  覆盖和包装的后果
发包人己在6.2.1款约定的日期内以书面形式通知承包人参检，并依据约定日期提前或按时到达指定地点，但加工制造的工程物资未经发包人现场检验已经被覆盖、包装或已运抵启运地点时，发包人有权责令承包人将其运回原地、拆除覆盖、包装，重新进行检查或检验或检测或试验及复原，承包人应承担由此发生的费用。造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长。
6.2.3  未能按时参检
发包人未能按6.2.1款的约定时间参检，承包人可自行组织检查、检验、检测和试验，质检结果视为是真实的。发包人有权在此后，以变更指令通知承包人重新检查、检验、检测和试验，或增加试验细节或改变试验地点。工程物资经质检合格的，所发生的费用由发包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延；工程物资经质检不合格时，所发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延睦。
6.2.4  现场清点与检查
(1)发包人应在其根据6.1.1款约定负责提供的工程物资运抵现场前5日通知承包人。发包人(或包括为发包人提供工程物资的供应商)与承包人(或包括其分包人)按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后双方人员签署交接清单。
经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的物资数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，发包人应负责补齐或自费修复，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。当发包人委托承包人修复缺陷时，另行签订追加合同。因上述情况造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
(2)承包人应在其根据6.1.2款约定负责提供的工程物资运抵现场前5日通知发包人。承包人(或包括为承包人提供工程物资的供应商、或分包人)与发包人(包括代表、或其监理人)按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后，双方人员签署开箱检验证明。
经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，承包人应负责补齐或自费修复，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。
6.2.5  质量监督部门及消防、环保等部门的参检
发包人、承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、安装及试验过程的现场检查，其费用由发包人承担。承包人为此提供方便。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用，应根据6.1.1款或6.1.2款约定的提供工程物资的责任方来承担；因此造成工程关键路径延误的，责任方为承包人时，竣工日期不予延长；责任方为发包人时，竣工日期相应顺延。
6.3  进口工程物资的采购、报关、清关和商检
6.3.1  工程物资的进口采购责任方，及采购方式，在专用条款中约定。采购责任方负责报关、清关和商检，另一方有义务协助。
6.3.2  因工程物资报关、清关和商检的延误，造成工程关键路径延误时，承包人负责进口采购的，竣工日期不予延长，增加的费用由承包人承担：发包人负责进口采购的，竣工日期给予相应延长，承包人由此增加的费用由发包人承担。
6.4  运输与超限物资运输
承包人负责采购的超限工程物资(超重、超长、超宽、超高)的运输，由承包人负责，该超限物资的运输费用及其运输途中的特殊措施、拆迁、赔偿等全部费用，包含在合同价格内。运输过程中的费用增加，由承包人承担。造成工程关键路径延误时，竣工日期不予延长。专用条款另有约定除外。
6.5  重新订货及后果
6.5.1  依据6.1.1款及6.3.1款的约定，由发包人负责提供的工程物资存在缺陷时，经发包人组织修复仍不合格的，由发包人负责重新订货并运抵现场。因此造成承包人停工、窝工的，由发包人承担所发生的实际费用；导致关键路径延误时，竣工日期相应顺延。
6.5.2  依据6.1.2款及6.3.1款的约定，由承包人负责提供的工程物资存在缺陷时，经承包人修复仍不合格的，由承包人负责重新订货并运抵现场。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人承担。
6.6  工程物资保管与剩余
6.6.1  工程物资保管
根据6.6.1款由发包人负责提供的工程物资、6.1.2款由承包人负责提供的工程物资的约定并委托承包人保管的，工程物资的类别和数量在专用条款中约定。
承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。承包人提交保管维护方案的时间在专用条款中约定，保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在合同价格内。由发包人提供的库房、堆场、设施和设备，在专用条款中约定。
6.6.2  剩余工程物资的移交
承包人保管的工程物资(含承包人负责采购提供的工程物资并收到了采购进度款，及发包人委托保管的工程物资)，在竣工试验完成后，剩余部分由承包人无偿移交给发包人，专用条款另有约定时除外。
第7条  施工
7.1  发包人的义务
7.1.1  基准坐标资料
承包人因放线需请发包人与相关单位联系的事项，发包人有义务协助。
7.1.2  审查总体施工组织设计
发包人有权对承包人根据7.2.2款约定提交的总体施工组织设计进行审查，并在接到总体施工组织设计后20日内提出建议和要求。发包人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。发包人未能在20日内提出任何建议和要求的，承包人有权按提交的总体施工组织设计实施。
7.1.3  进场条件和进场日期
除专用条款另有约定外，发包人应根据批准的初步设计和7.2.3款约定由承包人提交的临时占地资料，与承包人约定进场条件，确定进场日期。发包人应提供施工场地，完成进场道路、用地许可、拆迁及补偿等工作，保证承包人能够按时进入现场开始准备工作。进场条件和进场日期在专用条款中约定。
因发包人原因造成承包人进场时间延误的，竣工日期相应顺延。发包人承担承包人因此发生的相关窝工费用。
7.1.4  提供临时用水、用电等和节点铺设
除专用条款另有约定外，发包人应按7.2.4款的约定，在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用条款中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用条款中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。
发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.1.5  办理开工等批准手续
发包人应在施工开工日期前，取得开工批准文件或施工许可证等许可、证件或批文，完成工程质量监督、安全监督等手续的办理。
7.1.6  施工过程中须由发包人办理的批准
承包人在施工过程中根据7.2.6款的约定，通知需由发包人办理的各项批准手续，由发包人申请办理。
因发包人未能按时办妥上述批准手续，给承包人造成的窝工损失，由发包人承担。导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.1.7  提供施工障碍资料
发包人按合同约定的内容和时间提供与施工场地相关的地下和地上的建筑物、构筑物和其他设施的坐标位置。发包人根据5.2.1款第(1)项、第(2)项的约定，已经提供的可不再提供。承包人对发包人在合同约定时间之后提供的障碍资料，可依据13.2.3款施工变更的约定提交变更申请，对于承包人的合理请求发包人应予以批准。因发包人未能提供上述施工障碍资料或提供的资料不真实、不准确、不齐全，给承包人造成损失或损害的，由发包人承担赔偿责任。导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.1.8  承包人新发现的施工障碍
发包人应根据承包人按照7.2.8款的约定发出的通知，与有关单位进行联系、协调、处理施工场地周围及临近的影响工程实施的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木、地下管线、线缆、设施以及地下文物、化石和坟墓等的保护工作，并承担相关费用。
对于新发现的施工障碍，承包人可依据13.2.3款施工变更范围第(3)项的约定提交变更申请，对于承包人的合理请求发包人应予以批准。施工障碍导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.1.9  职业健康、安全、环境保护管理计划确认
发包人应在收到承包人根据7.8款约定提交的“职业健康、安全和环境保护”管理计划后20日内对之进行确认。发包人有权检查其实施情况并对检查中发现的问题提出整改建议，承包人应按照发包人合理建议自费整改。
7.1.10  其它义务
发包人应履行专用条款中约定的由发包人履行的其它义务。
7.2  承包人的义务
7.2.1  放线
承包人负责对工程、单项工程、施工部位的放线，并对放线的准确性负责。
7.2.2  施工组织设计
承包人应在施工开工15日前或双方约定的其它时间内，向发包人提交总体施工组织设计。随着施工进展向发包人提交主要单项工程和主要分部分项工程的施工组织设计。对发包人提出的合理建议和要求，承包人应自费修改完善。
总体施工组织设计提交的份数和时间，及需提交施工组织设计的主要单项工程和主要分部分项工程的名称、份数和时间，在专用条款中约定。
7.2.3  提交临时占地资料
承包人应按专用条款约定的时间向发包人提交以下临时占地资料：
(1)根据6.6.1款保管工程物资所需的库房、堆场、道路用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列需要由发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明：
(2)施工用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列要求发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；
(3)进入施工现场道路的入口坐标位置，并须指明要求发包人铺设与城乡公共道路相连接的道路走向、长度、路宽、等级、桥涵承重、转弯半径和时间要求。
因承包人未能按时提交上述资料，导致7.1.3款约定的进场日期延误的，由此增加的费用和(或)竣工日期延误，由承包人负责。
7.2.4  临时用水、用电等
承包人应在施工开工日期30日前或双方约定的其它时间，按本专用条款中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工(含工程物资保管)所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据7.1.4款专用条款中约定的单价向发包人交费，双方另有约定时除外。
因承包人未能按合同约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。
7.2.5  协助发包人办理开工等批准手续
承包人应在工程开工20日前，通知发包人向有关部门办理须由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其他许可、证件、批件等。发包人需要时，承包人有义务提供协助。发包人委托承包人代办并被承包人接受时，双方可另行签订协议，作为本合同的附件。
7.2.6  施工过程中需通知办理的批准
承包人在施工过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应提前10日通知发包人办理相关申请批准手续，并按发包人的要求，提供需要承包人提供的相关文件、资料、证件等。
因承包人未能在10日前通知发包人或未能按时提供由发包人办理申请所需的承包人的相关文件、资料和证件等，造成承包人窝工、停工和竣工日期延误的，由承包人负责。
7.2.7  提供施工障碍资料
承包人应按合同约定，在每项地下或地上施工部位开工20目前，向发包人提交施工场地的具体范围及其坐标位置，发包人须就上述范围内提供相关的地下和地上的建筑物、构筑物和其它设施的坐标位置(不包括发包人根据5.2.1款第(1)项、第(2)项中已提供的现场障碍资料)。发包人在合同约定时间之后提出现场障碍资料的，按照13.2.3款的施工变更的约定办理。
发包人已提供上述相关资料，因承包人未能履行保护义务，造成的损失、损害和责任，由承包人负责。因此造成工程关键路径延误的，承包人按4.1.2款的约定，自费赶上。
7.2.8  新发现的施工障碍
承包人应对在施工过程中新发现的场地周围及临近影响施工的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名水，以及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等，立即采取保护措施，并及时通知发包人。新发现的施工障碍，按照13.2.3款的施工变更约定办理。
7.2.9  施工资源
承包人应保证其人力、机具、设备、设施、措施材料、消耗材料、周转材料及其它施工资源，满足实施工程的需求。
7.2.10  设计文件的说明和解释
承包人应在施工开工前向施工分包人和监理人说明设计文件的意图，解释设计文件，及时解决施工过程中出现的有关问题。
7.2.11  工程的保护与维护
承包人应从开工之日起至发包人接收工程或单项工程之日止，负责工程或单项工程的照管、保护、维护和保安责任，保证工程或单项工程除不可抗力外，不受到任何损失、损害。
7.2.12  清理现场
承包人负责在施工过程中及完工后对现场进行清理、分类堆放，将残余物、废弃物、垃圾等运往发包人、或当地有关部门指定的地点。清理现场的费用在专用条款中写明。承包人应将不再使用的机具、设备、设施和临时工程等撤离现场，或运到发包人指定的场地。
7.2.13  其它义务
承包人应履行专用条款中约定的应由承包人履行的其它相关义务。
7.3  施工技术方法
承包人的施工技术方法应符合有关操作规程、安全规程及质量标准。
发包人应在收到承包人提交的该方法后的5日内予以确认或提出建议，发包人的任何此类确认和建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。
7.4  人力和机具资源
7.4.1  承包人应按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人提交施工人力资源计划一览表。施工人力资源计划应符合施工进度计划的需要：并按专用条款约定的报表格式、内容、份数和报告期，向发包人提供实际进场的人力资源信息。
承包人未能按施工人力资源计划一览表投入足够工种和人力，导致实际施工进度明显落后于施工进度计划时，发包人有权通知承包人按计划一览表列出的工种和人数，在合理时间内调派人员进入现场，并自费赶上进度。否则，发包人有权责令承包人将某些单项工程、分部分项工程的施工另行分包，因此发生的费用及延误的时间由承包人承担。
7.4.2  承包人应按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人提交主要施工机具资源计划一览表。施工机具资源计划应符合施工进度计划的需要；并按专用条款约定的报表格式、内容、份数和报告期，向发包人提供实际进场的主要施工机具信息。
承包人未能按施工机具资源计划一览表投入足够的机具，导致实际施工进度落后于施工进度计划时，发包人有权通知承包人按该一览表列出的机具数量，在合理时间内调派机具进入现场。否则，发包人有权向承包人提供相关机具，因此所发生的费用及延误的时间由承包人承担。
7.5  质量与检验
7.5.1  质量与检验
(1)承包人及其分包人应随时接受发包人、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。
(2)发包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应以书面形式通知承包人。第三方的验收结果视为发包人的验收结果。
(3)承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。
(4)承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资(包括建筑构配件)进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和(或)更换不合格的工程物资，因此造成竣工日期延误的，由承包人负责；发包人提供的工程物资经承包人检查、检验、检测和试验不合格的，发包人应自费修复和(或)更换，因此造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。承包人因此增加的费用，由发包人承担。
(5)承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。
7.5.2  质检部位与参检方。质检部位分为：发包人、监理人与承包人三方参检的部位；监理人与承包人两方参检的部位；第三方或(和)承包人一方参检的部位。对施工质量进行检查的部位、检查标准及验收的表格格式在专用条款中约定。承包人应将按上述约定，经其一方检查合格的部位报发包人或监理人备案。发包人和工程总监有权随时对备案的部位进行抽查或全面检查。
7.5.3  通知参检方的参检。承包人自行检查、检验、检测和试验合格的，按7.5.2款专用条款约定的质检部位和参检方，通知相关参检单位在24小时内参加检查。参检方未能按时参加的，承包人应将自检合格的结果于其后的24小时内送交发包人和(或)监理人签字，24小时后未能签字，视为质检结果已被发包人认可。此后3日内，承包人可发出视为发包人和(或)监理人已确认该质检结果的通知。
7.5.4  质量检查的权利。发包人及其授权的监理人或第三方，在不妨碍承包人正常作业的情况下，具有对任何施工区域进行质量监督、检查、检验、检测和试验的权利。承包人应为此类质量检查活动提供便利。经质检发现因承包人原因引起的质量缺陷时，发包人有权下达修复、暂停、拆除、返工、重新施工、更换等指令。由此增加的费用由承包人承担，竣工日期不予延长。
7.5.5  重新进行质量检查。按7.5.3款的约定，经质量检查合格的工程部位，发包人有权在不影响工程正常施工的条件下，重新进行质量检查。检查、检验、检测、试验结果不合格时，因此发生的费用由承包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长；检查、检验、检测、试验的结果合格时，承包人增加的费用由发包人承担，工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.5.6  因发包人代表和(或)监理人的指令失误，或其他非承包人原因发生的追加施工费用，由发包人承担。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。  

7.6  隐蔽工程和中间验收
7.6.1  隐蔽工程和中间验收。需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、质检标准、质检表格和参检方在专用条款中约定。
7.6.2  验收通知和验收。承包人对自检合格的隐蔽工程或中间验收部位，应在隐蔽工程或中间验收前的48小时以书面形式通知发包人和(或)监理人验收。通知应包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，双方在验收记录上签字后，方可覆盖、进行紧后作业，编制并提交隐蔽工程竣工资料以及发包人或监理人要求提供的相关资料。
发包人和(或)监理人在验收合格24小时后不在验收记录上签字的，视为发包人和(或)监理人已经认可验收记录，承包人可隐蔽或进行紧后作业。经发包人和(或)监理人验收不合格的，承包人需在发包人和(或)监理人限定的时间内修复，重新通知发包人和(或)监理人验收。
7.6.3  未能按时参加验收。发包人和(或)监理人不能按时参加隐蔽工程或中间验收部位验收的，应在收到验收通知24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。发包人未能按以上时间提出延期验收，又未能参加验收的，承包人可自行组织验收，其验收记录视为已被发包人、监理人认可。
因应发包人和(或)监理人要求所进行延期验收造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延；给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担。
7.6.4  再检验。发包人和(或)监理人在任何时间内，均有权要求对已经验收的隐蔽工程重新检验，承包人应按要求拆除覆盖、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。隐蔽工程经重新检验不合格的，由此发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长；经检验合格的，承包人因此增加的费用由发包人承担，工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.7  对施工质量结果的争议
7.7.1  双方对施工质量结果有争议时，应首先协商解决。经协商未达成一致意见的，委托双方一致同意的具有相应资质的工程质量检测机构进行检测。
根据检测机构的鉴定结果，责任方为承包人时，因此造成的费用增加或竣工日期延误，由承包人负责；责任方为发包人时，因此造成的费用增加由发包人承担，工程关键路径因争议受到延误的，竣工日期相应顺延。
7.7.2  根据检测机构的鉴定结果，合同双方均有责任时，根据各方的责任大小，协商分担发生的费用；因此造成工程关键路径延误时，商定对竣工日期的延长时间。双方对分担的费用、竣工日期延长不能达成一致时，按16.3款争议和裁决的约定程序解决。
7.8  职业健康、安全、环境保护
7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理
    (1)遵守有关健康、安全、环境保护的各项法律规定，是双方的义务。
    (2)职业健康、安全、环境保护管理实施计划。承包人应在现场开工前或约定的其它时间内，将职业健康、安全、环境保护管理实施计划提交给发包人。该计划的管理、实施费用包括在合同价格中。发包人应在收到该计划后15日内提出建议，并予以确认。承包人应根据发包人的建议自费修正。职业健康、安全、环境保护管理实施计划的提交份数和提交时间，在专用条款中约定。
    (3)在承包人实施职业健康、安全、环境保护管理实施计划的过程中，发包人需要在该计划之外采取特殊措施的，按13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。
    (4)承包人应确保其在现场的所有雇员及其分包人的雇员都经过了足够的培训并具有经验，能够胜任职业健康、安全、环境保护管理工作。
    (5)承包人应遵守所有与实施本工程和使用施工设备相关的现场职业健康、安全和环境保护的法律规定，并按规定各自办理相关手续。
    (6)承包人应为现场开工部分的工程建立职业健康保障条件、搭设安全设施并采取环保措施等，为发包人办理施工许可证提供条件。因承包人原因导致施工许可的批准推迟，造成费用增加或工程关键路径延误时，由承包人负责。
    (7)承包人应配备专职工程师或管理人员，负责管理、监督、指导职工职业健康、安全防护和环境保护工作。承包人应对其分包人的行为负责。
(8)承包人应随时接受政府有关行政部门、行业机构、发包人、监理人的职业健康、安全、环境保护检查人员的监督和检查，并为此提供方便。
7.8.2  现场职业健康管理
    (1)承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定(包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定)，负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护。
    (2)承包人应遵守适用的劳动法规，保护其雇员的合法休假权等合法权益，并为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品、必要的现场食宿条件和安全生产设施。
    (3)承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定提供防止人身伤害的保护用具。
    (4)承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明。发包人及其委托人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。
    (5)承包人应对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、措设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。
(6)承包人应采取卫生防疫措施，配备医务人员、急救设施，保持食堂的饮食卫生，保持住地及其周围的环境卫生，维护施工人员的职业健康。
7.8.3  现场安全管理
    (1)发包人、监理人应对其在现场的人员进行安全教育，提供必要的个人安全用品，并对他们所造成的安全事故负责。发包人、监理人不得强令承包人违反安全施工、安全操作及竣工试验和(或)竣工后试验的有关安全规定。因发包人、监理人及其现场工作人员的原因，导致的人身伤害和财产损失，由发包人承担相关责任及所发生的费用。工程关键路径延误时，竣工日期给予顺延。
    因承包人原因，违反安全施工、安全操作、竣工试验和(或)竣工后试验的有关安全规定，导致人身伤害和财产损失及工程关键路径延误时，由承包人负责。
    (2)双方人员应遵守有关禁止通行的须知，包括禁止进入工作场地以及临近工作场地的特定区域。未能遵守此约定，造成伤害、损坏和损失的，由未能遵守此项约定的一方负责。
    (3)承包人应按合同约定负责现场的安全工作，包括其分包人的现场。对有条件的现场实行封闭管理。应根据工程特点，在施工组织设计文件中制定相应的安全技术措施，并对专业性较强的工程部分编制专项安全施工组织设计，包括维护安全、防范危险和预防火灾等措施。
    (4)承包人(包括承包人的分包人、供应商及其运输单位)应对其现场内及进出现场途中的道路、桥梁、地下设施等，采取防范措施使其免遭损坏，专用条款另有约定时除外。因未按约定采取防范措施所造成的损坏和(或)竣工日期延误，由承包人负责。
    (5)承包人应对其施工人员进行安全操作培训，安全操作规程交底，采取安全防护措施，设置安全警示标志和说明，进行安全检查，消除事故隐患。
    (6)承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、高温高压、易燃易爆区域和地段，以及临街交通要道附近作业时，应对施工现场及毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成的损害采取安全防护措施。施工开始前承包人须向发包人和(或)监理人提交安全防护措施方案，经认可后实施。发包人和(或)监理人的认可，并不能减轻或免除承包人的责任。
    (7)承包人实施爆破、放射性、带电、毒害性及使用易燃易爆、毒害性、腐蚀性物品作业(含运输、储存、保管)时，应在施工前10日以书面形式通知发包人和(或)监理人，并提交相应的安全防护措施方案，经认可后实施。发包人和(或)监理人的认可，并不能减轻或免除承包人的责任。
    (8)安全防护检查。承包人应在作业开始前，通知发包人代表和(或)监理人对其提交的安全措施方案，及现场安全设施搭设、安全通道、安全器具和消防器具配置、对周围环境安全可能带来的隐患等进行检查，并根据发包人和(或)监理人提出的整改建议自费整改。发包人和(或)监理人的检查、建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。
7.8.4  现场的环境保护管理
    (1)承包人应负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。
    (2)承包人应采取措施，并负责控制和(或)处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。
    (3)承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担。
7.8.5  事故处理
    (1)承包人(包括其分包人)的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人和(或)救援单位，发包人有义务为此项抢救提供必要条件。承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。
    (2)对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人代表和监理人。同时，按政府有关部门的要求处理。
    (3)合同双方对事故责任有争议时，依据16.3款争议和裁决的约定程序解决。
    (4)因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。
    (5)因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担相关责任。
第8条  竣工试验
本合同工程包含竣工试验的，遵守本条约定。
8.1  竣工试验的义务
8.1.1  承包人的义务    

(1)承包人应在单项工程和(或)工程的竣工试验开始前，完成相应单项工程和(或)工程的施工作业(不包括：为竣工试验、竣工后试验必须预留的施工部位、不影响竣工试验的缺陷修复和零星扫尾工程)；并在竣工试验开始前，按合同约定需完成对施工作业部位的检查、检验、检测和试验。
    (2)承包人应在竣工试验开始前，根据7.6款隐蔽工程和中间验收部位的约定，向发包人提交相关的质检资料及其竣工资料。
    (3)根据第10条竣工后试验的约定，由承包人指导发包人进行竣工后试验的，承包人应完成5.4款约定的操作维修人员培训，并在竣工试验前提交5.2.4款约定的操作维修手册。
    (4)承包人应在达到竣工试验条件20目前，将竣工试验方案提交给发包人。发包人应在10日内对方案提出建议和意见，承包人应根据发包人提出的合理建议和意见，自费对竣工试验方案进行修正。竣工试验方案经发包人确认后，作为合同附件，由承包人负责实施。发包人的确认并不能减轻或免除承包人的合同责任。竣工试验方案应包括以下内容：
    1)竣工试验方案编制的依据和原则；
    2)组织机构设置、责任分工；
    3)单项工程竣工试验的试验程序、试验条件；
    4)单件、单体、联动试验的试验程序、试验条件；
    5)竣工试验的设备、材料和部件的类别、性能标准、试验及验收格式；
    6)水、电、动力等条件的品质和用量要求；
    7)安全程序、安全措施及防护设施；
    8)竣工试验的进度计划、措施方案、人力及机具计划安排；
    9)其它。
    竣工试验方案提交的份数和提交时间，在专用条款中约定。
    (5)承包人的竣工试验包括根据6.1.2款约定的由承包人提供的工程物资的竣工试验，及根据8.1.2款第(3)项发包人委托给承包人进行工程物资的竣工试验。
    (6)承包人应按照试验条件、试验程序，及5.2.3款第(3)项约定的标准、规范和数据，完成竣工试验。
8.1.2  发包人的义务
    (1)发包人应按经发包人确认后的竣工试验方案，提供电力、水、动力及由发包人提供的消耗材料等。提供的电力、水、动力及相关消耗材料等应满足竣工试验对其品质、用量及时间的要求。
    (2)当合同约定应由承包人提供的竣工试验的消耗材料和备品各件用完或不足时，发包人有义务提供其库存的竣工试验所需的相关消耗材料和备品备件。其中：因承包人原因造成损坏的或承包人提供不足的，发包人有权从合同价格中扣除相应款项；因合理耗损或发包人原因造成的，发包人应免费提供。
    (3)发包人委托承包人对根据6.1.1款约定由发包人提供的工程物资进行竣工试验的服务费，已包含在合同价格中。发包人在合同实施过程中委托承包人进行竣工试验的，依据13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。
    (4)承包人应按发包人提供的试验条件、试验程序对发包人根据本款第(3)项委托给承包人工程物资进行竣工试验，其试验结果须符合5.2.3款第(3)项约定的标准、规范和数据，发包人对该部分的试验结果负责。
8.1.3  竣工试验领导机构。竣工试验领导机构负责竣工试验的领导、组织和协调。承包人提供竣工试验所需的人力、机具并负责完成试验。发包人负责组织、协调、提供竣工试验方案中约定的相关条件及竣工试验的验收。
8.2  竣工试验的检验和验收
8.2.1  承包人应根据5.2.3款第(3)项约定的标准、规范、数据，及8.1.1款第(4)项竣工试验方案的第5)子项的约定进行检验和验收。
8.2.2  承包人应在竣工试验开始前，依据8.1.1款的约定，对各方提供的试验条件进行检查落实，条件满足的，双方人员应签字确认。因发包人提供的竣工试验条件延误，给承包人带来的窝工损失，由发包人负责。导致竣工试验进度延误的，竣工日期相应顺延；因承包人原因未能按时落实竣工试验条件，使竣工试验进度延误时，承包人应按4.1.2款的约定自费赶上。
8.2.3  承包人应在某项竣工试验开始36小时前，向发包人和(或)监理人发出通知，通知应包括试验的项目、内容、地点和验收时间。发包人和(或)监理人应在接到通知后的24小时内，以书面形式作出回复，试验合格后，双方应在试验记录及验收表格上签字。
    发包人和(或)监理人在验收合格的24小时后，不在试验记录和验收表格上签字，视为发包人和(或)监理人已经认可此项验收，承包人可进行隐蔽和(或)紧后作业。
    验收不合格的，承包人应在发包人和(或)监理人指定的时间内修正，并通知发包人和(或)监理人重新验收。
8.2.4  发包人和(或)监理人不能按时参加试验和验收时，应在接到通知后的24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过24小时。未能按以上时间提出延期试验，又未能参加试验和验收的，承包人可按通知的试验项目内容自行组织试验，试验结果视为经发包人和(或)监理人认可。
8.2.5  不论发包人和(或)监理人是否参加竣工试验和验收，发包人均有权责令重新试验。如因承包人的原因重新试验不合格，承包人应承担由此所增加的费用，造成竣工试验进度延误时，竣工日期不予延氏；如重新试验合格，承包人增加的费用，和(或)竣工日期的延长，按照13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。
8.2.6  竣工试验验收日期的约定
    (1)某项竣工试验的验收日期和时间：按该项竣工试验通过的日期和时间，作为该项竣工试验验收的日期和时间；
    (2)单项工程竣工试验的验收日期和时间：按其中最后一项竣工试验通过的日期和时间，作为该单项工程竣工试验验收的日期和时间；
    (3)工程的竣工试验日期和时间：按最后一个单项工程通过竣工试验的日期和时间，作为整个工程竣工试验验收的日期和时间。
8.3  竣工试验的安全和检查
8.3.1  承包人应按7.8款职业健康、安全和环境保护的约定，并结合竣工试验的通电、通水、通气、试压、试漏、吹扫、转动等特点，对触电危险、易燃易爆、高温高压、压力试验、机械设备运转等制定竣工试验的安全程序、安全制度、防火措施、事故报告制度及事故处理方案在内的安全操作方案，并将该方案提交给发包人确认，承包人应按照发包人提出的合理建议、意见和要求，自费对方案修正，并经发包人确认后实施。发包人的确认并不能减轻或免除承包人的合同责任。承包人为竣工试验提供安全防护措施和防护用品的费用已包含在合同价格中。
8.3.2  承包人应对其人员进行竣工试验的安全培训，并对竣工试验的安全操作程序、场地环境、操作制度、应急处理措施等进行交底。
8.3.3  发包人和(或)监理人有义务按照经确认的竣工试验安全方案中的安全规程、安全制度、安全措施等，对其管理人员和操作维修人员进行竣工试验的安全教育，自费提供参加监督、检查人员的防护设施。
8.3.4  发包人和(或)监理人有权监督、检查承包人在竣工试验安全方案中列出的工作及落实情况，有权提出安全整改及发出整顿指令。承包人有义务按照指令进行整改、整顿，所增加的费用由承包人承担。因此造成工程竣工试验进度计划延误时，承包人应遵照4.1.2款的约定自费赶上。
8.3.5  按8.1.3款竣工试验领导机构的决定，双方密切配合开展竣工试验的组织、协调和实施工作，防止人身伤害和事故发生。
    因发包人的原因造成的事故，由发包人承担相应责任、费用和赔偿。造成工程竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应顺延。
    因承包人的原因造成的事故，由承包人承担相应责任、费用和赔偿。造成工程竣工试验进度计划延误时，承包人应按4.1.2款的约定自费赶上。
8.4  延误的竣工试验
8.4.1  因承包人的原因使某项、某单项工程落后于竣工试验进度计划的，承包人应按4.1.2款的约定自费采取措施，赶上竣工试验进度计划。
8.4.2  因承包人的原因造成竣工试验延误，致使合同约定的工程竣工日期延误时，承包人应根据4.5款误期损害赔偿的约定，承担误期赔偿责任。
8.4.3  承包人无正当理由，未能按竣工试验领导机构决定的竣工试验进度计划进行某项竣工试验，且在收到试验领导机构发出的通知后的10日内仍未进行该项竣工试验时，造成竣工日期延误时，由承包人承担误期赔偿责任。且发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的费用由承包人承担。
8.4.4  发包人未能根据8.1.2款的约定履行其义务，导致承包人竣工试验延误，发包人应承担承包人因此发生的合理费用，竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应顺延。
8.5  重新试验和验收
8.5.1  承包人未能通过相关的竣工试验的，可依据8.1.1款第(6)项的约定重新进行此项试验，并按8.2款的约定进行检验和验收。
8.5.2  不论发包人和(或)监理人是否参加竣工试验和验收，承包人未能通过竣工试验时，发包人均有权通知承包人再次按8.1.1款第(6)项的约定进行此项竣工试验，并按8.2款的约定进行检验和验收。
8.6  未能通过竣工试验
8.6.1  因发包人的下述原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，竣工试验进度计划延误的，竣工日期相应延长：
    (1)发包人未能按确认的竣工试验方案中的技术参数、时间及数量提供电力、动力、水等试验条件，导致竣工试验未能通过；
    (2)发包人指令承包人按发包人的竣工试验条件、试验程序和试验方法进行试验和竣工试验，导致该项竣工试验未能通过；
    (3)发包人对承包人竣工试验的干扰，导致竣工试验未能通过；
    (4)因发包人的其它原因，导致竣工试验未能通过。
8.6.2  因承包人原因未能通过竣工试验，该项竣工试验允许再进行，但再进行最多为两次，两次试验后仍不符合验收条件的，相关费用、竣工日期及相关事项，按下述约定处理：
    (1)该项竣工试验未能通过，对该项操作或使用不存在实质影响，承包人自费修复。无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，视为通过。
(2)该项竣工试验未能通过，对该单项工程未产生实质性操作和使用影响，发包人相应扣减该单项工程的合同价款的，可视为通过；若使竣工日期延误的，承包人承担误期损害赔偿责任。    

(3)该项竣工试验未能通过，对操作或使用有实质性影响，发包人有权指令承包人更换相关部分，并进行竣工试验。发包人因此增加的费用，由承包人承担。使竣工日期延误的，承包人承担误期损害赔偿责任。
    (4)未能通过竣工试验，使单项工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人自行承担因此增加的费用；竣工日期延误的，并应承担误期损害赔偿责任。发包人因此增加费用的，由承包人负责赔偿。
    (5)未能通过竣工试验，使整个工程丧失了生产和(或)使用功能时，发包人有权指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人承担因此增加的费用(包括发包人的费用)；竣工日期延误的，并应承担误期损害赔偿责任。发包人有权根据16.2.1款发包人的索赔约定，向承包人提出索赔，或根据18.1.2款第(7)项的约定，解除合同。
8.7  竣工试验结果的争议
8.7.1  协商解决。双方对竣工试验结果有争议的，应首先通过协商解决。
8.7.2  委托鉴定机构。双方经协商，对竣工试验结果仍有争议的，共同委托一个具有相应资质的检测机构进行检测。经检测鉴定后，按下述约定处理：
    (1)责任方为承包人时，所需的鉴定费用及因此造成发包人增加的合理费用由承包人承担，竣工日期不予延长；
    (2)责任方为发包人时，所需的鉴定费用及因此造成承包人增加的合理费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。
    (3)双方均有责任时，根据责任大小防商分担费用，并按竣工试验计划的延误情况协商竣工日期的延长时间。
8.7.3  如双方对检测机构的鉴定结果有争议，依据16.3款争议和裁决的约
定解决。

第9条  工程接收
9.1  工程接收
9.1.1  按单项工程和(或)按工程接收。根据工程项目的具体情况和特点，在专用条款约定按单项工程和(或)按工程进行接收。
    (1)根据第10条竣工后试验的约定，由承包人负责指导发包人进行单项工程和(或)工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，在专用条款中约定接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接收工程的时间安排。
由发包人负责单项工程和(或)工程竣工后试验及其试运行考核责任的，在专用条款中约定接收工程的日期或接收单项工程的先后顺序及时问安排。    

(2)对不存在竣工试验或竣工后试验的单项工程和(或)工程，承包人完成扫尾工程和缺陷修复，并符合合同约定的验收标准的，根据合同约定按单项工程和(或)工程办理工程接收和竣工验收。
9.1.2  接收工程时承包人提交的资料。除按8.1.1款(1)至(3)项约定已经提交的资料外，需提交竣工试验完成的验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用条款中约定。
9.2  接收证书
9.2.1  承包人应在工程和(或)单项工程具备接收条件后的10日内，向发包人提交接收证书申请，发包人应在接到申请后的10日内组织接收，并签发工程和(或)单项工程接收证书。
    单项工程的接收以8.2.6款第(2)项约定的日期，作为接收日期。
    工程的接收以8.2.6款第(3)项约定的日期，作为接收日期。
9.2.2  扫尾工程和缺陷修复。对工程或(和)单项工程的操作、使用没有实质影响的扫尾工程和缺陷修复，不能作为发包人不接收工程的理由。经发包人与承包人协商确定的承包人完成该扫尾工程和缺陷修复的合理时间，作为接收证书的附件。
9.3  接收工程的责任
9.3.1  保安责任。自单项工程和(或)工程接收之日起，发包人承担其保安责任。
9.3.2  照管责任。自单项工程和(或)工程接收之日起，发包人承担其照管责任。发包人负责单项工程和(或)工程的维护、保养、维修，但不包括需由承包人完成的缺陷修复和零星扫尾的工程部位及其区域。
9.3.3  投保责任。如合同约定施工期间工程的应投保方是承包人时，承包人应负责对工程进行投保并将保险期限保持到9.2.1款约定的发包人接收工程的日期。该日期之后由发包人负责对工程投保。
9.4  未能接收工程
9.4.1  不接收工程。如发包人收到承包人送交的单项工程和(或)工程接收证书申请后的15日内不组织接收，视为单项工程、和(或)工程的接收证书申请已被发包人认可。从第16日起，发包人应根据9.3款的约定承担相关责任。
9.4.2  未按约定接收工程。承包人未按约定提交单项工程和(或)工程接收证书申请的、或未符合单项工程或工程接收条件的，发包人有权拒绝接收单项工程和(或)工程。
发包人未能遵守本款约定，使用或强令接收不符合接收条件的单项工程和(或)工程的，将承担9.3款接收工程约定的相关责任，以及已被使用或强令接收的单项工程和(或)工程后进行操作、使用等所造成的损失、损坏、损害和(或)赔偿责任。

第10条  竣工后试验
本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。
10.1  权利与义务
10.1.1  发包人的权利与义务
    (1)发包人有权对第10.1.2款第(2)项约定的由承包人协助发包人编制的竣工后试验方案进行审查并批准，发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。
    (2)竣工后试验联合协调领导机构由发包人组建，在发包人的组织领导下，由承包人指导，依据批准的竣工后试验方案进行分工、组织完成竣工后试验的各项准备工作、进行竣工后试验和试运行考核。联合协调领导机构的设置方案及其分工职责等作为本合同的组成部分。
    (3)发包人对承包人根据10.1.2款第(4)项提出的建议，有权向承包人发出不接受或接受的通知。
    发包人未能接受承包人的上述建议，承包人有义务仍按本款第(2)项的组织安排执行。承包人因执行发包人的此项安排而发生事故、人身伤害和工程损害时，由发包人承担其责任。
    (4)发包人在竣工后试验阶段向承包人发出的组织安排、指令和通知，应以书面形式送达承包人的项目负责人，由项目负责人在回执上签署收到日期、时间和签名。
    (5)发包人有权在紧急情况下，以口头、或书面形式向承包人发出紧急指令，承包人应立即执行。如承包人未能按发包人的指令执行，因此造成的事故责任、人身伤害和工程损害，由承包人承担。发包人应在发出口头指令后12小时内，将该口头指令再以书面形式送达承包人的项目负责人。
    (6)发包人在竣工后试验阶段的其它义务和工作，在专用条款中约定。
10.1.2  承包人的责任和义务
    (1)承包人应在发包人组建的竣工后试验联合协调领导机构的统一安排下，派出具有相应资格和经验的人员指导竣工后试验。承包人派出的开车经理或指导人员在竣工后试验期间离开现场，必须事先得到发包人批准。
    (2)承包人应根据合同约定和工程竣工后试验的特点，协助发包人编制竣工后试验方案，并在竣工试验开始前编制完成。竣工后试验方案应包括：工程、单项工程及其相关部位的操作试验程序、资源条件、试验条件、操作规程、安全规程、事故处理程序及进度计划等。竣工后试验方案经发包人审查批准后实施。竣工后试验方案的份数和时间在专用条款约定。
(3)因承包人未能执行发包人的安排、指令和通知，而发生的事故、人身伤害和工程损害，由承包人承担其责任。
    (4)承包人有义务对发包人的组织安排、指令和通知提出建议，并说明因由。
    (5)在紧急情况下，发包人有权口头指令承包人进行操作、工作及作业，承包人应立即执行。承包人应对此项指令做好记录，并做好实施的记录。发包人应在12小时内，将上述口头指令再以书面形式送达承包人。
    发包人未能在12小时内将此项口头指令以书面形式送达承包人时，承包人及其项目负责人有权在接到口头指令后的24小时内，以书面形式将该口头指令交发包人，发包人须在回执上签字确认，并签署接到的日期和时间。当发包人未能在24小时内在回执上签字确认，视为已被发包人确认。
    承包人因执行发包人的口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时，由发包人承担。但承包人错误执行上述口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时，由承包人负责。
    (6)操作维修手册的缺陷责任。因承包人负责编制的操作维修手册存在缺陷所造成的事故责任、人身伤害和工程损害，由承包人承担；因发包人(包括其专利商)提供的操作指南存在缺陷，造成承包人操作手册的缺陷，因此发生事故责任、人身伤害、工程损害和承包人费用增加时，由发包人负责。
    (7)承包人根据合同约定和(或)行业规定，在竣工后试验阶段的其它义务和工作，在专用条款中约定。
10.2  竣工后试验程序
10.2.1  发包人应根据联合协调领导机构批准的竣工后试验方案，提供全部电力、水、燃料、动力、原材料、辅助材料、消耗材料以及其它试验条件，并组织安排其管理人员、操作维修人员和其它各项准各工作。
10.2.2  承包人应根据经批准的竣工后试验方案，提供竣工后试验所需要的其它临时辅助设备、设施、工具和器具，及应由承包人完成的其它准备工作。
10.2.3  发包人应根据批准的竣工后试验方案，按照单项工程内的任何部分、单项工程、单项工程之间、或(和)工程的竣工后试验程序和试验条件，组织竣工后试验。
10.2.4  联合协调领导机构组织全面检查并落实工程、单项工程及工程的任何部分竣工后试验所需要的资源条件、试验条件、安全设施条件、消防设施条件、紧急事故处理设施条件和(或)相关措施，保证记录仪器、专用记录表格的齐全和数量的充分。
10.2.5  竣工后试验日期的通知。发包人应在接收单项工程或(和)接收工程日期后的15日内通知承包人开始竣工后试验的日期，专用条款另有约定时除外。
因发包人原因未能在接收单项工程和(或)工程的20日内，或在专用条款中约定的日期内进行竣工后试验，发包人应自第21日开始或自专用条款中约定的开始日期后的第二日开始，承担承包人由此发生的相关窝工费用，包括人工费、临时辅助设备、设施的闲置费、管理费及其合理利润。
10.3  竣工后试验及试运行考核
10.3.1  按照批准的竣工后试验方案的试验程序、试验条件、操作程序进行试验，达到合同约定的工程和(或)单项工程的生产功能和(或)使用功能。
10.3.2  发包人的操作人员和承包人的指导人员，在竣工后试验过程中的同一个岗位上的试验条件记录、试验记录及表格上．应如实填写数据、条件、情况、时间、姓名及约定的其它内容。
10.3.3  试运行考核
    (1)根据5.1.1款约定，由承包人提供生产工艺技术和(或)建筑设计方案的，承包人应保证工程在试运行考核周期内，达到5.1.1款专用条款中约定的考核保证值和(或)使用功能。
    (2)根据5.1.2款约定，由发包人提供生产工艺技术和(或)建筑设计方案的，承包人应保证在试运行考核周期内达到5.1.2款专用条款中约定的，应由承包人承担的工程相关部分的考核保证值和(或)使用功能。
    (3)试运行考核的时间周期由双方根据相关行业对试运行考核周期的规定，在专用条款中约定。
    (4)试运行考核通过后或使用功能通过后，双方应共同整理竣工后试验及其试运行考核结果，并编写评价报告。报告一式两份，经合同双方签字或盖章后各持一份，作为本合同组成部分。发包人并应根据10.7款的约定颁发考核验收证书。
10.3.4  产品和(或)服务收益的所有权。单项工程和(或)工程竣工后试验及试运行考核期间的任何产品收益和(或)服务收益，均属发包人所有。
10.4  竣工后试验的延误
10.4.1  根据10.2.5款竣工后试验日期通知的约定，非因承包人原因，发包人未能在发出竣工后试验通知后的90日内开始竣工后试验的，工程和(或)单项工程视为通过了竣工后试验和试运行考核。除非专用条款另有约定。
10.4.2  因承包人的原因造成竣工后试验延误时，承包人应采取措施，尽快组织，配合发包人开始并通过竣工后试验。当延误造成发包人的费用增加时，发包人有权根据16.2.1款的约定向承包人提出索赔。
10.4.3  按10.3.3款第(3)项试运行考核时间周期的约定，在试运行考核期间，因发包人原因导致考核中断或停止，且中断或停止的累计天数超过第10.3.3款第(3)项专用条款中约定的试运行考核周期时，试运行考核应在中断或停止后的60日内重新开始，超过此期限视为单项工程和(或)工程已通过了试运行考核。
10.5  重新进行竣工后试验
10.5.1  根据5.1.1款或5.1.2款及其专用条款中的约定，因承包人原因导致工程、单项工程或工程的任何部分未能通过竣工后试验，承包人应自费修补其缺陷，由发包人依据第10.2.3款约定的试验程序、试验条件，重新组织进行此项试验。
10.5.2  承包人根据10.5.1款重新进行试验，仍未能通过该项试验时，承包人应自费继续修补缺陷，并在发包人的组织领导下，按10.2.3款约定的试验程序、试验条件，再次指导发包人进行此项试验。
10.5.3  因承包人原因，重新进行竣工后试验，给发包人增加了额外费用时，发包人有权根据16.2.1款的约定向承包人提出索赔。
10.6  未能通过考核
因承包人原因使工程和(或)单项工程未能通过考核，但尚具有生产功能、使用功能时，按以下约定处理：
(1)未能通过试运行考核的赔偿
      1)承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核
    承包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案未能通过试运行考核时，承包人在根据5.1.1款专用条款约定的工程和(或)单项工程试运行考核保证值和(或)使用功能保证的说明书，并按照在本项专用条款中约定的未能通过试运行考核的赔偿金额、或赔偿计算公式计算的金额，向发包人支付相应赔偿金额后，视为承包人通过了试运行考核。
     2)发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核
    发包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案未能通过试运行考核时，承包人根据5.1.2款专用条款约定的工程和(或)单项工程试运行考核中应由承包人承担的相关责任，并按照在本项专用条款对相关责任约定的赔偿金额、或赔偿公式计算的金额，向发包人支付相应赔偿金额后，视为承包人通过了试运行考核。
    (2)承包人对未能通过试运行考核的工程和(或)单项工程，若提出自费调查、调整和修正并被发包人接受时，双方可商定相应的调查、修正和试验期限，发包人应为此提供方便。在通过该项考核之前，发包人可暂不按10.6款第(1)项约定提出赔偿。
    (3)发包人接受了本款第(2)项约定，但在商定的期限内发包人未能给承包人提供方便，致使承包人无法在约定期限内进行调查、调整和修正的，视为该项试运行考核己被通过。
10.7  竣工后试验及考核验收证书
10.7.1  在专用条款中约定按工程和(或)按单项工程颁发竣工后试验及考核验收证书。
10.7.2  发包人根据10.3款、10.4款、10.5.1款、10.5.2款及10.6款的约定
对通过或视为通过竣工后试验和(或)试运行考核的，应按10.7.1款颁发竣工后试验及考核验收证书。该证书中写明的试运行考核通过的日期和时间，为实际完
成考核或视为通过试运行考核的日期和时间。
10.8  丧失了生产价值和使用价值
因承包人的原因，工程和(或)单项工程未能通过竣工后试验，并使整个工程丧失了生产价值或使用价值时，发包人有权提出未能履约的索赔，并扣罚己提交的履约保函。但发包人不得将本合同以外的连带合同损失包括在未履约索赔之中。
连带合同损失指市场销售合同损失、市场预计盈利、生产流动资金贷款利息、竣工后试验及试运行考核周期以外所签订的原材料、辅助材料、电力、水、燃料等供应合同损失，以及运输合同等损失，适用法律另有规定时除外。
第ll条  质量保修责任
11.1  质量保修责任书
11.1.1  质量保修责任书
    按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。双方应按法律规定的保修内容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作为本合同附件。9.2.1款接收证书中写明的单项工程和(或)工程的接收日期，或单项工程和(或)工程视为被接收的日期，是承包人保修责任开始的日期，也是缺陷责任期的开始日期。
11.1.2  未提交质量保修责任书
    承包人未能提交质量保修责任书、无正当理由不与发包人签订质量保修责任书，发包人可不与承包人办理竣工结算，不承担尚未支付的竣工结算款项的相应利息，即使合同已约定延期支付利息。
    如承包人提交了质量保修责任书，提请与发包人签订该责任书并在合同中约定了延期付款利息，但因发包人原因未能及时签署质量保修责任书，发包人应从接到该责任书的第11日起承担竣工结算款项延期支付的利息。
11.2  缺陷责任保修金
11.2.1  缺陷责任保修金金额
    缺陷责任保修金的金额，在专用条款中约定。
11.2.2  缺陷责任保修金的暂扣
    缺陷责任保修金的暂扣方式，在专用条款中约定。
11.2.3  缺陷责任保修金的支付
    发包人应依据第14.5.2款缺陷责任保修金支付的约定，支付被暂扣的缺陷责任保修金。

第12条  工程竣工验收
12.1  竣工验收报告及完整的竣工赘料
12.1.1  工程符合9.1款工程接收的相关约定，和(或)发包人已按10.7款的约定颁发了竣工后试验及考核验收证书，且承包人完成了9.2.2款约定的扫尾工程和缺陷修复，经发包人或监理人验收后，承包人应依据8.1.1款(1)、(2)、(3)项、8.2款竣工试验的检验与验收、10.3.3款第(4)项竣工后试验及其试运行考核结果等资料，向发包人提交竣工验收报告和完整的工程竣工资料。竣工验收报告和完整的竣工资料的格式、内容和份数在专用条款约定。
12.1.2  发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料后25日内提出修改意见或予以确认，承包人应按照发包人的意见自费对竣工验收报告和竣工资料进行修改。25日内发包人未提山修改意见，视为竣工资料和竣工验收报告己被确认。
12.1.3  分期建设、分期投产或分期使用的工程，按12.1.1款及12.1.2款的
约定办理。
12.2  竣工验收
12.2.1  组织竣工验收
    发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料，并根据12.1.2款的约定被确认后的30日内，组织竣工验收。
12.2.2  延后组织的竣工验收
    发包人未能根据12.2.1款的约定，在30日内组织竣工验收时，应按照14.12. 1至14.12.3款的约定，结清竣工结算的款项。
    在12.2.1款约定的时间之后，发包人进行竣工验收时，承包人有义务参加。发包人在验收后的25日内，对承包人的竣工验收报告或竣工资料提出的进一步修改意见的，承包人应按照发包人的意见自费修改。
 12.2.3  分期竣工验收
分期建设、分期投产或分期使用的合同工程的竣工验收，按12.1.3款、12.2.1款的约定，分期组织竣工验收。
第13条  变更和合同价格调整
13.1  变更权
13.1.1  变更权
    发包人拥有批准变更的权限。自合同生效后至工程竣工验收前的任何时间内，发包人有权依据监理人的建议、承包人的建议，及13．2款约定的变更范围，下达变更指令。变更指令以书面形式发出。
13.1.2  变更
    由发包人批准并发出的书面变更指令，属于变更。包括发包人直接下达的变更指令、或经发包人批准的由监理人下达的变更指令。
    承包人对自身的设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，不属于变更。
13.1.3  变更建议权
承包人有义务随时向发包人提交书面变更建议，包括缩短工期，降低发包人的工程、施工、维护、营运的费用，提高竣工工程的效率或价值，给发包人带来的长远利益和其它利益。发包人接到此类建议后，应发出不采纳、采纳或补充进一步资料的书面通知。
13.2  变更范围 

13.2.1  设计变更范围
    (1)对生产工艺流程的调整，但未扩大或缩小初步设计批准的生产路线和规模、或未扩大或缩小合同约定的生产路线和规模；
    (2)对平面布置、竖面布置、局部使用功能的调整，但未扩大初步设计批准的建筑规模，未改变初步设计批准的使用功能；或未扩大合同约定的建设规模，未改变合同约定的使用功能；
    (3)对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整；
    (4)对区域内基准控制点、基准标高和基准线的调整；
(5)对设备、材料、部件的性能、规格和数量的调整；    

(6)因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；
     (7)其它超出合同约定的设计事项；
(8)上述变更所需的附加工作。
13.2.2  采购变更范围
    (1)承包人已按合同约定的程序，与相关供货商签订采购合同或已开始加工制造、供货、运输等，发包人通知承包人选择另一家供货商；
    (2)因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；
    (3)发包人要求改变检查、检验、检测、试验的地点和增加的附加试验；
    (4)发包人要求增减合同中约定的各品备件、专用工具、竣工后试验物资的采购数量；
    (5)上二述变更所需的附加工作。
13.2.3  施工变更范围
    (1)根据13.2.1款的设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件、人工和工程量的增减；
    (2)发包人要求增加的附加试验、改变试验地点；
    (3)除5.2.1款第(1)项、第(2)项之外，新增加的施工障碍处理；
    (4)发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验；
    (5)因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；
    (6)现场其它签证；
    (7)上述变更所需的附加工作。
13.2.4  发包人的赶工指令。承包人接受了发包人的书面指示，以发包人认为必要的方式加快设计、施工或其它任何部分的进度时，承包人为实施该赶工指令需对项目进度计划进行调整，并对所增加的措施和资源提出估算，经发包人批准后，作为一项变更。发包人未能批准此项变更的，承包人有权按合同约定的相关阶段的进度计划执行。
    因承包人原因，实际进度明显落后于上述批准的项目进度计划时，承包人应按4.1.2款的约定，自费赶上；竣工日期延误时，按4.5款的约定承担误期赔偿责任。
13.2.5  调减部分工程。发包人的暂停超过45日，承包人请求复工时仍不能
复工，或因不可抗力持续而无法继续施工的，双方可按合同约定以变更方式调减
受暂停影响的部分工程。
13.2.6  其它变更。根据工程的具体特点，在专用条款中约定。
13.3  变更程序
13.3.1  变更通知。发包人的变更应事先以书面形式通知承包人。    

13.3.2  变更通知的建议报告。承包人接到发包人的变更通知后，有义务在10日内向发包人提交书面建议报告：
    (1)如承包人接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括：支持此项变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料、消耗材料等资源消耗，以及相关管理费用和合理利润的估算。相关管理费用和合理利润的百分比，应在专用条款约定。此项变更引起竣工日期延长时，应在报告中说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。
    承包人未提交增加费用的估算及竣工日期延长，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何费用及竣工日期延长的责任。
    (2)如承包人不接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括不支持此项变更的理由，理由包括：
    1)此变更不符合法律、法规等有关规定；
    2)承包人难以取得变更所需的特殊设备、材料、部件；
    3)承包人难以取得变更所需的工艺、技术；
    4)变更将降低工程的安全性、稳定性、适用性；
    5)对生产性能保证值、使用功能保证的实现产生不利影响等。
13.3.3  发包人的审查和批准。发包人应在接到承包人根据13.3.2款约定提交的书面建议报告后10日内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。承包人在等待发包人同复的时间内，不能停止或延误任何工作。
    (1)发包人接到承包人根据13.3.2款第(1)项的约定提交的建议报告，对其理由、估算、和(或)竣工日期延长经审查批准后，应以书面形式下达变更指令。
    发包人在下达的变更指令中，未能确认承包人对此项变更提出的估算和(或)竣工日期延长亦未提出异议的，自发包人接到此项书面建议报告后的第11日开始，视为承包人提交的变更估算、和(或)竣工日期延长，已被发包人批准。
    (2)发包人对承包人根据13.3.2款第(2)项提交的不接受此项变更的理由进行审查后，发出继续执行、改变、提出进一步补充资料的书面通知，承包人应予以执行。
13.3.4  承人根据13.1.3款的约定提交变更建议书的，其变更程序按照本变更程序的约定办理。
13.4  紧急性变更程序
13.4.1  发包人有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，责令承包人立即执行此项变更。承包人接到此类指令后，应立即执行。发包人以口头形式发出紧急性变更指令的，须在48小时内以书面方式确认此项变更，并送交承包人项目负责人。
 13.4.2  承包人应在紧急性变更指令执行完成后的10日内，向发包人提交实施此项变更的工作内容，资源消耗和估算。因执行此项变更造成工程关键路径延误时，可提出竣工日期延长要求，但应说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。
    承包人未能在此项变更完成后的10日内提交实际消耗的估算、和(或)延长竣工日期的书面资料，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何责任。
13.4.3  发包人应在接到承包人根据13.4.2款提交的书面资料后的10日内，以书面形式通知承包人被批准的合理估算，和(或)给予竣工日期的合理延长。
    发包人在接到承包人的此项书面报告后的10日内，未能批准承包人的估算和(或)竣工日期延长亦未说明理由的，自接到该报告的第11日后，视为承包人提交的估算、和(或)竣工日期延长已被发包人批准。
承包人对发包人批准的变更费用、竣工日期的延长存有争议时，双方应友好协商解决，协商不成时，依据16.3款争议和裁决的程序解决。
13.5  变更价款确定
    变更价款按以下方法确定：
13.5.1  合同中已有相应人工、机具、工程量等单价(含取费)的，按合同中已有的相应人工、机具、工程量等单价(含取费)确定变更价款；
13.5.2  合同中无相应人工、机具、工程量等单价(含取费)的，按类似于变更工程的价格确定变更价款；
13.5.3  合同中无相应人工、机具、工程量等单价(含取费)，亦无类似于变更工程的价格的，双方通过协商确定变更价款。
13.5.4  专用条款中约定的其它方法。
13.6  建议变更的利益分享
    因发包人批准采用承包人根据13.1.3款提出的变更建议，使工程的投资减少、工期缩短、发包人获得长期运营效益或其它利益的，双方可按专用条款的约定进行利益分享，必要时双方可另行签订利益分享补充协议，作为合同附件。
13.7  合同价格调整
    在下述情况发生后30日内，合同双方均有权将调整合同价格的原因及调整金额，以书面形式通知对方或监理人。经发包人确认的合理金额，作为合同价格的调整金额，并在支付当期工程进度款时支付或扣减调整的金额。一方收到另一方通知后15日内不予确认，也未能提出修改意见的，视为已经同意该项价格的调整。合同价格调整包括以下情况：
    (1)合同签订后，因法律、国家政策和需遵守的行业规定发生变化，影响到合同价格增减的；
    (2)合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，涉及承包人投入成本增减的；
    (3)一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工累计超过8小时的(承包人须提交报告并提供可证实的证明和估算)；
    (4)发包人根据13.3款至13.5款变更程序中批准的变更估算的增减；
    (5)本合同约定的其它增减的款项调整。
对于合同中未约定的增减款项，发包人不承担调整合同价格的责任，适用法律另有规定时除外。合同价格的调整不包括合同变更。
13.8  合同价格调整的争议
    经协商，双方未能对工程变更的费用、合同价格的调整或竣工日期的延长达成一致时，根据16.3款关于争议和裁决的约定解决。

第14条  合同总价和付款
14.1  合同总价和付款
14.1.1  合同总价
     本合同为总价合同，除根据第13条变更和合同价格的调整，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。
14.1.2  付款
    (1)合同价款的货币币种为人民币，由发包人在中国境内支付给承包人。
    (2)发包人应依据合同约定的应付款类别和付款时间安排，向承包人支付合同价款。承包人指定的银行账户，在专用条款中约定。
14.2  担保
14.2.1  履约保函
    合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，履约保函的格式、金额和提交时间，在专用条款中约定。
14.2.2  支付保函
    合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，发包人应向承包人提交支付保函。支付保函的格式、内容和提交时间在专用条款中约定。
14.2.3  预付款保函
    合同约定由承包人向发包人提交预付款保函时，预付款保函的格式、金额和
提交时间在专用条款中约定。
14.3  预付款
14.3.1  预付款金额
    发包人同意将按合同价格的一定比例作为预付款金额，具体金额在专用条款中约定。
14.3.2  预付款支付
    合同约定了预付款保函时，发包人应在合同生效及收到承包人提交的预付款保函后10日内，根据14.3.1款约定的预付款金额，一次支付给承包人；未约定预付款保函时，发包人应在合同生效后10日内，根据14.3.1款约定的预付款金额，一次支付给承包人。
14.3.3  预付款抵扣
(1)预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排，在专用条款中约定。
    (2)在发包人签发工程接收证书或合同解除时，预付款尚未抵扣完的，发包人有权要求承包人支付尚未抵扣完的预付款。承包人未能支付的，发包人有权按如下程序扣回预付款的余额：
    1)从应付给承包人的款项中或属于承包人的款项中一次或多次扣除；
    2)应付给承包人的款项或属于承包人的款项不足以抵扣时，发包人有权从预付款保函(如约定提交)中扣除尚未抵扣完的预付款；
    3)应付给承包人或属于承包人的款项不足以抵扣且合同未约定承包人提交预付款保函时，承包人应与发包人签订支付尚未抵扣完的预付款支付时间安排协议书；
4)承包人未能按上述协议书执行，发包人有权从履约保函(如有)中抵扣尚未扣完的预付款。
14.4  工程进度款
14.4.1  工程进度款。工程进度款支付方式、支付条件和支付时间等，在专用条款中约定。
14.4.2  根据工程具体情况，应付的其它进度款，在专用条款约定。
14.5  缺陷责任保修金的暂扣与支付
14.5.1  缺陷责任保修金的暂时扣减。发包人可根据11.2.1款约定的缺陷责任保修金金额和11.2.2款缺陷责任保修金暂扣的约定暂时扣减缺陷责任保修金。
14.5.2  缺陷责任保修金的支付
    (1)发包人应在办理工程竣工验收和竣工结算时，将按14.5.1款暂时扣减的全部缺陷责任保修金金额的一半支付给承包人，专用条款另有约定时除外。此后，承包人未能按发包人通知修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人修复该缺陷的，修复缺陷的费用，从余下的缺陷责任保修金金额中扣除。发包人应在缺陷责任期届满后15日内，将暂扣的缺陷责任保修金余额支付给承包人。
    (2)专用条款约定承包人可提交缺陷责任保修金保函的，在办理工程竣工验收和竣工结算时，如承包人请求提供用于替代剩余的缺陷责任保修金的保函，发包人应在接到承包人按合同约定提交的缺陷责任保修金保函后，向承包人支付保修金的剩余金额。此后，如承包人未能自费修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人修复该缺陷的，修复缺陷的费用从该保函中扣除。发包人应在缺陷责任期届满后15日内，退还该保函。保函的格式、金额和提交时间，在专用条款约定。
14.6  按月工程进度申请付款
14.6.1  按月申请付款。按月申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础，按每月实际完成的工程量(含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等)的合同金额，向发包人或监理人提交付款申请。承包人提交付款申请报告的格式、内容、份数和时间，在专用条款约定。
    按月付款申请报告中的款项包括：
    (1)按14.4款工程进度款约定的款项类别；
    (2)按13.7款合同价格调整约定的增减款项；
    (3)按14.3款预付款约定的支付及扣减的款项；
    (4)按14.5款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项；
    (5)根据16.2款索赔结果增减的款项；
    (6)根据另行签订的本合同补充协议增减的款项。
14.6.2  如双方约定了14.6.1款按月工程进度申请付款的方式时，则不能再约定按14.7款按付款计划表申请付款的方式。
14.7  按付款计划表申请付款
14.7.1  按付款计划表申请付款
    按付款计划表申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础，按照专用条款约定的付款期数、计划每期达到的主要形象进度和(或)完成的主要计划工程量(含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等)等目标任务，以及每期付款金额，并依据专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人或监理人提交当期付款申请报告。
    每期付款中请报告中的款项包括：
    (1)按专用条款中约定的当期计划申请付款的金额；
    (2)按13.7款合同价款调整约定的增减款项；
    (3)按14.3款预付款约定的，支付及扣减的款项；
    (4)按14.5款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项；
    (5)根据16.2款索赔结果增减的款项；
    (6)根据另行签订的本合同的补充协议增减的款项。
14.7.2  发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作和(或)实际进度比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后30日及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额，并有权与承包人共同调整付款计划表。承包人以后各期的付款申请及发包人的付款，以调整后的付款计划表为依据。
14.7.3  如双方约定了按14.7款付款计划表的方式申请付款时，不能再约定按14.6款按月工程进度付款申请的方式。
14.8  付款条件与时间安排
14.8.1  付款条件
    双方约定由承包人提交履约保函时，履约保函的提交应为发包人支付各项款项的前提条件；未约定履约保函时，发包人按约定支付各项款项。
14.8.2  预付款的支付
    工程预付款的支付依据14.3.2款预付款支付的约定执行。预付款抵扣完后，发包人应及时向承包人退还预付款保函。
14.8.3  工程进度款
    (1)按月工程进度申请与付款。依据14.6.1款按月工程进度申请付款和付款时，发包人应在收到承包人按14.6.1款提交的每月付款申请报告之日起的25日内审查并支付。
(2)按付款计划表申请与付款。依据14.7.1款按付款计划表申请付款和付款时，发包人应在收到承包人按14.7.1款提交的每期付款申请报告之日起的25日内审查并支付。
14.9  付款时间延误
14.9.1  因发包人的原因未能按14.8.3款约定的时间向承包人支付工程进度款的，应从发包人收到付款申请报告后的第26日开始，以中国人民银行颁布的同期同类贷款利率向承包人支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额。
14.9.2  发包人延误付款15日以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款的，承包人可暂停部分工作，视为发包人导致的暂停，并遵照4.6.1款发包人的暂停的约定执行。
   双方协商签订延期付款协议书的，发包人应按延期付款协议书中约定的期
数、时间、金额和利息付款；如双方未能达成延期付款协议，导致工程无法实施，
承包人可停止部分或全部工程，发包人应承担违约责任，导致工程关键路径延误
时，竣工日期顺延。
14.9.3  发包人的延误付款达60日以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权根据18.2款的约定向发包人发出解除合同的通知，并有权就因此增加的相关费用向发包人提出索赔。
14.10  税务与关税
14.10.1  发包人与承包人按国家有关纳税规定，各自履行各自的纳税义务，含与进口工程物资相关的各项纳税义务。
14.10.2  合同一方享有本合同进口工程设备、材料、设备配件等进口增值税和关税减免时，另一方有义务就办理减免税手续给予协助和配合。
14.11  索赔款项的支付
14.11.1  经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的发包人应得的索赔款项，发包人可从应支付给承包人的当月工程进度款或当期付款计划表的付款中扣减该索赔款项。当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，承包人应当另行支付。承包人未能支付，可协商支付协议，仍未支付时，发包人可从履约保函(如有)中抵扣。如履约保函不足以抵扣时，承包人须另行支付该索赔款项，或以双方协商一致的支付协议的期限支付。
 14.11.2  经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的承包人应得的索赔款项，承包人可在当月工程进度款或当期付款计划表的付款申请中单列该索赔款项，发包人应在当期付款中支付该索赔款项。发包人未能支付该索赔款项时，承包人有权从发包人提交的支付保函(如有)中抵扣。如未约定支付保函时，发包人须另行支付该索赔款项。
14.12  竣工结算
14.12.1  提交竣工结算资料
    承包人应在根据12.1款的约定提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人确认后的30日内，向发包人递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。竣工结算资料的格式、内容和份数，在专用条款中约定。
 14.12.2  最终竣工结算资料
    发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的30

日内，进行审查并提出修改意见，双方就竣工结算报告和完整的竣工结算资料的修改达成一致意见后，由承包人自费进行修正，并提交最终的竣工结算报告和最终的结算资料。
14.12.3  结清竣工结算的款项
    发包人应在收到承包人按14.12.2款的约定提交的最终竣工结算资料的30日内，结清竣工结算的款项。竣工款结清后5日内，发包人应将承包人按14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人；承包人应将发包人按14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人。
14.12.4  未能答复竣工结算报告
    发包人在接到承包人根据14.12.1款约定提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料的30日内，未能提出修改意见，也未予答复的，视为发包人认可了该竣工结算资料作为最终竣工结算资料。发包人应根据14.12.3款的约定，结清竣工结算的款项。
14.12.5  发包人未能结清竣工结算的款项
    (1)发包人未能按14.12.3款的约定，结清应付给承包人的竣工结算的款项余额的，承包人有权从发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函中扣减该款项的余额。
    合同未约定发包人按14.2.2款提交支付保函或支付保函不足以抵偿应向承包人支付的竣工结算款项时，发包人从承包人提交最终结算资料后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。
    (2)根据14.12.4款的约定，发包人未能在约定的30日内对竣工结算资料提出修改意见和答复，也未能向承包人支付竣工结算款项的余额的，应从承包人提交该报告后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。
    发包人在承包人提交最终竣工结算资料的90日内，仍未结清竣工结算款项的，承包人可依据第16.3款争议和裁决的约定解决。
14.12.6  未能按时提交竣工结算报告及完整的结算资料
    工程竣工验收报告经发包人认可后的30日内，承包人未能向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行、或工程竣工结算不能按时结清，发包人要求承包人交付工程时，承包人应进行交付：发包人未要求交付工程时，承包人须承担保管、维护和保养的费用和责任，不包括根据第9条工程接收的约定已被发包人使用、接收的单项工程和工程的任何部分。
14.12.7  承包人未能支付竣工结算的款项
    (1)承包人未能按14.12.3款的约定，结清应付给发包人的竣工结算中的款项余额时，发包人有权从承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函中扣减该款项的余额。
    履约保函的金额不足以抵偿时，承包人应从最终竣工结算资料提交之后的31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。承包人在最终竣工结算资料提交后的90日内仍未支付时，发包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。
    (2)合同未约定履约保函时，承包人应从最终竣工结算资料提交后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。如承包人在最终竣工结算资料提交后的90日内仍未支付时，发包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。
14.12.8  竣工结算的争议
如在发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后的30日内，双方对工程竣工结算的价款发生争议时，应共同委托一家具有相应资质等级的工程造价咨询单位进行竣工结算审核，按审核结果，结清竣工结算的款项。审核周期由合同双方与工程造价审核单位约定。对审核结果仍有争议时，依据第16.3款争议和裁决的约定解决。

第15条  保险
15.1  承包人的投保
15.1.1  按适用法律和专用条款约定的投保类别，由承包人投保的保险种类，其投保费用包含在合同价格中。由承包人投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间等在专用条款中约定。
    (1)适用法律规定及专用条款约定的，由承包人负责投保的，承包人应依据工程实施阶段的需要按期投保；
    (2)在合同执行过程中，新颁布的适用法律规定由承包人投保的强制性保险，根据13条变更和合同价格调整的约定调整合同价格。
15.1.2  保险单对联合被保险人提供保险时，保险赔偿对每个联合被保险人分别施用。承包人应代表自己的被保险人，保证其被保险人遵守保险单约定的条件及其赔偿金额。
15.1.3  承包人从保险人收到的理赔款项，应用于保单约定的损失、损害、伤害的修复、购置、重建和赔偿。
15.1.4  承包人应在投保项目及其投保期限内，向发包人提供保险单副本、保费支付单据复印件和保险单生效的证明。
承包人未提交上述证明文件的，视为未按合同约定投保，发包人可以自己名义投保相应保险，由此引起的费用及理赔损失，由承包人承担。  

15.2  一切险和第三方责任险
    对于建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险，无论应投保方是任何一方，其在投保时均应将本合同的另一方、本合同项下分包商、供货商、服务商同时列为保险合同项下的被保险人。具体的应投保方在专用条款中约定。
15.3  保险的其它规定
15.3.1  由承包人负责采购运输的设备、材料、部件的运输险，由承包人投保。此项保险费用己包含在合同价格中，专用条款中另有约定时除外。
15.3.2  保险事项的意外事件发生时，在场的各方均有责任努力采取必要措施，防止损失、损害的扩大。
15.3.3  本合同约定以外的险种，根据各自的需要自行投保，保险费用由各自承担。

第16条  违约、索赔和争议
16.1  违约责任
16.1.1  发包人的违约责任
    当发生下列情况时：
    (1)发包人未能履行5.1.2款、5.2.1款第(1)、(2)项的约定，未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术和(或)建筑设计方案、项目基础资料和现场障碍资料；
    (2)发包人未能按13条的约定调整合同价格，未能按14条有关预付款、工程进度款、竣工结算约定的款项类别、金额、承包人指定的账户和时间支付相应款项；
    (3)发包人未能履行合同中约定的其它责任和义务。
    发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行为造成工程关键路径延误时，竣工日期顺延。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其它责任和义务。
16.1.2  承包人的违约责任
    当发生下列情况时：
    (1)承包人未能履行第6.2款对其提供的工程物资进行检验的约定、7.5款施工质量与检验的约定，未能修复缺陷；
(2)承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工后试验，导致的工程任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益；    

(3)承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许分包的，将工程分包给他人；
    (4)承包人未能履行合同约定的其它责任和义务。
    承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务。
16.2  索赔
16.2.1  发包人的索赔
    发包人认为，承包人未能履行合同约定的职责、责任、义务，且根据本合同约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况与事项，承包人应承担损失、损害赔偿责任，但承包人未能按合同约定履行其赔偿责任时，发包人有权向承包人提出索赔。索赔依据法律及合同约定，并遵循如下程序进行：
    (1)发包人应在索赔事件发生后的30日内，向承包人送交索赔通知。未能在索赔事件发生后的30日内发出索赔通知，承包人不再承担任何责任，法律另有规定的除外；
    (2)发包人应在发出索赔通知后的30日内，以书面形式向承包人提供说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算等相关资料；
    (3)承包人应在收到发包人送交的索赔资料后30日内与发包人协商解决，或给予答复，或要求发包人进一步补充提供索赔的理由和证据；
    (4)承包人在收到发包人送交的索赔资料后30日内未与发包人协商、未予答复、或未向发包人提出进一步要求，视为该项索赔已被承包人认可；
    (5)当发包人提出的索赔事件持续影响时，发包人每周应向承包人发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30日内，发包人应向承包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第(1)项至第(4)项的约定相同。
16.2.2  承包人的索赔
    承包人认为，发包人未能履行合同约定的职责、责任和义务，且根据本合同的任何条款的约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况和事项，发包人应承担损失、损害赔偿责任及延长竣工日期的，发包人未能按合同约定履行其赔偿义务或延眭竣工日期时，承包人有权向发包人提出索赔。索赔依据法律和合同约定，并遵循如下程序进行：
    (1)承包人应在索赔事件发生后30日内，向发包人发出索赔通知。未在索赔事件发生后的30日内发出索赔通知，发包人不再承担任何责任，法律另有规定除外；
    (2)承包人应在发出索赔事件通知后的30日内，以书面形式向发包人提交说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算资料的报告；
    (3)发包人应在收到承包人送交的有关索赔资料的报告后30日内与承包人协商解决，或给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
    (4)发包人在收到承包人按本款第(3)项提交的报告和补充资料后的30日内未与承包人协商、或未予答复、或未向承包人提出进一步补充要求，视为该项索赔已被发包人认可；
(5)当承包人提出的索赔事件持续影响时，承包人每周应向发包人发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30日内，承包人向发包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第(1)项至第(4)项的约定相同。
16.3  争议和裁决
16.3.1  争议的解决程序
    根据本合同或与本合同相关的事项所发生的任何索赔争议，合同双方首先应通过友好协商解决。争议的一方，应以书面形式通知另一方，说明争议的内容、细节及因由。在上述书面通知发出之日起的30日内，经友好协商后仍存争议时，合同双方可提请双方一致同意的工程所在地有关单位或权威机构对此项争议进行调解；在争议提交调解之日起30日内，双方仍存争议时，或合同任何一方不同意调解的，按专用条款的约定通过仲裁或诉讼方式解决争议事项。
16.3.2  争议不应影响履约
    发生争议后，须继续履行其合同约定的责任和义务，保持工程继续实施。除非出现下列情况，任何一方不得停止工程或部分工程的实施，
    (1)当事人一方违约导致合同确已无法履行，经合同双方协议停止实施；
    (2)仲裁机构或法院责令停止实施。
16.3.3  停止实施的工程保护
根据16.3.2款约定，停止实施工程或部分工程时，双方应按合同约定的职责、责任和义务，保护好与合同工程有关的各种文件、资料、图纸、已完工程，以及尚未使用的工程物资。
第17条  不可抗力
17.1  不可抗力发生时的义务
17.1.1  通知义务
    觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务立即通知另一方。根据本合同约定，工程现场照管的责任方，在不可抗力事件发生时，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失；另一方全力协助并采取措施。需暂停实施的施工或工作，立即停止。
17.1.2  通报义务
    工程现场发生不可抗力时，在不可抗力事件结束后的48小时内，承包人(如为工程现场的照管方)须向发包人通报受害和损失情况。当不可抗力事件持续发生时，承包人每周应向发包人和工程总监报告受害情况。对报告周期另有约定时除外。
17.2  不可抗力的后果
    因不可抗力事件导致的损失、损害、伤害所发生的费用及延误的竣工日期，按如下约定处理：
    (1)永久性工程和工程物资等的损失、损害，由发包人承担；
    (2)受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；
    (3)承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担；
    (4)承包人的停工损失，由承包人承担；
    (5)不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延
续损失、损害，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；
    (6)发包人通知恢复建设时，承包人应在接到通知后的20日内、或双方根
据具体情况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排
的资料和报告，经发包人确认后，所需的清理、修复费用由发包人承担。恢复建
设的竣工日期合理顺延。

第18条  合同解除
18.1  由发包人解除合同
18.1.1  通知改正
    承包人未能按合同履行其职责、责任和义务，发包人可通知承包人，在合理的时间内纠正并补救其违约行为。
18.1.2  由发包人解除合同
    发包人有权基于下列原因，以书面形式通知解除合同或解除合同的部分工作。发包人应在发出解除合同通知15日前告知承包人。发包人解除合同并不影响其根据合同约定享有的其它权利。
    (1)承包人未能遵守14.2.1款履约保函的约定；
    (2)承包人未能执行18.1.1款通知改正的约定；
    (3)承包人未能遵守3.8.1款至3.8.4款的有关分包和转包的约定；
    (4)承包人实际进度明显落后于进度计划，发包人指令其采取措施并修正进度计划时，承包人无作为；
    (5)工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达30日以上；
    (6)承包人明确表示或以自己的行为明显表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以明显不适当的方式履行合同；
    (7)根据8.6.2款第(5)项(或)和10.8款的约定，未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和(或)整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；
    (8)承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和(或)清算程序。
    发包人不能为另行安排其他承包人实施工程而解除合同或解除合同的部分工作。发包人违反该约定时，承包人有权依据本项约定，提出仲裁或诉讼。
18.1.3  解除合同后停止和进行的工作
    承包人收到解除合同通知后的工作。承包人应在解除合同30日内或双方约定的时间内，完成以下工作：
    (1)除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作；
    (2)将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；
    (3)移交己完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好已完工程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养；
    (4)移交相应实施阶段已经付款的并己完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；
    (5)向发包人提交全部分包合同及执行情况说明。其中包括：承包人提供的工程物资(含在现场保管的、已经订货的、正在加工的、运输途中的、运抵现场尚未交接的)，发包人承担解除合同通知之日之前发生的、合同约定的此类款项。承包人有义务协助并配合处理与其有合同关系的分包人的关系；
    (6)经发包人批准，承包人应将其与被解除合同或被解除合同中的部分工作相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和(或)发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；
    (7)承包人应按照合同约定，继续履行其未被解除的合同部分工作：
    (8)在解除合同的结算尚未结清之前，承包人不得将其机具、设备、设施、周转材料、措施材料撤离现场和(或)拆除，除非得到发包人同意。
18.1.4  解除日期的结算    

依据18.1.2款的约定，承包人收到解除合同或解除合同部分工作的通知后，发包人应立即与承包人商定己发生的合同款项，包括14.3款的预付款、14.4款的工程进度款、13.7款的合同价格调整的款项、14.5款的缺陷责任保修金暂扣的款项、16.2款的索赔款项、本合同补充协议的款项，投合同约定的任何应增减的款项。经双方协商一致的合同款项，作为解除日期的结算依据。
18.1.5  解除合同后的结算
    (1)双方应根据18.1.4款解除合同日期的结算资料，结清双方应收应付款项的余额。此后，发包人应将承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人，承包人应将发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人。
    (2)如合同解除时仍有未被扣减完的预付款，发包人应根据14.3.3预付款抵扣的约定扣除，并在此后将约定提交的预付款保函返还给承包人。
    (3)发包人尚有其它未能扣减完的应收款余额时，有权从14.2.1款约定的承包人提交的履约保函中扣减，并在此后将履约保函返还给承包人。
    (4)发包人按上述约定扣减后，仍有未能收叫的款项时：或合同未能约定提交履约保函和预付款保函时，仍有未能扣减应收款项的余额时，可扣留与应收款价值相当的承包人的机具、设备、设施、周转材料等作为抵偿。
18.1.6  承包人的撤离
    (1)全部合同解除的撤离。承包人有权按18.1.5款第(4)项的约定，将未被因抵偿扣留的机具、设备、设施等自行撤离现场，并承担撤离和拆除临时设施的费用。发包人应为此提供必要条件。
    (2)部分合同解除的撤离。承包人应在接到发包人发出撤离现场的通知后，将其多余的机具、设各、设施等自费拆除并自费撤离现场(不包括根据18.1.5款第(4)项约定被抵偿的机具等)。发包人应为此提供必要条件。
18.1.7  解除合同后继续实施工程的权利。发包人可继续完成工程或委托其他承包人继续完成工程。发包人有权与其他承包人使用已移交的永久性工程的物资，及承包人为本工程编制的设计文件、实施文件及资料，以及使用根据18.1.5

款第(4)项约定扣留抵偿的设施、机具和设备。
18.2  由承包人解除合同
18.2.1  由承包人解除合同。基于下列原因，承包人有权以书面形式通知发包人解除合同，但应在发出解除合同通知15日前告知发包人：
    (1)发包人延误付款达60日以上，或根据4.6.4款承包人要求复工，但发包人在180日内仍未通知复工的；
    (2)发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，影响承包人实施工作停止30日以上；
(3)发包人未能按14.2.2款的约定提交支付保函；    

(4)出现第17条约定的不可抗力事件，导致继续履行合同主要义务已成为不可能或不必要；
    (5)发包人破产、停业清理或进入清算程序、或情况表明发包人将进入破产或(和)清算程序，或发包人无力支付合同款项。
    发包人接到承包人根据本款第(1)项、(2)项、(3)项解除合同的通知后，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付保函时，承包人应尽快安排并恢复正常工作。因此造成关键路线延误时，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。
18.2.2  承包人发出解除合同的通知后，有权停止和必须进行的工作如下：
    (1)除为保护生命、财产、工程安全、清理和必须执行的工作外，停止所有进一步的工作；
    (2)移交己完成的水久性工程及承包人提供的工程物资(包括现场保管的、已经订货的、正在加工制造的、正在运输途中的、现场尚未交接的)。在未移交之前，承包人有义务妥善做好已完工程和已购工程物资的保管、维护和保养；
    (3)移交已经付款并已经完成和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等。应发包人的要求，对已经完成但尚未付款的相关设计文件、图纸和资料等，按商定的价格付款后，承包人按约定的时间提交给发包人；
    (4)向发包人提交全部分包合同及执行情况说明，由发包人承担其费用；
    (5)应发包人的要求，将分包合同转给发包人或(和)发包人指定方的名下，包括永久性工程及其物资，以及相关工作；
    (6)在承包人自留文件资料中，销毁发包人提供的所有信息及其相关的数据及资料的备份。
18.2.3  解除合同日期的结算依据
    根据18.2.1款的约定，发包人收到解除合同的通知后，应与承包人商定已发生的合同款项，包括：14.3款预付款、14.4款工程进度款、13.7款合同价格调整的款项、14.5款保修金暂扣与支付的款项、16.2款索赔的款项、本合同补充协议的款项，及合同任何条款约定的增减款项，以及承包人拆除临时设施和机具、设备等撤离到承包人企业所在地的费用(当出现18.2. 1款第(4)项不可抗力的情况，撤离费用由承包人承担)。经双方协商一致的合同款项，作为解除日期的结算依据。
 18.2.4  解除合同后的结算
    (1)双方应根据18.2.3款解除合同日期的结算资料，结清解除合同时双方的应收应付款项的余额。此后，承包人应将发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人，发包人将承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人。
    (2)如合同解除时发包人仍有未被扣减完的预付款，发包人可根据14.3.3款预付款抵扣的约定扣除，此后，应将预付款保函返还给承包人。
    (3)如合同解除时承包人尚有其它未能收回的应收款余额，承包人可从14.2.2款约定的发包人提交的支付保函中扣减，此后，应将支付保函返还给发包人。
    (4)如合同解除时承包人尚有其它未能收回的应收款余额，而合同未约定发包人按14.2.2款提交支付保函时，发包人应根据18.2.3款的约定，经协商一致的解除合同日期结算资料后的第1日起，按中国人民银行同期同类贷款利率，支付拖欠款项的利息。发包人在此后的60日内仍未支付的，承包人有权根据第16.3

款争议和裁决的约定解决。
    (5)如合同解除时承包人尚有未能付给发包人的付款余额，发包人有权根据18.1.5款约定的解除合同后的结算中的第(2)项至第(4)项进行结算。
18.2.5  承包人的撤离。在合同解除后，承包人应将除为安全需要以外的所有其它物资、机具、设备和设施，全部撤离现场。
18.3  合同解除后的事项
18.3.1  付款约定仍然有效
    合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然
有效，直至解除合同的结算工作结清。
18.3.2  解除合同的争议
    合同双方对解除合同或对解除日期的结算有争泌的，应采取友好协商方式解决。经友好协商仍存在争议、或有一方不接受友好协商时，根据16.3款争议和裁决的约定解决。

第19条  合同生效与合同终止
19.1  合同生效
    在合同协议书中约定的合同生效条件满足之日生效。
19.2  合同份数
    合同正本、合同副本的份数，及合同双方应持的份数，在专用条款中约定。
19.3  后合同义务
合同双方应在合同终止后，遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

第20条  补充条款
双方对本通用条款内容的具体约定、补充或修改在专用条款中约定。
第三部分专用条款
第l条 一般规定
1.1 定义与解释
1.1.2  现场障碍资料，包括工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料，由承包人自行勘测。

1.1.48  本项目缺陷责任期为24个月。

1.1.51  双方约定的视为不可抗力事件处理的其它情形如下：是指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括以下各种异常事件或情况：
（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行为；
（2）叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、内乱；
（3）承包人及其分包商雇员以外的人员骚乱、喧闹、罢工或停工；
（4）自然灾害或社会异常事件；
（5）传染病爆发、火灾、空中飞行物坠落等其他非发包人承包人责任的事件引发的后果；
（6）国家法律法规变化或政府行为（余杭区相关部门或以上级别发布的区域性停工文件或通知）。

    发生不可抗力情况时，承包人在有能力采取有效措施的情况不采取有效措施而造成的损失由承包人承担。
1.2 合同文件
  合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
    (1)本合同协议书
    (2)本合同专用条款及专用条款注明的合同附件
    (3)中标通知书
    (4)招标文件及其附件
（5）投标文件及其附件 
(6)本合同通用条款
(7)标准、规范及有关技术文件
    (8)设计文件、资料和图纸
    (9)双方约定构成合同组成部分的其它文件
    双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。
1.4  适用法律
合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》 等国家颁布的有关法律、行政法规、文件，建设部（或专业部门）规章及工程所在地的地方性（省、市、区）法规、规章。
适用于合同的其他规范性文件：国家及工程所在地的地方性（省、市、区）的相关规范性文件。
1.5  标准、规范
1.5.1  本合同适用的标准、规范(名称、编号)：现行国家建筑工程勘察设计规范、施工规范、验收规范、质量检验评定标准等。
1.5.2  发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：  /        
1.5.3  没有成文规范、标准规定的约定：  /   
1.6  保密事项
双方签订的商业保密协议(名称)：  /   作为本合同附件。
双方签订的技术保密协议(名称)：  /   作为本合同附件。
第2条发包人

2.1  发包人的主要权利和义务

2.1.1  该项目具备开工条件，并提供立项文件和相关已完成的批复。
2.1.2  履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算以及合同中约定的其他义务。
2.1.3  有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提出建议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。
2.2  发包人代表
发包人代表的姓名：         
发包人代表的联系方式：          
发包人代表的职责： 负责项目的协调管理和资料交接工作。 

2.3  监理人
监理单位名称：       
监理单位联系地址：      
项目总监姓名：      
项目总监身份证号码：      
项目总监联系方式：      
项目总监的职责： 详见监理委托合同。

   监理人按发包人委托监理的范围、内容、职权和权限，代表发包人对工程的进度、质量、投资、安全、验收等实施监督控制工作，承包人应积极配合。监理人向承包人发出的通知，以书面形式由项目总监签字后送交承包人实施，并抄送发包人。
2.4安全保证
2.4.1 承包人负责协调处理施工现场周围的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物及坟墓等的安全保护工作。

2.4.3  本合同未作约定，而在工程主体结构或工程主要装置完成后，发包人要求进行涉及建筑主体及承重结构变动、或涉及重大工艺变化的装修工程时，双方可另行签订委托合同，作为本合同附件。
2.5  保安责任
2.5.1  承包人承担现场保安工作，发包人协助承包人做好与当地有关治安部门的联系、沟通和协调工作。

第3条承包人
3.1  承包人的主要权利和义务

3.1.3 经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、内容、报告期、提交的时间和份数：中标后提供
3.2  项目负责人
1、项目负责人姓名：       
项目负责人的职务：      
项目负责人的联系电话：     
项目负责人的身份证号码：          
项目负责人经授权并代表承包人负责履行本合同。
项目负责人职责： 1、建立本项目的项目组织；2、制定项目实施规划；3、拥有本项目的决策权；4、组织计划实施；5主持项目施工图设计以及各类专项设计，本项目须进行限额设计，要考虑总的建安费用不超概算的情况下进行设计和施工。5、协调内外部的关系；6、建立项目控制系统、实施项目的控制；7、组织指导协调施工工作，对各专业施工人员进行协调沟通及造价把关，把控在施工过程中的质量、安全、文明、进度等，要及时解决工程施工中的相关技术问题，对项目重大工程技术问题的决策把关。8、代表公司接受发包人的管理和指令，参与与相关单位的协调配合工作。9、主持制定本项目各阶段的施工工作、确保施工进度、质量符合项目需求。10、审查和受理各种报告；11、组织验收，考核，结算；12、组织项目试运行服务及项目总结工作。
项目负责人权限：代表承包人承担本项目工程承包的各项权利、义务和责任。
项目负责人必须常驻现场。
3.3  工程质量保证
承包人应按合同约定的质量标准规范，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系。并按照合同规定，通过质量保证书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。
3.4安全保证
3.4.2  安全施工 
1、项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照现行《建筑施工安全检查标准》评定达到“合格”标准。
2、 关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工前编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

3.4.4  承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。施工场地发生的人身伤害、安全事故，由承包人负责。
3.7  现场保安
    承包人承担现场保安责任(含承包人的预制加工场地、办公及生活营区)，承处理与当地政府、治安等的协调工作。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，开工前提交给发包人。
3.8  分包
3.8.1  分包约定：本项目不允许分包。
第4条进度计划、延误和暂停
4.1  项目进度计划
4.1.1  项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：由承包人上报，经监理审核，发包人审定为准，除不可抗力及发包人因素而造成的项目节点落后以外，承包人应做出充分说明，并提交书面整改报告。
     承包人提交项目进度计划的份数和时间：合同签订3天内，承包人向发包人提供4份项目进度计划。 

发包人和监理人在收到修订的项目进度计划后确认或提出修改意见的期限： 发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后3天内完成审核、批准或提出修改意见。

4.1.2  自费赶上项目进度计划
因承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人应根据工程实际情况对工程进度计划进行调整和纠偏。调整编制被延误工期的赶工措施，否则发包人有权根据分部工程进度处以工期违约金，并责令整改。
4.5  误期损害赔偿
因承包人原因使工期延误的，按发包人审批同意的项目总进度计划和合同约定的各进度计划为控制节点，每延误一天支付违约金人民币   万元。

第5条技术与设计
5.2.5  设计文件的份数和提交时间（根据发包人需要，增加份数承包人均不另收费）
   方案设计文本最终稿8套，2套刻盘。施工图设计（图幅按需提供）为10套，2套刻盘。以上文本数量不含中间汇报打印需求，中间汇报成果按照发包人要求提供。
5.2.6  设计缺陷的自费修复，自费赶上
无论何种原因，造成设计文件在发包人审核后仍存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成设计进度延误时，应自费采取措施赶上。并提交可行性赶工报告报发包人审核。
5.3.2  承包人应在设计审查阶段之前，向发包人提交符合设计审查深度的设计文件供发包人预审，对发包人提出的任何预审建议要积极响应，并按发包人的建议进行设计修改，直至发包人满意为止。
第6条工程物资
6.1  工程物资的提供
6.1.2  承包人提供的工程物资
(1)承包人应依据通用条款5.2.3款第(3)项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量。负责组织工程物资采购(包括备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件)，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。所有进场设备的采购需提前10天向发包人提供书面的计划，经发包人、监理书面审核后方可进场，未经许可安装的设备，发包人不予认可，由此产生的一切后果由承包人自行承担。
 (2)因承包人提供的工程物资(包括建筑构件等)不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长，由此产生的一切后果由承包人自行承担。

在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的工程物资(包括建筑构件等)，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，并作为一项变更，已发生的费用按实结算，已发生的工期由承包人自行承担。
6.2  检验
6.2.1  工程检验与报告
     (1)报告提交日期、报告内容和提交份数：承包人负责对工程物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供相关报告。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按国家有关标准进行检验或试验，并向发包人提交检验或试验报告，承包人对所提供的报告真实性负责，若因弄虚作假造成的后果及相关费用均由承包人承担。
 (2)发包人有权参与相关加工制造阶段的检查、检验、监测和试验，如有必要，可委托有经验的第三方代表参检。

6.2.4  现场清点与检查
(1)承包人应在负责提供的工程物资运抵现场3日前通知发包人。发包人、监理人与承包人(或包括其分包人)按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后双方人员签署交接清单。
   （2）经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的物资数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。
6.2.5  质量监督部门及消防、环保等部门的参检
承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、安装及试验过程的现场检查。
因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用由承人承担，因此造成工程关键路径延误的，责任方为承包人时，竣工日期不予延长。
6.6  工程物资保管与剩余
6.6.1  工程物资保管
承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在合同价格内。
第7条  施工
7.1  发包人的义务
7.1.2  审查总体施工组织设计
施工图审查完成后承包人提交详细的施工组织设计方案供发包人审查，发包人在接到总体施工组织设计后及时提出建议和要求。发包人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。
7.1.3  进场条件和进场日期：现场已具备施工条件。
7.2.4  临时用水、用电等
施工时的临时给水、临时用电设备设施由发包人负责在工程场地边提供接口，接口之后由承包人负责。
7.2.6  施工过程中需通知办理的批准
承包人在施工过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应自行办理相关申请批准手续，发包人予以协助。
7.5  质量与检验
7.5.1  质量与检验
(1)承包人及其分包人应随时接受发包人、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。(2)承包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应在取得发包人同意后以书面形式通知发包人。发包人有权对认为需要检测的内容另行委托检测单位抽检，承包人应积极配合检测工作。(3)承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。(4)承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资(包括建筑构配件)进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和(或)更换不合格的工程物资，因此造成竣工日期延误的，由承包人负责； (5)承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。
7.6  隐蔽工程和中间验收
7.6.1  隐蔽工程和中间验收
需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，承包人自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知发包人代表参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。验收合格，发包人代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定时间内修改后重新验收。对需验收而未验收就进入下一道工序的，承包人每次需向发包人支付违约金1万元，且发包人有权要求剥露验收，无论质量是否合格，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
7.8  职业健康、安全、环境保护
7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理
 提交职业健康、安全、环境保护管理实施计划的份数和时间：正式开工前提供。
7.8.3  现场安全文明管理补充约定：
（1）项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。

（2）关于治安保卫的特别约定：①承包人应做好包括生活区在内的管辖区的治安保卫工作。②承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。③承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。④承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国、浙江省、杭州市、余杭区的安全生产和劳动保护有关规定和建设工程安全管理条例。⑤承包人应对施工安全负责，在施工过程中要实现“五无”、“两控制”目标，确保安全。⑥承包人应配备专职安全负责人，以确保生产安全。⑦承包人应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，承包人应安排专职人员负责条款的执行，发包人有权对此进行监督、检查。⑧承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。
（3）关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后3天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。
（4）合同当事人对文明施工的要求：①遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。②承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。③其他：文明施工按杭州市人民政府令第278号文《杭州市建设工程文明施工管理规定》、杭建监总（2003）38号关于实施《杭州市市政建设工地安全生产、文明施工管理实施细则（试行）的通知》、文明工地杭建监总[2011]21号《关于打造“文明工地”创建全国文明城市活动实施方案》及余杭区相关规定执行，否则若造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任及费用。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
承包人文明施工还需做的其他工作：①所有现场作业人员必须统一着装，后背印有企业名称，夜间施工必须穿着反光背心，涉水施工必须穿戴救生衣。②必须在开工前配置不少于3人的文明施工班组24小时常态响应，该班组今后由监理单位进行考核及统一调度。协调好设备及电气安装、消防设施等配套单位的施工安排，配合做好相关的安全文明施工工作。

7.8.4  现场的环境保护管理
    (1)承包人应负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。(2)承包人应采取措施，并负责控制和(或)处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。 (3)承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担。
7.8.5  事故处理
    (1)承包人(包括其分包人)的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人和(或)救援单位，发包人有义务为此项抢救提供必要条件。承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。
    (2)对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人代表和监理人。同时，按政府有关部门的要求处理。
    (3)合同双方对事故责任有争议时，依据16.2款争议和裁决的约定程序解决。
    (4)因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。
    (5)因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担相关责任。
第8条  竣工试验
本合同工程包含竣工试验的，遵守本条约定。
8.1  竣工试验的义务  本合同工程按建筑法及《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）规定由承包人完成。
8.1.1  承包人的一般义务
竣工试验方案：提交竣工试验方案的份数和时间：竣工试验前7日提供八份。 
承包人负责提供竣工试验所需的人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件，并承担竣工试验费用。
8.7.3  如双方对检测机构的鉴定结果有争议，依据 16.2款争议和裁决的约定解决。
第9条  工程接收
9.1  工程接收  
9.1.1  工程一次性移交，发包人颁发工程接收证书。
9.1.2  接收工程时承包人提交的资料，提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：竣工验收后1个月内提供，一式捌份。 
9.2  接收证书
9.2.2工程全部完工并通过各项验收，接收最迟日期不超过项目竣工验收完成之日起1个月。

第ll条  质量保修责任

11.1  质量保修责任书
11.1.1  质量保修责任书
按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。双方应按法律规定的保修内容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作为本合同附件。项目竣工验收完成之日是承包人保修责任开始的日期。

工程竣工验收
12.2  竣工验收
12.2.1  组织竣工验收
    发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料，并根据通用条款12.1.2款的约定被确认后的5日内，组织竣工验收。
变更和合同价格调整

13.1 变更权

13.1.1 发包人拥有批准变更的权利，发包人有可能根据工程实际需要提出修改或发出指令调整，不论增减多少，涉及费用多大，承包人均应无条件服从。
13.7  本合同不考虑因市场价格波动引起的调整。

第14条  合同总价和付款
14.1  合同总价和付款
14.1.1  合同总价
（1）、设计费按《工程勘察设计收费管理规定》收费标准计取为       万元。

（2）、建安工程费用（含设备购置费）按相关规定编制的工程结算价为      万元

（3）、其他相关费用在上述合同费用中已予以考虑，不单独计费。

（4）、其他相关费用在上述合同费用中已予以考虑，不单独计费。
（5）、最终结算费用的计算：

建安工程费用（含设备购置费）：

1）、由承包人按实编制工程结算并经发包人委托第三方进行审核后（承包人对审核价格有异议的以发包人和其委托的第三方意见为准），在招标文件工程量清单范围内的按本合同总价包干；超出招标文件清单范围的，以审核价为基础进行结算。

2）、工程结算编制和审核依据如下：

①、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、有关营改增及其他现行配套文件规定、与本项目相关的标准、规范、技术资料、施工方案、施工图设计文件等有关资料和项目现场实际完成情况；按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的各专业工程分别编制，管理费、利润均按其所属类工程的中值费率计取；工程施工组织措施费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及相应配套文件规定的中值费率计取（其中提前竣工增加费和标化工地增加费不予计取），规费（按招标控制价编制计算口径）、税金按现行相应政策规定计取，风险费不予计取。

②、材料、人工价格按照2021年4月份颁布的《杭州造价信息》、《浙江造价信息》正刊信息价（优先适用市正刊相应信息价和工程所在地相应信息价）；无信息价材料和设备等由承包人进行上报，发包人协同监理、跟审等相关单位组织市场询价或考察后进行签证，相关考察费用和其他费用纳入签证价中，签证价不下浮。无信息价材料和设备应明确品牌、生产厂家、产地、规格、型号、系列、等级等。

③、不考虑因市场价格波动引起的人工、材料价格的调整； 

④、如有弃土、建筑垃圾等需外运处置的运距均按35公里结算，上述运距所计算的费用已综合考虑土方渣土处置费等。
14.2  担保
14.2.1  履约担保
    承包人提交履约保函的格式、金额和时间：合同签订后7日内，承包人向发包人提供2%的履约担保，履约担保的形式： 支票、汇票、网银转账或保函。承包人应确保履约担保至本工程交付使用前一直有效。 承包人因违约造成履约保证金减少的，发包人有权要求承包人补足履约保证金。  履约保证金在工程完成竣工备案后扣减相应违约款项后剩余部分予以退还（无息）。
14.3  预付款
14.3.1  预付款金额：  工程合同签订，正式开工后7日内支付合同价30%的预付款。
14.4  工程进度款
 设计费：提供所有施工图设计文件后支付90%设计费用，竣工验收后支付设计费余款。建安工程费用（含设备购置费）：工程合同签订，正式开工后7日内支付30%的预付款，每月支付月完成工程量的60%进度款，工程全部竣工验收合格并交付使用后支付总工程量90%的工程款；工程结算审定后支付至审定金额的98.5%，尾款1.5%作为工程质保金在缺陷责任期结束后一次性付清。

14.10税务与关税

14.10.1 发包人支付承包人设计费、工程款的，承包人应向发包人提交等额的增值税发票（设计费税费按服务类）；发包人支付承包人最终工程价款前，承包人应向发包人补齐剩余（最终定案建安造价扣除已经支付款项）的增值税发票，在支付审定工程费用98.5%时，应开具全部工程发票（包括质保金）。
14.12  竣工结算
承包人提供竣工图的约定：工程交付使用后，提供按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）和余杭区城建档案馆进档最新要求整理的竣工图及施工文件及光盘，套数不限，根据招标人需求，所发生费用由承包人承担。

（1）发包人根据国家造价管理的有关规定以及审计部门审定的价款进行结算，与承包人办理最终价款结算手续。发包人、审计部门应在竣工验收合格、承包人提供完整结算资料以及具备其它结算条件后及时按有关规定核实承包人递交的结算报告及结算资料，但并不受通用条款所述的时间约束。

（2）承包人应在工程竣工验收合格之日起三个月内报送结算。本工程价款最终以审计部门的结算审计定案价为准。
第15条  保险
15.1  承包人的投保
15.1.1  合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、
保险期限和持续有效的时间：由承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。
第16条  违约、索赔和争议
16.1  违约责任
 16.1.1  发包人的违约责任
    当发生下列情况时：
    (1)发包人未能履行5.1.2款、5.2.1款第(1)、(2)项的约定，未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术和(或)建筑设计方案、项目基础资料和现场障碍资料；
    (2)发包人未能按13条的约定调整合同价格，未能按14条有关预付款、工程进度款、竣工结算约定的款项类别、金额、承包人指定的账户和时间支付相应款项；
    (3)发包人未能履行合同中约定的其它责任和义务。
    发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行为造成工程关键路径延误时，竣工日期顺延。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其它责任和义务。
16.1.2  承包人的违约责任
  承包人违约的其他情形：

①、安全、文明施工未达到杭州市、余杭区相关规定要求，被发包人或其他政府部门通报、责令整改的或被新闻媒体曝光的每发生一次处以5000元违约金；如被发包人或其他政府部门责令停工整改的，每发生一次处以10000元违约金；发生两起及以上一般事故，发包人扣除履约保证金的10%；发生较大事故的，发包人扣除履约保证金的20%；发生重大事故或两起及以上较大安全事故，发包人扣除履约保证金的50%。

②、不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人应在3日内向发包人和监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报发包人和监理人批准；发包人和监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划。任何计划修改不得超过合同工期（发包人原因及不可抗力等非承包人原因的，可调整合同工期）。

③、工程实施过程中，对监理开具的整改通知书未按时整改到位的，每发生一次处以2000-50000元的违约金；

④、承包人未及时缴纳违约金的，监理有权拒付当期工程进度款。

    16.2  争议和裁决
16.2.1  争议的解决程序
在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，向工程所在地人民法院提起诉讼。   

16.2.2  争议不应影响履约
    发生争议后，须继续履行其合同约定的责任和义务，保持工程继续实施。除非出现下列情况，任何一方不得停止工程或部分工程的实施，
    (1)当事人一方违约导致合同确已无法履行，经合同双方协议停止实施；
    (2)法院裁决或政府主管部门责令停止实施。
第17条  不可抗力
17.1  不可抗力发生时的义务
17.1.1  通知义务
    觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务立即通知另一方。根据本合同约定，承包人在不可抗力事件发生时，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失；发包人全力协助并采取措施。因不可抗力需暂停实施的施工或工作，立即停止。
17.1.2  通报义务
    工程现场发生不可抗力时，在不可抗力事件结束后的48小时内，承包人须向发包人通报受害和损失情况。当不可抗力事件持续发生时，承包人每周应向发包人和工程总监报告受害情况。对报告周期另有约定时除外。
17.2  不可抗力的后果
    因不可抗力事件导致的损失、损害、伤害所发生的费用及延误的竣工日期，按如下约定处理：
    (1)永久性工程和工程物资等的损失、损害，由发包人承担；
    (2)受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；
    (3)承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担；
    (4)承包人的停工损失，由承包人承担；
    (5)不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、损害，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；
    (6)发包人通知恢复建设时，承包人应在接到通知后的20日内、或双方根据具体情况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排的资料和报告，经发包人确认后，所需的清理、修复费用由发包人承担。恢复建设的，竣工日期合理顺延。
第18条  合同解除
18.1  由发包人解除合同
18.1.1  通知改正
    承包人未能按合同履行其职责、责任和义务，发包人可通知承包人，在合理的时间内纠正并补救其违约行为。
18.1.2  由发包人解除合同
    发包人有权以书面形式通知解除合同的部分工作。发包人应在发出解除合同通知15日前告知承包人。发包人解除合同并不影响其根据合同约定享有的其它权利。
18.3  合同解除后的事项
18.3.1  付款约定仍然有效
    合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。
18.3.2  解除合同的争议
    合同双方对解除合同或对解除日期的结算有争议的，应采取友好协商方式解决。经友好协商仍存在争议、或有一方不接受友好协商时，根据  16.2款争议和裁决的约定解决。
第19条  合同生效与合同终止
19.1  合同生效
本合同于         年    月    日签订。双方签字盖章后生效
19.2  合同份数
本合同一式 玖 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份，监理人执 壹  份。

附件一
工程质量保修协议

发包人：                                    
承包人：                                    
为保证本工程在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签订本工程质量保修书。承包人按国家《建设工程质量管理条例》及双方约定承担工程质量缺陷的保修责任。
一、工程质量保修范围和内容

承包人质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定及双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装工程，以及约定的其它项目。具体保修的内容约定如下：

保修内容为：  本合同承包范围内的全部工程内容。
二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3、装修工程为2 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5、供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6、给排水设施、道路等配套工程为  2  年。
7．其他项目保修期限约定如下：

（1）、对于保修期外的未移交房屋，无论何时移交，承包人应承担一次免费维修。

（2）、消防工程保修期2年。

（3）、人防工程保修期2年。

（4）、本工程的智能化、市政、排水、景观工程等保修期2年。

（5）、本工程的绿化工程保修期2年。

（6）、外墙装饰面（含面砖、仿石漆、涂料等）为5年；

（7）、其他未明确的工程及设备设施保修期为2年；

（8）、用于本工程的设备设施，厂家提供的质保期超过2年的，以厂家质保期为准。

8、项目竣工验收完成之日是承包人保修责任开始的日期。

三、质量保修责任
1．属于保修范围内的项目，承包人同意接到发包人或相关主管部门管理，通知后在本合同约定期限内派人到现场进行维修。承包人如在接到书面通知后未在期限内派人到现场维修的，视为承包人未履行维修义务，应向发包人支付违约金5000元/次；且发包人或物业管理公司或相关主管部门有权安排自行维修或委托其他单位维修，所产生相关费用包括维修费、补偿金等均由承包人承担。

2．发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修，否则应向发包人支付违约金5000元/次；且发包人或物业管理公司或相关主管部门有权安排自行维修或委托其他单位维修，所产生相关费用包括维修费、补偿金等均由承包人承担。
3．保修期内发生工程质量问题的，承包人除承担保修责任外，因工程质量给发包人和使用人造成损失的，承包人承担赔偿责任，发包人有权根据实际情况先行代承包人向使用人赔偿损失，所需费用从工程质量保修金中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。
4．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

5．承包人需指定专门的维修负责人在现场负责维修工作，并在工程竣工验收之前将维修负责人姓名、联系电话、地址、传真等信息报发包人和物业管理公司记录，该工程维修负责人代表承包人全权处理现场维修工作。

6．承包人派人到现场进行维修的时间：

a.给排水、供电设施及线路出现故障，承包人须在接到通知后 4  小时内派人到现场维修，  12  小时内完成维修工作。
b.其他一般情况，承包人须在接到通知后  24  小时内派人到现场维修，48小时内完成维修工作。
c.对于一时无法彻底修复的大修问题，承包人应在 3  天内以书面形式明确维修方案及维修期限，报发包人代表审核同意后次日起实施。
7．在承包人人员到达之前，发包人可采取适当的应急措施，费用由承包人承担。

8．遇下列特殊情况的，承包人同意发包人、发包人或相关主管部门管理可以对一定金额（材料安装类5000元，土建市政类 10000元）以内的维修项目进行应急处理，先行委托其他单位进行维修，所产生的维修费用由承包人承担。

a．紧急抢修事故时，为避免损失进一步扩大；

b．直接影响到发包人财产安全及正常运转时；

9．发包人或相关主管部门管理认为需召开维保工作协调会时，承包人应当准时参加，会议上提出的问题必须当场确定解决方案，承包人对其派出与会人员的签字确认负全部责任，并应当执行会议决定。否则，视作承包人未履行维修义务。

10．承包人未在指定期限派人维修或发生其他视为承包人未履行维修义务情形的，发包人或相关主管部门管理有权委托第三人进行维修，所产生相关费用包括维修费、对发包人补偿金等均由承包人承担，并在工程保修金中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。

11．因工程质量问题发生工程维修费用或对第三人赔偿损失的，发包人通知承包人应承担的费用或损失金额，承包人收到通知后7日内不提出具体异议的，视为承包人认可并同意承担通知书中确定的金额。

12、工程竣工验收后，本工程移交给相关单位管理，并从移交日起，接管单位有权代为行使发包方在本协议中关于保修养护事宜的权利和责任，即接管单位可直接通知承包人履行保修养护责任。
四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。承包人负责保修的质量，工程保修项目完成后须经发包人代表验收签字方可。工程保修项目应保证在十二个月内不出现同类问题，否则，即使保修期满也应继续维修。对同一工程质量问题承包人维修两次后，再次发生该质量问题的，物业管理公司（或相关主管部门）有权安排自行维修、委托其他单位维修，所产生相关费用包括维修费、对发包人的补偿金等均由承包人承担。
五、质量保修金的支付与返还
（1）预留结算审定价的1.5％转为质保金，具体退还办法由发包人在签订合同时明确，每次退还款项时承包人须提供使用单位无质量问题书面凭证或已整改到位的书面凭证，否则发包人有权不予支付。

（2）另对于因施工对原有结构等造成的较明显的质量缺陷，因已使用难以整改造成永久缺陷的，承包人应与所有人进行友好协商，承担相应的经济补偿。若承包人未能妥善解决的，发包人有权代为处理，相关费用由承包人承担，在质量保修金中予以扣除。
（3）如质量保修金余额不足以支付工程保修及赔偿等费用，承包人应在接到发包人通知后15天内将差额补齐。
六、其他

约定的其他工程质量保修事项：/。
本工程质量保修书，由发包人和承包人双方在竣工验收前共同签署，作为工程承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                     承包人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：

                       年   月   日                      年    月    日
附件二
工程建设项目廉政责任书

    工程项目名称：***************************
工程项目地址：******************。
建设单位（甲方）：
承包单位（乙方）：**************************                             
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当的利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
一、甲乙双方的责任

    （一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程勘察设计、建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定、

    （二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

    （三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

    （四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

甲方的责任

    （一）明确甲方单位项目负责人      为本项目廉政工程建设的甲方第一负责人。

    （二）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

    （三）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

    （四）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

    （五）不准参加由可能影响工程执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

    （六）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

    三、乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑设计、施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

明确乙方单位的项目负责人         为本项目廉政工程建设的第一责任人。

不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请和健身、娱乐等活动。

 四、违约责任

甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的应予以赔偿。

乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙甲方单位造成经济损失的应予以赔偿。

    五、本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

    六、本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

七、本责任书一式 玖 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份，监理人执 壹  份。

发包人单位：（盖章）                         承包人单位：（盖章）
法定代表人：                              法定代表人：
    年    月    日                            年    月    日
附件3：

施工现场安全生产责任书
	工程名称：                                      工程  

	承包单位（责任单位）：

  （公章）
	监理单位（责任单位）：

 （公章）

	承包单位（施工单位）法人代表签名：  

          年  月    日
	项目经理签名：

     年 月  日
	安全员签名：

    年  月   日

	监理单位法人代表签名：  

              年   月    日
	项目总监签名：

                 年 月  日

	建设单位（监督检查单位）：

 （公章）                            （公章）

    年       月      日                                年       月      日


为加强建筑工程的安全监督管理、维护建筑施工现场的正常秩序、确保施工安全和工程质量，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及《浙江省建筑业管理条例》等制定本安全质量责任书。要求施工单位与监理单位在工程施工过程中严格遵守，认真履行责任。

本责任书具体要求如下：

一、要认真贯彻“安全第一、预防为主”综合治理的方针，遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，严格按照JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》执行，明确以公司主要负责人为建筑施工现场安全生产第一责任人，建立健全生产管理责任制。逐级签定安全责任书、明确各自职责，并付诸实施，防止伤亡和其他安全事故的发生。

二、承包单位（施工单位）必须做到以下安全生产管理工作：

1、承包单位（施工单位）负责落实安全生产责任制和各项安全生产规章制度，操作规程，建立健全工程项目的安全保证体系，做好安全台账。

2、承包单位（施工单位）负责建立与承建工程相适应的现场安全管理机构，配备足够的专职安全管理人员；项目经理、安全员应经建设行政主管部门安全管理能力考核合格、持证上岗；

3、承包单位（施工单位）必须按照经审核批准的施工组织设计或专项施工方案组织施工；

4、承包单位（施工单位）负责组织施工现场开展安全生产活动，按规定对在建工程进行定期和专项的安全检查，并对工人进行三级安全教育和安全技术交底。

5、施工现场作业人员必须经培训合格上岗，且至少每年接受一次安全生产培训考核；特种作业人员持《特种作业操作证》上岗。

6、承包单位（施工单位）在工程开工前应制定工程项目施工安全事故应急救援预案并报监理备案，发生事故后，应按规定向建设行政主管部门及其他有关部门报告；

7、承包单位（施工单位）在工程开工前，须根据本项目的特点，针对施工过程中危险性较大的施工作业点、施工作业面确定施工安全的重大危险源，并制定监控办法。监控办法应经企业技术负责人审批后报监理单位、建设单位审核批准实施。

8、凡是在建设工程施工现场使用的起重机械设备和整体提升脚手架、摸板等自升式架设设施应在法定检测机构检测合格后30日内，持有关资料到建设工程施工安全监督机构进行登记，并报监理备案。

9、深基坑、大型钢结构吊装、地下暗挖、高大模板等危险性较大的工程的专项施工方案应按相关规定经专家论证、审查。并严格按经论证、审查合格后的专项施工方案组织实施，相关资料报监理备案。

10、施工现场扬尘治理和文明施工必须符合“杭州市文明工地创建标准”的相关要求。

三、监理单位应当做到以下安全生产监督管理工作：

1、工程监理单位应当审查施工组织中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。对于不符合安全要求或存在隐患的，须及时函告承包单位（施工单位），责令其整改。

2、监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求承包单位（施工单位）整改；情况严重的，应当要求承包单位（施工单位）暂时停止施工，并及时报告建设单位，承包单位（施工单位）拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向有关主管部门汇报。

3、监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，履行监理职责，监督承包单位（施工单位）做好安全管理工作，对是施工方上报的安全台账和各项安全专项方案等资料进行备案，对工程项目的安全生产承担监理责任。

四、对违反本责任书所规定责任的，按国家相关法律，法规的规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

该责任书从签字之日起生效，有效期至工程竣工验收之日结束。

五、责任书份数

约定份数：一式玖份，均具有同等法律效力，建设单位执肆份，承包单位执肆份，监理单位执壹份。
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